# Technická specifikace

Mapa:

Název akce: III/27314 Hleďsebe – zvýšení bezpečnosti v okolí železničního přejezdu - PD

Provozní staničení a délka úseku:

Silnice III/37314, železniční přejezd č. P3017, staničení km 3,677 – 3,760 (CleveRA verze 2107) v délce cca 0,083 km, mezi uzlovými body 1222A080 a 1222A085, Středočeský kraj, okres Mělník, oblast Mnichovo Hradiště.

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Předpokládané stavební náklady:

10 000 000 Kč bez DPH

Odůvodnění:

Silnice v okolí železničního přejezdu je v současné chvíli špatně výškově vedena a přejezd č. 3017 je díky tomu hůře sjízdný, přičemž zde dochází ke kolizním situacím zejména při jeho přejezdu nízkopodlažními autobusy a nižšími automobily. Výšková úprava silnice č. III/27314 povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích na řešením železničním přejezdu a jeho bezprostředním okolí.

Požadavky Objednatele:

Předmět díla:

- Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro záměr III/27314 Hleďsebe – zvýšení bezpečnosti v okolí železničního přejezdu.

- Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací;

- Zajištění povolení záměru;

- Výkon související inženýrské činnosti;

- Kompletní řešení odvodnění;

- Vypracování návrhu opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku;

- Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy;

- Majetkoprávní vypořádání stavby;

- Vypracování rozpočtu v cenové soustavě URS;

- Jednorázová aktualizace rozpočtu;

- Oprava objízdných tras v rozsahu určeném Objednatelem;

- Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření;

- Vypracování plánu BOZP;

- Provádění autorského dozoru;

Další povinnosti zhotovitele:

- Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s:

☒ vyhláškou ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2

☒ vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

- Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry, zejména záměr „III/27314 Hleďsebe – havárie zemního tělesa komunikace“, který bezprostředně navazuje na řešený úsek.

- Návrh projektové dokumentace záměru bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU, provedené v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Diagnostiku vozovky se zatříděním PAU provede zhotovitel projektové dokumentace na své náklady.

- Zhotovitel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení ceny.

- Zhotovitel je povinen na příkaz Objednatele vypracovat návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.

- Majetkoprávní vypořádání bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze strany Objednatele.

- Majetkoprávní vypořádání může probíhat i po dokončení realizace stavby.

- Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatele.

- Oprava objízdných tras je jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby.

- V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje.

Termíny pro předkládání projektové dokumentace:

| Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací | současně s převzetím čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem |
| --- | --- |
| Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby | do 3 měsíců od uzavření smlouvy |
| Předložení čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu | 1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu |
| Podání žádosti o povolení záměru v souladu se zákonem č. 283/20201 Sb., stavební zákon | do 3 měsíců od doručení čistopisu Objednateli |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a rozpočet | do 2 měsíců od nabytá právní moci povolení záměru stavby |
| Aktualizace rozpočtu | do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele |
| Činnost autorského dozoru | od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru |

Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, tedy zejména:

- dokumentaci pro povolení záměru,

- plánovací smlouvu, je-li uzavřena,

- souhlasy všech dotčených vlastníků,

- souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení,

- vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo závazná stanoviska součástí žádosti,

- vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,

- závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,

- specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká,

Kontakty: Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606693006, email: jiri.toman@ksus.cz

Zpracoval: Ing. Jiří Toman

Fotodokumentace: