# C:\Users\katerina.horackova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\3E6067E7.tmp**Technická specifikace**

**Mapa:**

**Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky**

**Název akce: III/27314 Hleďsebe – zvýšení bezpečnosti v okolí železničního přejezdu - PD**

**Provozní staničení a délka úseku:**

Silnice III/37314, železniční přejezd č. P3017, staničení km 3,677 – 3,760 (CleveRA verze 2107) v délce cca 0,083 km, mezi uzlovými body 1222A080 a 1222A085, Středočeský kraj, okres Mělník, oblast Mnichovo Hradiště.

**Objednatel:**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČO: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

**Předpokládané stavební náklady:**

**10 000 000 Kč** bez DPH

**Odůvodnění:**

Silnice v okolí železničního přejezdu je v současné chvíli špatně výškově vedena a přejezd č. 3017 je díky tomu hůře sjízdný, přičemž zde dochází ke kolizním situacím zejména při jeho přejezdu nízkopodlažními autobusy a nižšími automobily. Výšková úprava silnice č. III/27314 povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích na řešením železničním přejezdu a jeho bezprostředním okolí.

**Požadavky Objednatele:**

**Předmět díla:**

1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro záměr **III/27314 Hleďsebe – zvýšení bezpečnosti v okolí železničního přejezdu**.
2. Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací;
3. Zajištění povolení záměru;
4. Výkon související inženýrské činnosti;
5. Kompletní řešení odvodnění;
6. Vypracování návrhu opravy všech propustků a mostních objektů v definovaném úseku;
7. Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy;
8. Majetkoprávní vypořádání stavby;
9. Vypracování rozpočtu v cenové soustavě URS;
10. Jednorázová aktualizace rozpočtu;
11. Oprava objízdných tras v rozsahu určeném Objednatelem;
12. Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření;
13. Vypracování plánu BOZP;
14. Provádění autorského dozoru;

**Další povinnosti zhotovitele:**

* Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s:

vyhláškou ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2

vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

* Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry, zejména záměr „III/27314 Hleďsebe – havárie zemního tělesa komunikace“, který bezprostředně navazuje na řešený úsek.
* Návrh projektové dokumentace záměru bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se zatříděním PAU, provedené v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Diagnostiku vozovky se zatříděním PAU provede zhotovitel projektové dokumentace na své náklady.
* Zhotovitel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení ceny.
* Zhotovitel je povinen na příkaz Objednatele vypracovat návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.
* Majetkoprávní vypořádání bude prováděno v souladu s platným *Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje*, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze strany Objednatele.
* Majetkoprávní vypořádání může probíhat i po dokončení realizace stavby.
* Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatele.
* Oprava objízdných tras je jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby.
* V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje.

**Termíny pro předkládání projektové dokumentace:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových dokumentací** | současně s převzetím čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem |
| **Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby** | do 3 měsíců od uzavření smlouvy |
| **Předložení čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu** | 1 měsíce od obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu |
| **Podání žádosti o povolení záměru v souladu se zákonem č. 283/20201 Sb., stavební zákon** | do 3 měsíců od doručení čistopisu Objednateli |
| **Projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a rozpočet** | do 2 měsíců od nabytá právní moci povolení záměru stavby |
| **Aktualizace rozpočtu** | do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele |
| **Činnost autorského dozoru** | od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru |

Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, tedy zejména:

1. dokumentaci pro povolení záměru,
2. plánovací smlouvu, je-li uzavřena,
3. souhlasy všech dotčených vlastníků,
4. souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení,
5. vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo závazná stanoviska součástí žádosti,
6. vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,
7. závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,
8. specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká,

**Kontakty:** Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606693006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

**Zpracoval: Ing. Jiří Toman**

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, mrak, obloha, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, mrak, obloha, silnice

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, rostlina, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky