Technická specifikace

Název akce: III/1122 Lísek průtah

Místo realizace: silnice III/1122 od železničního přejezdu přes obce Lísek do kř. s III/1123

Staničení: uzl.st. 1333A070 – 1333A131, km 3,147 – 3,985, délka úseku 0,838 km + 19 m napojení směr Postupice

prům. šířka 4,8 m, plocha 4 320 m2 (vč. napojení MK v Lísku)

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy č. III/1122 v průtahu obce Lísek. Opravovaný úsek začíná u železničního přejezdu a končí v napojení na křižovatku III/1123.

Komunikace III/1122 je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou a zemědělskou dopravu. Vozovka slouží jako objízdná trasa při dopravní nehodě na frekventované silnici II/112 Benešov – Vlašim.

Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a výtluky.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/1122.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v napojení na stávající vozovku (zápichy), je zapotřebí zafrézovat zápichy do místních komunikací v Lísku. Dále dojde seříznutí krajnice s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACO 16+ v tl. 3,5 cm, spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice ze štěrkodrti (frakce 0-32 mm), zalití příčných pracovních spár. Bude provedeno zřízení vodících čar v tl. 12,5 cm v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu a to i v navazujícím úseku přes obec Roubíčkova Lhota a Dobříčkov až ke křižovatce s II/112 (celkem km 0,000 – 3,985). V rámci opravy povrchu je zapotřebí osadit celkem 98 m silničních obrub před sjezdy k nemovitostem z důvodu zamezení stékání vody z komunikace III/1122 (jedná se o č.p.43,55,124,152,10,38 a 28). Při pokládce silničních obrub dojde k úpravě nivelety sjezdů – plynulé výškové dopojení. Dále je zapotřebí vyhotovit 3 uliční vpustě v úseku km 3,2-3,25 a tyto dopojit do stávající dešťové kanalizace (dopojení 2 metry). Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: rok 2025, délka trvání 4 týdny.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov:      Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz ,601 078 296

Správní cestmistr :                  Renáta Rezková, renata.rezkova@ksus.cz , 725 859 924

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková