Technická specifikace

Název  akce:  III/10519 Křečovice – kř. III/11432

Místo realizace: silnice III/10519 z obce Křečovice do křižovatky se silnicí č. III/11432

Staničení: uzl.st. 1244A021 – 1244A116, km 0,240 – 3,540, délka úseku  3,300 km, plocha 18150 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o silnici III. třídy, z obce Křečovice, průtah obce Krchleby, až ke křižovatce s III/11432 v okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Slouží jako přivaděč do rekreační oblasti Nová Živohošť. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na rekonstrukci povrchu komunikace III/10519.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie rekonstrukce:

Po odfrézování (reprofilaci) stávajícího živičného krytu tl. 4-6 cm (intravilán obce Krchleby, zápichy v místech napojení, v místě mostu, vjezdů a připojeni na místní komunikace) bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T1) bude odkoupen.

Dále se provede reprofilace předem určených míst krajů vozovky (rozsah bude určen po zahájení prací při pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS – očekávají se 3 úseky v průměrné šíri 1 m), která spočívá ve vyfrézování vozovky v šíři 1 m a tl. 8 cm, následný spojovací postřik, pokládka ACP 22 tl. 8cm a překrytí geomříží šíře 1m přes vzniklou spáru na každou stranu 50cm. Následovat bude očištění povrchu, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 40 mm bez středové spáry, zalití příčných a podélných spár. Poté zřízení krajnice z asfaltového recyklátu frakce 0-22 mm, vyznačení VDZ barvou a po uplynutí dvou měsíců obnova v plastu. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti obce Krchleby se předpokládá realizace na dvě etapy.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: Financováno z prostředků Středočeského kraje, kapitola 12

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  rok 2025, 8 týdnů

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, vladimir.posvec@ksus.cz, 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  listopad 2024

Vladimír Pošvec