## Rekapitulace
Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.
Rekapitulace ceny
Stavba: 2120 - III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov - PD
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 101 | Silnice
SO 102 | Oprava šachty propustku ve Hvozdnici, km 5.475134
SO 104 | Zatrubnění příkopu u OÚ Bojanovice
SO 180 | Přechodné dopravní značení
SO 190 | Stálé dopravní značení
VON | Vedlejší a ostatní náklady

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2120 |  | III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov - PD |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102.R |  | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 17456.676 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
VV |  |  |  | dle pol. 113328: 2000*2,1=4 200,000 [A] dle pol. 12993: 111*0,02*1,8=3,996 [B] dle pol. 129945: 140*0,05*1,8=12,600 [C] dle pol. 129946: 190*0,08*1,8=27,360 [D] dle pol. 129957: 120*0,12*1,8=25,920 [E] dle pol. 129971: 40*0,4*1,8=28,800 [F] dle pol. 131738: 160*1,8=288,000 [G] dle pol. 132738: 7150*1,8=12 870,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=17 456,676 [I]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2000 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce sanace krajnic ŠD - vybourání nestmelených vrstev vozovky na úroveň pláně: 2000=2 000,000 [A]
P | 3 | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 2928.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem!
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce: frézování asfaltových vrstev do hl. 80 mm (z pracovních příčných řezů): 36605*0,08=2 928,400 [A]
P | 4 | 113764 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 810 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drážka (min.) 25/12mm
VV |  |  |  | Dokončující práce: Napojení stávajícího a nového asfaltového krytu (vč. pracovních spar mezi etapami) - příprava: 810=810,000 [A]
P | 5 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 4500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Sejmutí ornice v tl. 150mm: 30000*0,15=4 500,000 [A]
P | 6 | 125734 | a | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 4500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | dle pol. 18223: 4500=4 500,000 [A]
P | 7 | 125734 | b | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | doprava vyzískané zeminy vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | dle pol. 17110: 500=500,000 [A]
P | 8 | 12993 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 111 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Pročištění - - podélných propustků pod sjezdy: 50=50,000 [A] - štěrbinového žlabu: 21=21,000 [B] - odvodňovacího žlabu s mřížkou: 40=40,000 [C] Celkem: A+B+C=111,000 [D]
P | 9 | 129945 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM | M | 140 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Pročištění podélných propustků pod sjezdy: 140=140,000 [A]
P | 10 | 129946 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM | M | 190 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Pročištění podélných propustků pod sjezdy: 190=190,000 [A]
P | 11 | 129957 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Pročištění podélných propustků pod sjezdy: 120=120,000 [A]
P | 12 | 129971 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Pročištění kolmých propustků pod komunikací: 40=40,000 [A]
P | 13 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Výkopy pro vsakovací studny na trativodech: 160=160,000 [A]
P | 14 | 132734 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového výkopu rýhy viz. pol. 132738. Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Materiál pro provedení násypu příkopů: 500=500,000 [A]
P | 15 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7150 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Výkopy pro - - vsakovací trativody: 4400=4 400,000 [A] - nové příkopy: 3250=3 250,000 [B] Mezisoučet: A+B=7 650,000 [C] Odpočet materiálu pro provedení násypu příkopů: -500=- 500,000 [D] Celkem: C+D=7 150,000 [E]
P | 16 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | materiál z meziskládky
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Provedení násypu příkopů: 500=500,000 [A]
P | 17 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 12310 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | meziskládka - - dle pol. 121104: 4500=4 500,000 [A] - dle pol. 132734: 500=500,000 [B] Mezisoučet: A+B=5 000,000 [C] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 131738: 160=160,000 [D] - dle pol. 132738: 7150=7 150,000 [E] Mezisoučet: D+E=7 310,000 [F] Celkem: C+F=12 310,000 [G]
P | 18 | 17380 | a | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vrstva štěrkodrti ŠDA 0/32 ; tl. 200 mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce sanace krajnic ŠD: 2350=2 350,000 [A]
P | 19 | 17380 | b | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2350 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vrstva štěrkodrti ŠDA 0/63 ; tl. 200 mm
VV |  |  |  | Nové konstrukce sanace krajnic ŠD: 2350=2 350,000 [A]
P | 20 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3250 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrk fr. 22/32
VV |  |  |  | Odvodnění Zásyp rýhy trativodu: 3250=3 250,000 [A]
P | 21 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3200 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo fr. 8/16
VV |  |  |  | Odvodnění Obsyp trativodních trubek: 3200=3 200,000 [A]
P | 22 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 11750 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce sanace krajnic ŠD - přehutnění podloží: 11750=11 750,000 [A]
P | 23 | 18223 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 | 25800 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | převažující svah (příkopy) ; materiál z meziskládky
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Rozprostření veškeré vyzískané ornice v tl. min. 150mm (4500 m3): 25800=25 800,000 [A]
P | 24 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 25800 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Zatravnění ohumusovaných ploch: 25800=25 800,000 [A]
P | 25 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 25800 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Údržba zatravněných ploch do předání správci: 25800=25 800,000 [A]
P | 26 | 18481 |  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM | M2 | 2400 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Ostatní Ochrana stromů během výstavby, cca 6m2 / 1ks: 400*6=2 400,000 [A]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 27 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 13760 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Na všech konstrukcích odvodnění bude použita vodopropustná fólie.
VV |  |  |  | Odvodnění Vyložení vsakovacích trativodů: 13300=13 300,000 [A] Opláštění vsakovacích studní na trativodu: 460=460,000 [B] Celkem: A+B=13 760,000 [C]
P | 28 | 21461 |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 | 11750 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové konstrukce sanace krajnic ŠD - separační geotextilie: 11750=11 750,000 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 29 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. příp. úpravy pláně a úpravy / zdrsnění povrchu (malé množství) POZN.: Zemní práce vykázány v rámci celkových výkopů
VV |  |  |  | Nové kontrukce bezpečnostní odstup u OÚ Bojanovice (beton C25/30, XF 2 š, cca 0,5m, tl. do 200mm): 20*0,5*0,2=2,000 [A]
P | 30 | 45152 | a | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 3250 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo fr. 4/8 a 8/16
VV |  |  |  | Odvodnění filtrační vrstva nad trativody: 3250=3 250,000 [A]
P | 31 | 45152 | b | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 110.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrk fr. 32/63
VV |  |  |  | Odvodnění Vsakovací stadna na trativodu (46ks): 46*0,6*2,0*2,0=110,400 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 32 | 56360 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Při frézování stávající obrusné vrstvy na optimální frakci možno použít výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!
VV |  |  |  | Nové konstrukce zpevnění sjezdů asfaltovým recyklátem: 645=645,000 [A]
P | 33 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 47676 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RS 0/32 CA ; tl. 160 mm Zahrnuje případné přidání doplňkového kameniva (bude příp. kalkulováno za pomocí jednotkové ceny 17380.a - ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠDA fr. 0/32) podle výsledků průkazní zkoušky, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 2,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 4,5%. Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě.
VV |  |  |  | Nové kontrukce Vozovka (vč. rozšíření podkladních vrstev 16%): 41100*1,16=47 676,000 [A]
P | 34 | 567-669.R | a | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% ASFALTOVÉ EMULZE | M2 | 47676 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu přidaného nad rámec výměry v Popisu položky 567544, dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!
VV |  |  |  | dle pol. 567544: 41100*1,16=47 676,000 [A]
P | 35 | 567-669.R | b | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% CEMENTU | M2 | 47676 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek za každých dalších (i započatých) 0,5% cementu přidaného nad rámec výměry v Popisu položky 567544, dle výkazu výměr. POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele, na základě dodatečného stanovení přesné receptury RS CA!
VV |  |  |  | dle pol. 567544: 41100*1,16=47 676,000 [A]
P | 36 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 700 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Při frézování stávající obrusné vrstvy na optimální frakci možno použít výzisk ze stavby. Materiál musí být odsouhlasen TDI!
VV |  |  |  | Nové konstrukce zpevnění krajnice R-mat 0/22: 700=700,000 [A]
P | 37 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 41511 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-C C60 B 3 až 6 ; 0,35 kg/m2 v množství zbytkového pojiva
VV |  |  |  | Nové kontrukce Vozovka (vč. rozšíření podkladních vrstev 1%): 41100*1,01=41 511,000 [A]
P | 38 | 572224 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 42538.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-C C60 B 3 až 6 ; 0,6 kg/m2 v množství zbytkového pojiva
VV |  |  |  | Nové kontrukce Vozovka (vč. rozšíření podkladních vrstev 3,5%): 41100*1,035=42 538,500 [A]
P | 39 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 41100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ 50/70 ; tl. 40mm
VV |  |  |  | Nové kontrukce Vozovka: 41100=41 100,000 [A]
P | 40 | 574C56.R |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY FRACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 42127.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | FRACL 16+ 50/70 ; tl. 60mm
VV |  |  |  | Nové kontrukce Vozovka (vč. rozšíření podkladních vrstev 2,5%): 41100*1,025=42 127,500 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 41 | 78352.R |  | OPRAVA PROTIKOROZ OCHRANA KLEMPÍŘ KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. přípravy podkladu
VV |  |  |  | Ostatní Oprava nátěru zábradlí u propustků v celk. délce zábradlí cca: 20=20,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 42 | 87433 |  | PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 22.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | kompletní konstrukce vč. případných zemních prací
VV |  |  |  | Odvodnění Uliční vpusť - přípojky: 3*7,6=22,800 [A]
P | 43 | 875272 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH | M | 12560 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DN 100mm
VV |  |  |  | Odvodnění Vsakovací trativody z drenážních trubek PVC: 12560=12 560,000 [A]
P | 44 | 894146 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | Odvodnění Propustek DN400 dl.7m v km 5,7474 - vtoková šachta: 1=1,000 [A]
P | 45 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Odvodnění Uliční vpusť: 3=3,000 [A]
P | 46 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Odvodnění Horská vpusť Bojanovice km 6,4: 1=1,000 [A]
P | 47 | 89952 |  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 2.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | Odvodnění Propustek DN400 dl.7m v km 5,7474 - obetonování a lože potrubí: 7,0*0,4=2,800 [A]
P | 48 | 899901 |  | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Odvodnění Uliční vpusť: 3=3,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 49 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úroveň zadržení N2, vč. náběhů
VV |  |  |  | Nové kontrukce Osazení nového ocelového svodidla: 10=10,000 [A]
P | 50 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 300 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové kontrukce Doplnění směrových sloupků: 300=300,000 [A]
P | 51 | 916811 |  | ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ | M | 120 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. ukotvení na hraně vozovky a retroreflexní pásky v oplocení - dodávka a montáž, bude osazeno do doby realizace zatrubnění koryta POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | Ostatní Ohrazení otevřeného koryta v Bojanovicích: 120=120,000 [A]
P | 52 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | POZN.: Zemní práce vykázány v rámci celkových výkopů
VV |  |  |  | Nové kontrukce bezpečnostní odstup u OÚ Bojanovice (betonový obrubník 150/250 do bet.lože): 20=20,000 [A]
P | 53 | 9181F.R |  | SANACE BETONOVÉHO ČELA PROPUSTU | KUS | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | pol. zahrnuje - očištění zdiva - kompletní sanaci / dobetonávku čel propustků - veškeré pomocné práce pro provedení prací a úklid
VV |  |  |  | Ostatní Oprava betonových čel propustků: 6=6,000 [A]
P | 54 | 918346 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpoklad plastové potrubí, dle požadavku správce POZN.: Položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!
VV |  |  |  | Odvodnění Propustek DN400 dl.7m v km 5,7474 - potrubí vč. vyvedení do příkopu a příp. obetonování - vyústění: 7,0=7,000 [A]
P | 55 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 810 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce: Zaříznutí hrany asfaltového krytu (vč. pracovních spar mezi etapami): 810=810,000 [A]
P | 56 | 931324 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 | M | 810 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | drážka (min.) 25/12mm
VV |  |  |  | Dokončující práce: Napojení stávajícího a nového asfaltového krytu (vč. pracovních spar mezi etapami): 810=810,000 [A]

## SO 102
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2120 |  | III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov - PD |  |  | SO 102 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 102 |  | Oprava šachty propustku ve Hvozdnici, km 5.475134 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102.R | a | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 4.32 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
VV |  |  |  | dle pol. 966346: 6*0,3*2,4=4,320 [A]
P | 2 | 014102.R | b | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 11.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
VV |  |  |  | dle pol. 132738: 3*2,1=6,300 [A] dle pol. 132738: 3*1,8=5,400 [B] Celkem: A+B=11,700 [C]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce vybourání konstrukčních vrstev vozovky: 3=3,000 [A]
P | 4 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Výkopy pro propustek (vč. pažení): 3=3,000 [A]
P | 5 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 132738: 3=3,000 [A]
P | 6 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkodrť fr. 0/32
VV |  |  |  | Ostatní zásyp roury, hutněno po vrstvách 150 mm (zásyp mezi troubou a konstrukcí vozovky): 20=20,000 [A]
P | 7 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsyp pískem se zhutněním
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 8 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp štěrkem se zhutněním
VV
P | 9 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pískem se zhutněním
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 10 | 894146 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kanalizační šachty z betonových dílců, poklop - mříž, stupadla, výška 1,2 m - kompletní provedení
VV
P | 11 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpusť, mříž - kompletní provedení
VV
P | 12 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 40 cm
VV
P | 13 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamerová prohlídka potrubí
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 14 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trouba PVC DN 315
VV
P | 15 | 935812 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Beton tl. 100 mm Dlažba 100x100x100
VV
P | 16 | 966346 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Odstranění stáv. potrubí DN 400, vč. příp. obetonování a lože: 6=6,000 [A]

## SO 104
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2120 |  | III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov - PD |  |  | SO 104 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 104 |  | Zatrubnění příkopu u OÚ Bojanovice |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 3 | 014102.R | a | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 25.68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
VV |  |  |  | dle pol. 966346: 24*0,3*2,4=17,280 [A] dle pol. 966158: 3,5*2,4=8,400 [B] Celkem: A+B=25,680 [C]
P | 4 | 014102.R | b | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 335.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použí na této stavbě
VV |  |  |  | dle pol. 132738: 53*2,1=111,300 [A] dle pol. 132738: 124,5*1,8=224,100 [B] Celkem: A+B=335,400 [C]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce vybourání konstrukčních vrstev vozovky: 53=53,000 [A]
P | 6 | 125734 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 21.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | doprava vyzískané zeminy vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | dle pol. 17411: 21,5=21,500 [A]
P | 7 | 132734 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 21.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkového výkopu rýhy viz. pol. 132738. Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Materiál pro provedení zpětného zásypu: 21,5=21,500 [A]
P | 8 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 124.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Výkopy pro zatrubnění (vč. pažení): 146=146,000 [A] Odpočet materiálu pro provedení zpětného zásypu: -21,5=-21,500 [B] Celkem: A+B=124,500 [C]
P | 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 146 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | meziskládka - - dle pol. 132734: 21,5=21,500 [A] recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 132738: 124,5=124,500 [B] Celkem: A+B=146,000 [C]
P | 10 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 21.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | materiál z meziskládky
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Provedení zpětného zásypu: 21,5=21,500 [A]
P | 11 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 80 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | štěrkodrť fr. 0/32
VV |  |  |  | Ostatní zásyp roury, hutněno po vrstvách 150 mm (zásyp mezi troubou a konstrukcí vozovky): 80=80,000 [A]
P | 12 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 70 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsyp pískem se zhutněním
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 13 | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp šterkopískem se zhutněním
VV
P | 14 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pískem se zhutněním
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 15 | 87434.R |  | PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trouba PVC DN 160
VV
P | 16 | 894146 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kanalizační šachty z betonových dílců, poklop - mříž, stupadla, prům. výška 1,3 m - kompletní provedení
VV
P | 17 | 89722 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Horská vpusť, mříž - kompletní provedení
VV
P | 18 | 899309 |  | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 40 cm
VV
P | 19 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 130 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kamerová prohlídka potrubí
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 20 | 9183B3 |  | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH | M | 118 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Trouba PVC DN 315
VV
P | 21 | 935812 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Beton tl. 100 mm Dlažba 100x100x100
VV
P | 22 | 966158 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 3.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Odtěžení betonového koryta: 3,5=3,500 [A]
P | 23 | 966346 |  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M | 24 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Přípravné, bourací a zemní práce Odstranění stáv. potrubí DN 400, vč. příp. obetonování a lože: 24=24,000 [A]

## SO 180
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2120 |  | III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov - PD |  |  | SO 180 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 180 |  | Přechodné dopravní značení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | předpoklad realizace 5 měsíců, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO - náklady s převedením autobusové dopravy na objízdnou trasu DIO: 1) objízdné trasy OA - obousměrně 2) objízdná trasa NA - obousměrně 3) vyznační uzavírek Celkem odhadem velké provizorní SDZ s podstavcem 30x, malé provizorní SDZ s podstavcem 80x.
VV
P | 2 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | aktualizace / vypracování návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR
VV

## SO 190
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2120 |  | III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov - PD |  |  | SO 190 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 190 |  | Stálé dopravní značení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 1 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. očištění a odvozu na sklad objednatele
VV |  |  |  | Rušené DZ: 9=9,000 [A]
P | 2 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. očištění a odvozu na sklad objednatele
VV |  |  |  | Rušené DZ: 9=9,000 [A]
P | 3 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 1840 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)
VV |  |  |  | V4 (0,125): 13400*0,125=1 675,000 [A] V2b (1,5/1,5/0,25): 800*0,25*1/2=100,000 [B] V4 (0,5/0,5/0,25): 40*0,25*1/2=5,000 [C] V11a: 1*15*4=60,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 840,000 [E]
P | 4 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 165 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | V2b (1,5/1,5/0,25): 800*0,25*1/2=100,000 [A] V4 (0,5/0,5/0,25): 40*0,25*1/2=5,000 [B] V11a: 1*15*4=60,000 [C] Celkem: A+B+C=165,000 [D]
P | 5 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 1675 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v obci v nehlučném provedení
VV |  |  |  | V4 (0,125): 13400*0,125=1 675,000 [A]
P | 6 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 41500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu
VV

## VON
ASPE10 |  |  |  | Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 2120 |  | III/1021 a III/1024 Hvozdnice - Bratřínov - PD |  |  | VON |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 | PR | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 6.000.000,- Kč bez DPH. ČERPÁNO DLE SKUTEČNOSTI, DLE POŽADAVKŮ A POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA
VV
P | 2 | 029111 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | HM | 70.88 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce a zaměření skutečného provedení
VV |  |  |  | dle staničení km 3,331 - km 10,419: 70,88=70,880 [A]
P | 3 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 0
PP
VV
P | 4 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 5 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 6 | 02950 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pasportizace stavu objízdných tras formou video a fotodokumentace s provedením výstupů v digitální formě, zahrnuje provedení pasportu před a po provedení realizace stavby.
VV
P | 7 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV