Technická specifikace

Název  akce:     II/102 Kamýk nad Vltavou – Milešov

Místo realizace: silnice II/102 od obce Kamýk nad Vltavou k Milešovu

Staničení :

SO.01 - 54,915 do 59,525,  délka úseku  4,610 km,  prům.šířka 6,4 m,

plocha 29 800 m2

SO.02 - od 60,670 do 64,182,  délka úseku  3,512 km,  prům.šířka 6,2 m,

plocha 21 874 m2

SO.01 - 54,915 do 59,525

SO.02 - od 60,670 do 64,182

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, která vede do obce Krásná Hora a z obce Krasná Hora směrem na Milešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje. Jedná se konec životnosti stávajícího živičného koberce.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/102.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy SO.01:

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby a zajištění stanovení místní úpravy na MěÚ Sedlčany na VDZ (vodící čára V4 po obou stranách vozovky). Je předpoklad realizace stavebních prací na více etap ( předpoklad 3 etapy) z důvodu zachování dopravní obslužnosti.

Práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACL a ACO). Dojde k reprofilaci -částečnému odfrézování stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující komunikace v tl. 5 cm. Dále dojde k seříznutí krajnice, hloubení příkopu - uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko.  Pak bude  provedeno očištění vozovky, proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+ v tl. 50 mm, která bude pouze na úseku mimo obec, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. V obci Řadovy bude proveden spojovací postřik a vyrovnávka ACO 11+ v tl. 35 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl 40 mm Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm) a vodorovné dopravní značení barvou 12,5 cm (vodící čára) a nakonec dojde k doplnění popř. k výměně poškozených směrových sloupků. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Technologie opravy SO.02:

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby a zajištění stanovení místní úpravy na MěÚ Sedlčany na VDZ (vodící čára V4 po obou stranách vozovky). Je předpoklad realizace stavebních prací na více etap ( předpoklad 3 etapy) z důvodu zachování dopravní obslužnosti.

Práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACL a ACO). Dojde k reprofilaci -částečnému odfrézování stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující komunikace v tl. 5 cm. Dále dojde k seříznutí krajnice, hloubení příkopu - uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko.  Pak bude  provedeno očištění vozovky,  spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+ v tl. 50 mm, která bude pouze na úseku mimo obec, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. V obci Podmoky bude proveden spojovací postřik a vyrovnávka ACO 11+ v tl. 35 mm, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl 40 mm Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm) a vodorovné dopravní značení barvou 12,5 cm (vodící čára) a nakonec dojde k doplnění popř. k výměně poškozených směrových sloupků. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2025                12 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

SO.01

SO.02

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, telefon 601571016

Zástupce vedoucího: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Miroslav Jech, miroslav.jech@ksus.cz, telefon 602577799

Správní cestmistr: Ludmila Zrůbková, Ing., ludmila.zrubkova@ksus.cz, telefon 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Miroslav Jech

25.11.2024