Technická specifikace

Název  akce:      III/1109  Sázava - Bělokozly

Místo realizace: silnice III/1109 Sázava - Bělokozly, Město Sázava, okr. Benešov

Staničení : uzl.st. 1333A067-1333A122, v km 0,010  – 2,910,  celk. délka 2900 bm

proměnná šířka 5,6-7,5m, plocha cca 18850 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Opravovaný úsek začíná v Sázavě u mostu č. 110-008 – pokračuje v průtahu města, kde kříží železniční trať, konec úseku je před osadou Bělokozly, správní celek Město Sázava.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky. Cca rok sloužila jako objízdná trasa při stavbě železničního mostu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly, výtluky apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1109.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Jedná se jedinou přístupovou cestu ke středu města včetně autobusového i železničního nádraží a místní největší fi. KAVALIER. Oprava bude muset být rozdělena na min. dvě etapy (nejlépe tři etapy) s tím, že bude vždy z jedné strany umožněn přístup min. autobusové dopravě a záchranným složkám.

V první části tj. od kř. se silnicí II/110 (most č. 110-008) po železniční přejezd-Oldřichovo nábřeží a Lipová, bude provedeno v celé dotčené délce a šířce odfrézování živičného povrchu do hloubky 5 cm, vyrovnání stávajících uličních vpustí, revizních šachet a vodovodních víček.

Zde bude položena pouze obrusná vrstva, 5cm ACO 11+ v celé šířce bez středové spáry.

Druhá část od železničního přejezdu, ulice Lipová cca na kř. s MK , ulice Budínská bude  provedeno frézování vozovky do hloubky 10cm v celé dotčené délce a šířce, dojde k posouzení stavu spodní stavby a možné sanaci nebo pouze k pokládce ložní vrstvy ACL 16+ v síle 5 cm a obrusné vrstvy ACO 11 také v síle 5 cm. Opět dojde k vyrovnání stávajících uličních vpustí, revizních šachet a vodovodních víček, povrch bude v celé šířce bez středové spáry..

Třetí úsek cca od kř, s MK, ulice Budínská, bude pokračovat ulicí Na Vápenkách na konec zastavění města Sázava, vpravo na úroveň konce chodníku. Bude provedeno v celé dotčené délce a šířce odfrézování živičného povrchu do hloubky 5 cm, vlevo bude dále provedeno v šíři 1 m a délky- která se určí po odfrézování stávající vozovky, sanace nestabilního okraje vozovky a zpevnění krajnice včetně pročištění příkopu a opět dojde k vyrovnání stávajících uličních vpustí, revizních šachet a vodovodních víček.

Další část je již mimo město a bude zde provedeno v celé dotčené délce a šířce odfrézování živičného povrchu do hloubky 5 cm, seříznutí krajnice v celé délce a vyčištění příkopů na cca 2/3 délky opravovaného úseku, rozsah bude upřesněn před stavbou, vše s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití–recyklační středisko.  Povrch bude očištěn samosběrem, provede se spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm, spojovací postřik a pokládka v celé šíři, bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných pracovních spár a v napojení včetně napojení na MK. Bude provedeno zřízení vodících čar, přechodu pro chodce a symbolů v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu. Budou osazeny směrové sloupky v celé délce.

Dojde k projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby a zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení. Předpoklad realizace stavebních prací je na dvě až tři etapy z důvodu zachování dopravní obslužnosti. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 šíře 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu na příslušném Silničním správním úřadu.

Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70Kč/t.

Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě 2025.

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Předpokládaná doba realizace: rok 2025, délka stavby 10 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:

Jiří Brzoň, e-mail: jiri.brzon@ksus.cz, tel.: 601 571 016

Vedoucí manažer, zástupce vedoucího oblasti Benešov :

Bc. Milan Jonszta, e-mail: milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr:

Vladimír Sochůrek , e-mail: vladimir.sochurek@ksus.cz, tel.: 602 577 790

Správní cestmistr :

Jana Vavřínová, e-mail: jana.vavrinova@ksus.cz, tel.:724 913 064

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vladimír Sochůrek