Technická specifikace

Název  akce: III/1911 Příbram

Místo realizace: silnice III/1911 Příbram, okres Příbram

Staničení : od  0,000  do  1,500 km,  délka úseku 1,500 km, uzl. st. 2221A13903 - 2221A11202, prům. šířka 9,40 m, plocha 14 105 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III.třídy ve městě Příbram.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1911.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku (předpoklad realizace na dvě až tři etapy), dle povolení MěÚ Příbram včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Součástí zakázky je zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění Stanovení místní úpravy na MěÚ Příbram. Návrh VDZ bude nejdříve předložen cestmistrovi a TDI k odsouhlasení.

Odfrézování živičného krytu v tl. 50 mm v celém úseku. Po odfrézování budou zástupcem zhotovitele, objednatele a TDI určena místa k lokální opravě ložné vrstvy (předpokládá se 5 úseků o velikosti 200 m2, celkem tedy 1000m2) – frézování v tl. 5 cm, očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka ACO16+ v tl. 5 cm. Navazující práce bude demontáž balisety a plastových ostrůvků, vyrovnání poklopů a vpustí. Následně bude provedeno očištění vozovky samosběrem, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Frézování a zalití spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu, montáž nových baliset a opětovná montáž plastových ostrůvků. VDZ V1a, V2a, V4 25cm, V7a, V8b, V11a, V13, V17, V18, V12a, V12c, symboly v barvě, po dvou měsících obnova v plastu. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha opravy autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS - ŠPZ 2025

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:            1.7.2025 – 25.8.2025                       8 týdnů

Termín opravy je nutné dodržet z důvodu prázdnin ve škole, která se nachází v blízkosti silnice III/1911. Dále chci upozornit, že též v blízkosti silnice III/1911 se nachází stanoviště IZS.

Přílohy: položkový rozpočet

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov :  Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Správní cestmistr: Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr