Technická specifikace

Název  akce:      III/11447 a III/11448 Olbramovice průtah

Místo realizace: silnice III/11447 od kř. s I/3 za kř. s III/11448 směr na Božkovice a dále silnice III/11448 od kř. s I/18 okolo vlakového nádraží ke kř. s III/11447

Staničení III/11447: uzl.st. 2222A017-2222A104, km 0,000- 0,845, délka 845bm, průměrná šířka 6,2m, plocha 5240 m²

Staničení III/14448: uzl.st. 2222A033-2222A112, km 0,000 - 1,120, délka úseku 1120bm,  průměrná šířka 6,2 m, plocha 6944 m2

SO.11447

SO.11448

Popis současného stavu:

Jedná se o dva úseky komunikace III. třídy, opravovaný úsek je od křižovatky I/18  po křižovatku s III/11447 (SO.11448) a od křižovatky III/11448 po křižovatku I/3 (SO.11447) v průtahu obce Olbramovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci se zvýšenou autobusovou přepravou k vlakovému nádraží a zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11447 a III/11448 v průtahu obce Olbramovice.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy SO.11447 :

Odfrézování živičného krytu v tl. 50mm v celém úseku SO. Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Po odfrézování budou zástupcem zhotovitele, objednatele a TDI určena místa k lokální opravě ložné vrstvy (předpokládají se 4 úseky o velikosti 50 m2, celkem tedy 200m2) – frézování v tl. 5 cm, očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka ACO16+. Navazují práce na vyrovnání poklopů, vpustí a krycích hrnců. Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři bez středové spáry. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi. VDZ vodící čáry 125 mm, symbol (slza) v kř.s I/3 a označení kř. III/11447 x 11448 v barvě, po dvou měsících obnova v plastu. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Technologie opravy SO.11448 :

Odfrézování živičného krytu v tl. 50mm v celém úseku SO. Po odfrézování budou zástupcem zhotovitele, objednatele a TDI určena místa k lokální opravě ložné vrstvy (předpokládá se 6 úseků o velikosti 50 m2, celkem tedy 300m2) – frézování v tl. 5 cm, očištění povrchu, spojovací postřik a pokládka ACO16+. Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,25 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Navazují práce na vyrovnání poklopů, vpustí a krycích hrnců. Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm v celé šíři bez středové spáry. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi. Zřízení krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu (fr.0-22 mm). VDZ vodící čáry 125 mm, symboly cyklistů a zastávky BUS v barvě, po dvou měsících obnova v plastu. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka. Z důvodu zachování přístupu a obslužnosti obce Olbramovice a vlakového nádraží je předpoklad realizace stavebních prací na jednotlivé etapy (u obou objektů).

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení (vodící čára V4 v šíři 12,5 cm), vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu z příslušného Silničního správního úřadu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, Škody po zimě, rok 2025.

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  2025.  Délka realizace 8 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

Fotodokumentace:

11447

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Petr Holub, mailto:petr.holub@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   20.11.2024

Petr Holub