## Sheet1
|  | ASPE 9 | [20 empty] | Strana: | 1
3.6.1.7
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | 3128 |  | III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | 100 |  | Dopravně inženýrská opatření
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | 100 |  | Dopravně inženýrská opatření
|  |  |  | Objednavatel: | [7 empty] | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
|  |  |  | Zhotovitel dokumentace: | [7 empty] | APIS s.r.o. Praha
[5 empty] | Základní cena: | [9 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [7 empty] | 1
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [11 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [11 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 1 |  | 02943 |  |  |  | 1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce
| 6 |  | 914161 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 17 | ____________ |  |  | ____________
B1 2ks, IS 11b 5ks, IS11c 6ks, IP 10a 2ks, E13 2ks
2+5+6+2+2=17,000 [A]
| 17 |  | 914163 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 17 | ____________ |  |  | ____________
| 12 |  | 914169 |  |  |  |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | [8 empty] | KSDEN | 2550 | ____________ |  |  | ____________
17*150=2 550,000 [A]
| 7 |  | 914461 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 7 | ____________ |  |  | ____________
IP22 7ks
| 18 |  | 914463 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 7 | ____________ |  |  | ____________
| 13 |  | 914469 |  |  |  |  | DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | [8 empty] | KSDEN | 1050 | ____________ |  |  | ____________
7*150=1 050,000 [A]
| 8 |  | 914954 |  |  |  |  | SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON | [8 empty] | KUS | 24 | ____________ |  |  | ____________
17+7=24,000 [A]
| 14 |  | 914959 |  |  |  |  | SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ | [8 empty] | KSDEN | 3600 | ____________ |  |  | ____________
24*150=3 600,000 [A]
| 9 |  | 916131 |  |  |  |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
| 19 |  | 916133 |  |  |  |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
| 15 |  | 916139 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | [8 empty] | KSDEN | 300 | ____________ |  |  | ____________
2*150=300,000 [A]
| 10 |  | 916311 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
| 20 |  | 916313 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
| 16 |  | 916319 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | [8 empty] | KSDEN | 300 | ____________ |  |  | ____________
2*150=300,000 [A]
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
| Celkem: | [19 empty] | ____________
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | 3128 |  | III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | 101 |  | Komunikace
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | 101 |  | Komunikace
|  |  |  | Objednavatel: | [7 empty] | Středočeský kraj
|  |  |  | Zhotovitel dokumentace: | [7 empty] | APIS s.r.o. Praha
[5 empty] | Základní cena: | [9 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [7 empty] | 1
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [11 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [11 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 34 |  | 014112 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | [8 empty] | T | 228.15 | ____________ |  |  | ____________
(63,606+56,473)*1,9=228,150 [A]
| 35 |  | 014122 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | [8 empty] | T | 110.698 | ____________ |  |  | ____________
živičný materiál z vozovky
(20,096+22,480)*2,6=110,698 [A]
| 26 |  | 02943 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
| 27 |  | 02944 |  |  |  |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce
| 4 |  | 113328 |  |  |  |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | [8 empty] | M3 | 63.606 | ____________ |  |  | ____________
ze situace a příčných řezů 184,366*1,15*0,3=63,606 [A]
| 5 |  | 113338 |  |  |  |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | [8 empty] | M3 | 20.096 | ____________ |  |  | ____________
ze situace a příčných řezů 184,366*1,09*0,1=20,096 [A]
| 6 |  | 113728 |  |  |  |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | [8 empty] | M3 | 22.48 | ____________ |  |  | ____________
s odvozem na skládku investora k dalšímu využití nebo na řízenou skládku
ze situace a příčných řezů (184,366+40,438)*0,05*2=22,480 [A]
| 18 |  | 121101 |  |  |  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM | [8 empty] | M3 | 63.53 | ____________ |  |  | ____________
s uložením na mezideponii
(120,95+140,51+65,05+97,023)*0,15=63,530 [A]
| 40 |  | 123838 |  |  |  |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | [8 empty] | M3 | 56.473 | ____________ |  |  | ____________
ze situace a příčných řezů (1,31+0,44)*22,0+(0,46+0,45)*19,75=56,473 [A]
| 21 |  | 125731 |  |  |  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | [8 empty] | M3 | 63.53 | ____________ |  |  | ____________
ornice pro ohumusování z meziskládky
z položky 18
| 36 |  | 125837 |  |  |  |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 16KM | [8 empty] | M3 | 99.547 | ____________ |  |  | ____________
vhodný materiál na dosypávky krajnic a násypového tělesa
47,56+51,987=99,547 [A]
| 43 |  | 171103 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | [8 empty] | M3 | 39.82 | ____________ |  |  | ____________
(1,14+0,67)*22,0=39,820 [A]
| 42 |  | 17120 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | [8 empty] | M3 | 51.987 | ____________ |  |  | ____________
sejmutá ornice a výkopek
24,803+27,184=51,987 [A]
| 9 |  | 173103 |  |  |  |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS | [8 empty] | M3 | 47.56 | ____________ |  |  | ____________
0,58*(22,0+19,0)*2=47,560 [A]
| 19 |  | 18222 |  |  |  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | [8 empty] | M2 | 211.719 | ____________ |  |  | ____________
38,353+64,663+64,318+44,385=211,719 [A]
| 39 |  | 18234 |  |  |  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M | [8 empty] | M2 | 211.814 | ____________ |  |  | ____________
(120,95+140,51+65,05+97,023)-211,719=211,814 [A]
| 20 |  | 18241 |  |  |  |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | [8 empty] | M2 | 423.533 | ____________ |  |  | ____________
211,814+211,719=423,533 [A]
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce | [12 empty] | ____________
|  | 2 |  |  |  |  | Základy
| 25 |  | 289972 |  |  |  |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN | [8 empty] | M2 | 19.88 | ____________ |  |  | ____________
překrytí spár navazujích vrstev vozovky
2*(5,05+4,89)=19,880 [A]
|  | 2 |  |  |  |  | Základy | [12 empty] | ____________
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace
| 13 |  | 56143 |  |  |  |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM | [8 empty] | M2 | 182.609 | ____________ |  |  | ____________
tl 140 mm, SC; C 8/10
ze situace a příčných řezů (77,038+87,475)*1,11=182,609 [A]
| 38 |  | 56334 |  |  |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | [8 empty] | M2 | 189.19 | ____________ |  |  | ____________
ze situace a příčných řezů (77,038+87,475)*1,15=189,190 [A]
| 10 |  | 56932 |  |  |  |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM | [8 empty] | M2 | 41 | ____________ |  |  | ____________
ze situace (22,0+19,0)*2*0,5=41,000 [A]
| 14 |  | 572123 |  |  |  |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | [8 empty] | M2 | 182.609 | ____________ |  |  | ____________
0,8 kg/m2
| 15 |  | 572213 |  |  |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | [8 empty] | M2 | 208.894 | ____________ |  |  | ____________
0,25 kg/m2
| 11 |  | 574A33 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | [8 empty] | M2 | 204.798 | ____________ |  |  | ____________
obrusná vrstva
ze situace 77,038+87,475+40,285=204,798 [A]
| 12 |  | 574D66 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM | [8 empty] | M2 | 208.894 | ____________ |  |  | ____________
ze siuace (77,038+87,475+40,2852)*1,02=208,894 [A]
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace | [12 empty] | ____________
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce
| 44 |  | 9113B1 |  |  |  |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | [8 empty] | M | 73 | ____________ |  |  | ____________
(36,9+9,6-10,0)*2=73,000 [A]
| 45 |  | 91267 |  |  |  |  | ODRAZKY NA SVODIDLA | [8 empty] | KUS | 10 | ____________ |  |  | ____________
64,0/8+2=10,000 [A]
| 17 |  | 919111 |  |  |  |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | [8 empty] | M | 19.88 | ____________ |  |  | ____________
2*(5,05+4,89)=19,880 [B]
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
| Celkem: | [19 empty] | ____________
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | 3128 |  | III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | 200 |  | Demolice mostu
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | 200 |  | Demolice mostu
Objednavatel:
|  |  |  | Zhotovitel dokumentace: | [7 empty] | Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
[5 empty] | Základní cena: | [9 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [7 empty] | 1
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [11 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [11 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 1 |  | 014111 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | [8 empty] | T | 298.794 | ____________ |  |  | ____________
157,26*1,9=298,794 [A]
| 2 |  | 014122 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) | [8 empty] | T | 206.613 | ____________ |  |  | ____________
kryt vozovky, kámen a beton
26,41*2,3+21,08*2,5+42,35*2,2=206,613 [A]
| 3 |  | 02730 |  |  |  |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | [8 empty] | KPL | 4 | ____________ |  |  | ____________
provizorní přepojení silničního příkopu
| 4 |  | 02742 |  |  |  |  | PROVIZORNÍ LÁVKY | [8 empty] | M2 | 19.2 | ____________ |  |  | ____________
12,8*1,5=19,200 [A]
| 5 |  | 02920 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
Norná stěna a vybavení pro případ havárie viz havarijní plán
| 6 |  | 02940 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
Technologický plán bourání
| 7 |  | 02943 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
Realizační dokumentace
| 10 |  | 02990 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | [8 empty] | KČ | 1 | ____________ |  |  | ____________
1ks STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 1ks Informační tabule v průběhu stavby dle IROP – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce
| 33 |  | 11202 |  |  |  |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
| 34 |  | 11343 |  |  |  |  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU | [8 empty] | M3 | 26.413 | ____________ |  |  | ____________
0,66*7,25*5,52=26,413 [A]
| 14 |  | 12110 |  |  |  |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | [8 empty] | M3 | 6.048 | ____________ |  |  | ____________
plocha odměřena
5,4*2,0*0,1*1,4*4=6,048 [A]
| 40 |  | 13173 |  |  |  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | [8 empty] | M3 | 157.26 | ____________ |  |  | ____________
(3,6*1,65*2+0,8*1,57+0,8*1,44+0,7*1,4)*10,3=157,260 [A]
| 16 |  | 17120 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | [8 empty] | M3 | 157.26 | ____________ |  |  | ____________
157,26=157,260 [A]
| 18 |  | 18110 |  |  |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | [8 empty] | M2 | 74.16 | ____________ |  |  | ____________
3,6*10,3*2=74,160 [A]
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce | [12 empty] | ____________
|  | 2 |  |  |  |  | Základy
| 35 |  | 23217 |  |  |  |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | [8 empty] | T | 32.705 | ____________ |  |  | ____________
(5,4*2+10,3)*2*5,0*0,155=32,705 [A]
| 22 |  | 237171 |  |  |  |  | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | [8 empty] | T | 32.705 | ____________ |  |  | ____________
(5,4*2+10,3)*2*5,0*0,155=32,705 [A]
|  | 2 |  |  |  |  | Základy | [12 empty] | ____________
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce
| 36 |  | 9111A3 |  |  |  |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | [8 empty] | M | 17.8 | ____________ |  |  | ____________
8,9*2=17,800 [A]
| 24 |  | 914113 |  |  |  |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
| 25 |  | 914913 |  |  |  |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 3 | ____________ |  |  | ____________
včetně označení cyklostezky
3=3,000 [A]
| 37 |  | 914A23 |  |  |  |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ | [8 empty] | KUS | 3 | ____________ |  |  | ____________
včetně označení cyklostezky
3=3,000 [A]
| 38 |  | 96613 |  |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | [8 empty] | M3 | 42.359 | ____________ |  |  | ____________
(1,3*0,8+(0,9+0,6)*0,5*1,2)*8,25*2+2,2*1,68*0,7*4=42,359 [A]
| 39 |  | 96616 |  |  |  |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | [8 empty] | M3 | 21.084 | ____________ |  |  | ____________
(0,25*0,35*9+0,25*8,25+0,5*0,6*2)*5,52+0,6*0,5*1,7*4=21,084 [A]
| 31 |  | 969258 |  |  |  |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ | [8 empty] | M | 12 | ____________ |  |  | ____________
včetně poplatku za skládku
2*6,0=12,000 [A]
| 32 |  | 97817 |  |  |  |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | [8 empty] | M2 | 45.375 | ____________ |  |  | ____________
včetně poplatku za skládku
8,25*5,5=45,375 [A]
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
| Celkem: | [19 empty] | ____________
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | 3128 |  | III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | 201 |  | Most
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | 201 |  | Most
Objednavatel:
|  |  |  | Zhotovitel dokumentace: | [7 empty] | Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
[5 empty] | Základní cena: | [9 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [7 empty] | 1
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [11 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [11 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 1 |  | 014111 |  |  |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | [8 empty] | T | 57.023 | ____________ |  |  | ____________
výkopek při vrtání pilot
30,012*1,9=57,023 [A]
| 3 |  | 029412 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | [8 empty] | KUS | 1 | ____________ |  |  | ____________
| 4 |  | 02943 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
| 5 |  | 02944 |  |  |  |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | [8 empty] | KPL | 1 | ____________ |  |  | ____________
| 6 |  | 02945 |  |  |  |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | [8 empty] | KČ | 1 | ____________ |  |  | ____________
| 7 |  | 02953 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | [8 empty] | KUS | 1 | ____________ |  |  | ____________
| 8 |  | 02960 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | [8 empty] | KČ | 1 | ____________ |  |  | ____________
geotechnické sledování stavby
| 9 |  | 02990 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | [8 empty] | KČ | 1 | ____________ |  |  | ____________
Tabulka pamětní po ukončení akce.
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce
| 10 |  | 17160 |  |  |  |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM | [8 empty] | M3 | 30.012 | ____________ |  |  | ____________
výkopek pro piloty
30,012=30,012 [A]
| 11 |  | 17250 |  |  |  |  | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | [8 empty] | M3 | 8.436 | ____________ |  |  | ____________
0.2*(0.8+0.1+1.0)*2*(7,7+2*1,3+0,8)=8,436 [A]
| 12 |  | 17310 |  |  |  |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | [8 empty] | M3 | 0.36 | ____________ |  |  | ____________
0,75*0,8*0,15*4=0,360 [A]
| 13 |  | 17461 |  |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH | [8 empty] | M3 | 15.615 | ____________ |  |  | ____________
(2,25+1,06)*0,5*(1,06+0,05)*8,5=15,615 [A]
| 74 |  | 17511 |  |  |  |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | [8 empty] | M3 | 55.8 | ____________ |  |  | ____________
2,5*3,1*3,6*0,5*4=55,800 [A]
| 14 |  | 18110 |  |  |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | [8 empty] | M2 | 41.715 | ____________ |  |  | ____________
2,025*10,3*2=41,715 [A]
| 15 |  | 18230 |  |  |  |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | [8 empty] | M3 | 6.048 | ____________ |  |  | ____________
5,4*2,0*0,1*1,4*4=6,048 [A]
| 71 |  | 18241 |  |  |  |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | [8 empty] | M2 | 43.2 | ____________ |  |  | ____________
5,4*2,0*4=43,200 [A]
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce | [12 empty] | ____________
|  | 2 |  |  |  |  | Základy
| 72 |  | 21262 |  |  |  |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM | [8 empty] | M | 22 | ____________ |  |  | ____________
2*11,0=22,000 [A]
| 18 |  | 21341 |  |  |  |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | [8 empty] | M3 | 0.122 | ____________ |  |  | ____________
0,2*6,12*0,05*2=0,122 [A]
| 19 |  | 21450 |  |  |  |  | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | [8 empty] | M3 | 22.248 | ____________ |  |  | ____________
3,6*10,3*0,3*2=22,248 [A]
| 73 |  | 224325 |  |  |  |  | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | [8 empty] | M3 | 30.012 | ____________ |  |  | ____________
3,14*0,6*0,6*0,25*9*2*5,9=30,012 [A]
| 21 |  | 224365 |  |  |  |  | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B | [8 empty] | T | 6.05 | ____________ |  |  | ____________
6,05=6,050 [A]
| 22 |  | 264128 |  |  |  |  | VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM | [8 empty] | M | 106.2 | ____________ |  |  | ____________
18*5,9=106,200 [B]
| 23 |  | 272324 |  |  |  |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | [8 empty] | M3 | 22.464 | ____________ |  |  | ____________
1,8*0,8*7,8*2=22,464 [A]
| 24 |  | 272365 |  |  |  |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | [8 empty] | T | 4.208 | ____________ |  |  | ____________
4,208=4,208 [A]
|  | 2 |  |  |  |  | Základy | [12 empty] | ____________
|  | 3 |  |  |  |  | Svislé konstrukce
| 25 |  | 317325 |  |  |  |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | [8 empty] | M3 | 5.119 | ____________ |  |  | ____________
(0,2*0,4+0,6*0,28)*10,32*2=5,119 [A]
| 26 |  | 317365 |  |  |  |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | [8 empty] | T | 0.952 | ____________ |  |  | ____________
0,952=0,952 [A]
| 29 |  | 333221 |  |  |  |  | OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ | [8 empty] | M3 | 14.861 | ____________ |  |  | ____________
0,45*1,72*7,7*2+0,95*0,45*1,72*4=14,861 [A]
| 30 |  | 333324 |  |  |  |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | [8 empty] | M3 | 37.031 | ____________ |  |  | ____________
0,85*1,7*7,8*2+0,35*0,95*7,8*2+2,08*0,65*1,72*4=37,031 [A]
| 31 |  | 333365 |  |  |  |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | [8 empty] | T | 5.802 | ____________ |  |  | ____________
5,802=5,802 [A]
|  | 3 |  |  |  |  | Svislé konstrukce | [12 empty] | ____________
|  | 4 |  |  |  |  | Vodorovné konstrukce
| 32 |  | 420324 |  |  |  |  | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 | [8 empty] | M3 | 6.3 | ____________ |  |  | ____________
2,0*0,25*6,3*2=6,300 [A]
| 33 |  | 420365 |  |  |  |  | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B | [8 empty] | T | 1.02 | ____________ |  |  | ____________
1,02=1,020 [A]
| 34 |  | 421325 |  |  |  |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | [8 empty] | M3 | 20.573 | ____________ |  |  | ____________
0,39*6,12*7,7+0,15*0,95*7,7*2=20,573 [A]
| 35 |  | 421365 |  |  |  |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | [8 empty] | T | 6.089 | ____________ |  |  | ____________
6,089=6,089 [A]
| 36 |  | 42815 |  |  |  |  | MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ | [8 empty] | M2 | 14.63 | ____________ |  |  | ____________
0,95*7,7*2=14,630 [A]
| 75 |  | 451311 |  |  |  |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 | [8 empty] | M3 | 15.216 | ____________ |  |  | ____________
0,3*1,2*9,8*2+(7,0+11,0+11,0+7,0+3*1,6)*0,2=15,216 [A]
| 37 |  | 451312 |  |  |  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | [8 empty] | M3 | 11.343 | ____________ |  |  | ____________
0,1*3,6*10,3*2+0,1*2,55*7,7*2=11,343 [A]
| 38 |  | 45861 |  |  |  |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM | [8 empty] | M3 | 79.186 | ____________ |  |  | ____________
0,8*0,7*10,3*2+1,65*1,0*10,3*2+0,85*2,25*8,8*2=79,186 [A]
| 76 |  | 461312 |  |  |  |  | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | [8 empty] | M3 | 8.48 | ____________ |  |  | ____________
(1,8+3,5)*0,8*0,5*4=8,480 [A]
| 39 |  | 465512 |  |  |  |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | [8 empty] | M3 | 20.304 | ____________ |  |  | ____________
0,3*1,2*9,8*3+(7,0+11,0+11,0+7,0)*0,25+3*1,6*0,15=20,304 [A]
|  | 4 |  |  |  |  | Vodorovné konstrukce | [12 empty] | ____________
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace
| 40 |  | 572213 |  |  |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | [8 empty] | M2 | 80.6 | ____________ |  |  | ____________
6,2*6,5*2=80,600 [A]
| 41 |  | 574A33 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | [8 empty] | M2 | 39.78 | ____________ |  |  | ____________
6,12*6,5=39,780 [A]
| 77 |  | 574C08 |  |  |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S | [8 empty] | M3 | 1.989 | ____________ |  |  | ____________
6,12*6,5*0,05=1,989 [A]
| 42 |  | 575A53 |  |  |  |  | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM | [8 empty] | M2 | 39.78 | ____________ |  |  | ____________
6,12*6,5=39,780 [A]
|  | 5 |  |  |  |  | Komunikace | [12 empty] | ____________
|  | 7 |  |  |  |  | Přidružená stavební výroba
| 78 |  | 711211 |  |  |  |  | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY | [8 empty] | M2 | 41.888 | ____________ |  |  | ____________
0,85*(7,7+0,85*2)*2+(2,08+0,65+1,08)*1,7*4=41,888 [A]
| 79 |  | 711221 |  |  |  |  | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY | [8 empty] | M2 | 85.844 | ____________ |  |  | ____________
(0,85+0,1+2*0,8+0,4+0,45+0,1+0,2+0,2)*7,8*2+0,85*0,85*4+1,8*0,8*4+(2,08*2+0,65)*0,85*4=85,844 [A]
| 46 |  | 711442 |  |  |  |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | [8 empty] | M2 | 83.796 | ____________ |  |  | ____________
6,12*7,7+2*(2,025+0,49+0,25+0,1)*6,4=83,796 [A]
| 47 |  | 711502 |  |  |  |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | [8 empty] | M2 | 9.792 | ____________ |  |  | ____________
ochrana pod římsami
6,12*0,8*2=9,792 [A]
| 48 |  | 711509 |  |  |  |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | [8 empty] | M2 | 83.776 | ____________ |  |  | ____________
(0,85*(7,7+0,85*2)*2+(2,08+0,65+1,08)*1,7*4)*2=83,776 [A]
| 80 |  | 78382 |  |  |  |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | [8 empty] | M2 | 44.667 | ____________ |  |  | ____________
0,25*6,12*2+0,45*0,95*4+2,02*0,84*4+4,3*7,7=44,667 [A]
| 49 |  | 78384 |  |  |  |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) | [8 empty] | M2 | 31.992 | ____________ |  |  | ____________
(0,2+0,4+0,8+0,15)*10,32*2=31,992 [A]
|  | 7 |  |  |  |  | Přidružená stavební výroba | [12 empty] | ____________
|  | 8 |  |  |  |  | Potrubí
| 81 |  | 83433 |  |  |  |  | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM | [8 empty] | M | 4 | ____________ |  |  | ____________
vyústění drenáží
4*1,0=4,000 [A]
|  | 8 |  |  |  |  | Potrubí | [12 empty] | ____________
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce
| 82 |  | 9117C1 |  |  |  |  | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | [8 empty] | M | 16 | ____________ |  |  | ____________
8,0+8,0=16,000 [A]
| 56 |  | 91355 |  |  |  |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
| 57 |  | 914911 |  |  |  |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO | [8 empty] | KUS | 1 | ____________ |  |  | ____________
označení cyklostezky DZ osazeno stávající
1=1,000 [A]
| 58 |  | 919111 |  |  |  |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | [8 empty] | M | 13 | ____________ |  |  | ____________
2*6,5=13,000 [A]
| 60 |  | 931183 |  |  |  |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM | [8 empty] | M2 | 10.516 | ____________ |  |  | ____________
0,65*0,46*4+0,25*4+(0,25+0,4)*6,4*2=10,516 [A]
| 62 |  | 931315 |  |  |  |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 | [8 empty] | M | 33.64 | ____________ |  |  | ____________
2*10,32+2*6.5=33,640 [A]
| 63 |  | 931335 |  |  |  |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 | [8 empty] | M | 8.588 | ____________ |  |  | ____________
(0,2+0,4+0,8+0,15)*4+0,597*4=8,588 [A]
| 65 |  | 936501 |  |  |  |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ | [8 empty] | KG | 166 | ____________ |  |  | ____________
kotvení říms dle VL. 402.02 - materiál a povrchová úprava
10*8,3*2=166,000 [A]
| 67 |  | 936542 |  |  |  |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
2=2,000 [A]
| 70 |  | 94890 |  |  |  |  | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ | [8 empty] | M3OP | 78.393 | ____________ |  |  | ____________
10,3*4,3*1,77=78,393 [A]
|  | 9 |  |  |  |  | Ostatní konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
| Celkem: | [19 empty] | ____________
SOUPIS PRACÍ
|  |  |  | Stavba: | [6 empty] | 3128 |  | III/3287 VELKÝ OSEK - MOST EV.Č. 3287-1
|  |  |  | Objekt: | [6 empty] | 401 |  | Úpravy neprovozovaného metalického kabelu CETIN a.s.
|  |  |  | Rozpočet: | [6 empty] | 401 |  | Úpravy neprovozovaného metalického kabelu CETIN a.s.
|  |  |  | Objednavatel: | [7 empty] | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
|  |  |  | Zhotovitel dokumentace: | [7 empty] | APIS s.r.o. Praha
[5 empty] | Základní cena: | [9 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena celková: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | DPH: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
[9 empty] | Cena s daní: | [5 empty] | ____________ |  |  | Kč
Měrné jednotky:
[6 empty] | Počet měrných jednotek: | [7 empty] | 1
[6 empty] | Náklad na měrnou jednotku: | [8 empty] | ____________ |  |  | Kč
|  |  |  | Vypracoval zadání: | [11 empty] | Vypracoval nabídku:
|  |  |  | Datum zadání: | [11 empty] | Datum vypracování nabídky:
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
| 5 |  | 02950 |  |  |  |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | [8 empty] | HOD | 4 | ____________ |  |  | ____________
dozor pracovníka CETIN před záhozem trasy
| 1 |  | 03730 |  |  |  |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | [8 empty] | HOD | 6 | ____________ |  |  | ____________
vytýčení kabelů CETIN v celém rozsahu stavby
|  | 0 |  |  |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [12 empty] | ____________
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce
| 2 |  | 13283 |  |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | [8 empty] | M3 | 1.3 | ____________ |  |  | ____________
ruční hloubení v blízkosti kabelu
0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [A]
| 3 |  | 17411 |  |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | [8 empty] | M3 | 1.3 | ____________ |  |  | ____________
0,65* 2,0 *1,0 =1,300 [B]
|  | 1 |  |  |  |  | Zemní práce | [12 empty] | ____________
|  | 7 |  |  |  |  | Přidružená stavební výroba
| 6 |  | 75IH52 |  |  |  |  | Ukončení kabelu dálkového do 100 žil | [8 empty] | KUS | 2 | ____________ |  |  | ____________
končení kabelového souboru koncovkou KSH 2, vč. odpancéřování kabelu, vč. označníku koncovek Marker Mini 1255 3M
|  | 7 |  |  |  |  | Přidružená stavební výroba | [12 empty] | ____________
| Celkem: | [19 empty] | ____________