## harmonogram-smlouva
Příloha č. 4 k SOD |  | Objednatel: |  | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Harmonogram realizace díla |  | Místo montáže: |  | Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno
Poř. | Položka | Odpovídá |  | Datum plnění | Poznámka
|  | Objednatel | Zhotovitel
1 | Podpis smluvy o dílo | x | x
2 | Předložení chybějících smluvních dokumentů | x | x
3 | Předložení dispozičních výkresů |  | x
4 | Termín stavebního povolení (ohlášení stavby) |  | x
5 | Termín stavební připravenosti | x
6 | Předání a převzetí staveniště | x | x
7 | Zahájení montáže |  | x
8 | Dokončení montáže |  | x
9 | Oživení a zkouška v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011 |  | x
10 | Předání a převzetí díla | x | x
11 | Ukončení záruční lhůty |  | x | dle SOD
Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do ……….....….., jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.
Note on T4: OTIS: např. při neexistenci servisní smlouvy datum náhradního splnění
Note on M5: OTIS: Objednatel
Note on N5: OTIS: Zhotovitel
Note on O12: Otis: Tato buňka je pevně stanovená, prosím nepřesouvejte ji, je na ní navázán vzorec v jiné části dokumentu
Note on O13: Otis: Tato buňka je pevně stanovená, prosím nepřesouvejte ji, je na ní navázán vzorec v jiné části dokumentu

## Stavební připravenost-smlouva
Příloha č. 5 k SOD |  | Objednatel: |  |  | Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Protokol o zajištění stavební připravenosti - MOD |  | Místo montáže: |  |  | Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno
Poř. | Úkon | Provede |  | Splněno |  | Plánovaný termín splnění | Uhradí (nehradí-li provádějící) | Poznámka
|  | Zhotovitel | Objednatel | ano | ne
1. | Strojovna
Stavební práce
1.1 | Vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalaci | x
1.2 | Vybourání původního fundamentu pod strojem | x
1.3 | Vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fundamentu | x | [5 empty] | beton + nivelační hmota
1.4 | Provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr | x | [5 empty] | nátěr isoban
1.5 | Vybílení strojovny ( stěny + strop ) | x
1.6 | Oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu | x | [5 empty] | nutné specifikovat rozsah (m2)
Zámečnické práce
1.7 | Úprava dveří do strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.3.3 ( instalace kování a vložky ) | x
1.8 | Doplnění madla nad průlez přístupové cesty do strojovny |  | x
1.9 | Zajištění poklopu do strojovny proti vypadnutí |  | x
1.10 | Úprava poklopu tak, aby jej bylo možné zajistit v otevřené poloze proti pádu |  | x
1.11 | Instalace zábradlí proti pádu u poklopu nebo u zvýšené pracovní úrovně strojovny |  | x
Elektro práce
1.12 | Doložení platné revizní zprávy před zahájením realizace výtahu |  | x
1.13 | Doplnění osvětlení strojovny dle ČSN EN 81-1, čl. 6.3.6 a 13.6.2 | x | [5 empty] | 200lx na podlaze u rozvaděče
1.14 | Dodávka a montáž GSM brány do strojovny dle dle nařízení vlády 27/2003 Sb | x
1.15 | Dodávka SIM karty GSM bránu | x
2. | Šachta
Stavební práce
2.1 | Montáž, pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie | x
2.2 | Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace suti | x
2.3 | Vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti | x
2.4 | Vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků | x | [5 empty] | beton + nivelační hmota
2.5 | Provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr | x | [5 empty] | nátěr isoban
2.6 | Oprava omítek v šachtě | x | [5 empty] | nutné specifikovat rozsah (m2)
2.7 | Prohloubení dna prohlubně včetně doprovodných stavebních prací | x | [5 empty] | nosná deska, izolace, atd.
Elektro práce
2.8 | Instalace osvětlení v šachtě dle ČSN EN 81-1, čl. 5.9 | x
3. | Nástupiště
Stavební práce
3.1 | Demontáž/vybourání původních šachetních dveří | x
3.2 | Úprava dveřních otvorů pro instalalaci nových šachetních dveří ( úprava rozměrů ) | x | [5 empty] | případně řezání, dozdívání, apod.
3.3 | Vymalování čelní stěny nástupišť po osazení dveří | x | [5 empty] | V šířce šachty, na výšku podlaží
3.4 | Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří ( dlažba ) | x | [5 empty] | V šířce dveřního otvoru, na hloubku špalety
Zámečnické práce
3.5 | Dodávka a instalace nových portálů v odstínu dle RAL | x
4 | Ostatní práce
4.1 | Demontáž stávajícího zařízení ve smluveném rozsahu | x
4.2 | Zajištění ekologické likvidace odpadu a stavební suti ( kontejner + odvoz ) | x
4.3 | Zajištění pracoviště z hlediska BOZP ( zajištění dveřních otvorů proti pádu, apod. ) | x | x |  |  |  |  | Zhotovitel zajistí instalaci zábran, objednatel zajistí poučení o pravidlech chování v průběhu realizace a zákazu manipulace.
4.4 | Zajištění vydání stavebního povolení včetně projednání s úřady | x
4.5 | Dodávka hasícího přístroje do strojovny |  | x |  |  |  |  | Typ - ruční, sněhový CO2 55B - 5kg, doložit platnou revizi
4.6 | Přemístění různého vedení z prostoru šachty, strojovny nebo nástupišť, které brání realizaci díla nebo odporuje normám ( ve výtahové šachtě ani strojovně nesmí být žádné vedené, které nesouvisí s provozem výtahu ) |  | x |  |  |  |  | v prostoru šachty, strojovny a nástupišť se nenachází žádné vedení, které brání realizaci díla či odporuje normám.
5 | PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
5.1 | Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a části dodaného materilálu ( např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. panel, madla, zrcadla atd. ) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s lokalizací |  | x
5.2 | Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových dílů ( např.vodítek, rámů strojů a kabiny, atd. ) a její zabezpečení proti povětrnosti, nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m od šac |  | x
5.3 | Odkládací prostor pro odpad pro jeho následnou likvidaci. |  | x
5.4 | Zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti práce. | x | x
5.5 | Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany. | x | x
5.6 | Místnost pro převlékaní pracovníků zhotovitele. |  | x
5.7 | Zajištění základních sociálních podmínek ( WC, umývárna ) |  | x
5.8 | Bezplatné zajištění povolení ke vstupu zaměstnanců zhotovitele a zaměstnanců subdodavatelů. |  | x
5.9 | Bezplatné zajištění povolení ke vjezdu anebo parkování vozidel. |  | x
Datum kontroly stavební připravenosti
| Objednatel: |  | Zhotovitel:
| Jméno: |  | Jméno:
| Funkce: |  | Funkce:
| Podpis osoby oprávněné jménem Objednatele potvrdit Protokol o kontrole stavební připravenosti |  | Podpis osoby oprávněné jménem Zhotovitele potvrdit Protokol o stavební připravenosti

## lokální objednávka (hidden)
Číslo zakázky: |  |  | #REF!
Název zakázky: |  |  | #REF!
Zákazník: |  |  | #REF!
Vypracoval: |  |  | #REF! |  | Dne: | #REF!
Obchodník: |  |  | #REF!
Nutno objednat lokálně:
| n | nouzový zdroj 12V DC
| n | UDZ pro | #REF!
| n | COP - dorozumívací zařízení 2N
| n | kabina - modul ALM
| n | strojovna - Ateus lift PZ |  |  | ??? | Telefon do strojovny: ano/ne (pouze u zdvihu nad 30 m nebo na přání zákazníka)
| n | #REF!
| n | #REF! |  | přepis požadovaného hlášení?
| n | #REF!
| n | #REF! | typ: | #REF! |  | tloušťka: | #REF!
| n | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
| n | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| n | #REF! |  | #REF! | #REF!
| n | #REF!