**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 38/69841/2024/2/2024

číslo smlouvy dodavatele: ………….

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,**

**občanského zákoníku v platném znění**

**Smluvní strany**

**Objednatel**

**Polabské muzeum, příspěvková organizace**

Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady

IČ: 00069841

Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem muzea

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel**

Michal Čepička

Sídlo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 88872301 DIČ: Není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXX číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 38/69841/2024 ze dne 4. 3. 2024.

**Článek I.**

**Předmět Dodatku**

1. S ohledem na změny vzniklé v průběhu provádění prací na díle „výroba a montáž truhlářských prvků“, a to související s nezbytnou úpravou projektové dokumentace, došlo k navýšení ceny u položek uvedených v čl. II, odst. 4 Specifikace díla – upřesněného zadání: *Bílý plot strana z aleje TR8 – původní cena: 78 350 Kč – změna profilu(půlkulatý nosník) – materiál a výroba: 15 000 Kč – cena celkem: 93 350 Kč; Schodišťové stupně TR6 – původní cena: 14 420 Kč – změna délky stupňů a řešení podesty: 4 380 Kč – cena celkem: 18 800 Kč, se* smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 38/69841/2024 ze dne 4. 3. 2024, kterým se mění čl. IV Cena díla, odst. 1., a to tak, že nově je cena za dílo navýšena o 19 380,00 Kč na celkovou cenu 383 440,00 Kč (316 892,56 Kč bez DPH).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4. 3. 2024 a Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č.2 nedotčena.

**Článek II.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nájemní smlouvy odpovídá jejich rozhodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poděbradech dne ……….. V Chrástu dne ..............

…………………………………….. …..……………………………….

Objednatel: Zhotovitel:

PhDr. Jan Vinduška Michal Čepička

ředitel Polabského muzea, p. o.