## Legenda
R | Odpovědnost za provádění čínnosti (= Responsible). Označuje, kdo danou činnost skutečně provádí.
A | Odpovědnost za dokončení činnosti (= Accountable). Označuje, kdo případně nad prováděním činnosti dohlíží.
C | Označuje, kdo je při provádění činnosti případně konzultován, tedy kdo dodává případné podklady a informacce nezbytné pro její provádění (= Consulted).
I | Označuje, kdo je případně informováno o dokončení činnosti (= Informed)
Principem matice s využitím principu tzv. RACI je, aby byl pro každou činnost stanovena osoba odpovědná za její provádění (tedy u každé činnosti musí být uveden R). V případě, kdy je jiná osoba odpovědná za dokočení činnosti, je konzultovaná nebo informovaná, jsou uvedeny i kódy A, C a I. Tyto kódy se nemusí nacházet u všech činností. Není-li určena osoba za dokončení činnosti (A) rozdílná od osoby odpovědné za provádění činnosti (R), má se za to, že za dokočení činnosti odpovídá osoba, kterou ji provádí. Pro přehlednost v takovém případě nejsou v tabulce uváděny kódy A/R, ale pouze R. Redukovaná matice přímo vychází z "RACI" matice uvedené v příloze A normy ČSN EN ISO 19650-2. Rozšířená matice obsahuje podrobněji rozepsané jednotlivé činnosti do podoby dílčích úkolů. Tyto dílčí úkoly, stejně jako samotné odpovědnosti u nednotlivých činností a úkolů, většinou vychází z jednotlivých ustanovení normy ČSN EN ISO 19650-2 (byť je v této normě "RACI" matice nevyplněná.
Údaje mohou být dle potřeb projektu doplněny/pozměněny na základě odsouhlasení Zadavatem.

## Matice redukovaná
č. | Činnost/úkol | Zdroj | Pověřující strana | Vedoucí pověřená strana | Pověřená strana | Projektový manažér (pověřující strana) | BIM manažer (pověřující strana) | Správce projektového CDE (projektový tým) | Projektový manažér (vedoucí pověřená strana) (HIP) | BIM koordinátor projekčního týmu (vedoucí pověřená strana) | Správce distribuovaného CDE (realizační tým) | Vedoucí modelář BIM (pověřená strana) | Modelář BIM (pověřená strana)
1 | Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb | ISO 19650-2; 5.1
1.1 | Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.2 | Stanovení projektových požadavků na informace (PIR) | ISO 19650-2; 5.1.2 | R |  |  | C | R
1.3 | Stanovení projektových milníků pro předání informací | ISO 19650-2; 5.1.3 | R |  |  |  | R
1.4 | Stanovení projektového informačního standardu | ISO 19650-2; 5.1.4 | R |  |  | I | R | C
1.5 | Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.1.5 | R |  |  | I | R | C
1.6 | Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.1.6 | R |  |  | I | R
1.7 | Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE) | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.8 | Stanovení projektového informačního protokolu | ISO 19650-2; 5.1.8 | R |  |  | C | R
2 | Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži | ISO 19650-2; 5.2
2.1 | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR) | ISO 19650-2; 5.2.1 | R |  |  |  | R
2.2 | Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.2.2 | R |  |  |  | R | A
2.3 | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticích kritérií | ISO 19650-2; 5.2.3 | R |  |  | C | R
2.4 | Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
3 | Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž | ISO 19650-2; 5.3
3.1 | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R | C
3.2 | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP) | ISO 19650-2; 5.3.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
3.3 | Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu | ISO 19650-2; 5.3.3 |  |  | R | [6 empty] | R | C
3.4 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.4 |  | R | [5 empty] | R
3.5 | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.5 |  | R | [5 empty] | R |  | C
3.6 | Stanovení registru rizik realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.6 |  | R | [5 empty] | R |  | C
3.7 | Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | ISO 19650-2; 5.3.7 |  | R | [5 empty] | R
3.7a | Provedení hodnocení odpovědi realizačnío týmu na veřejnou soutěž | n/a | R | I |  |  | R |  |  | I
4 | Proces managementu informací – Pověření | ISO 19650-2; 5.4
4.1 | Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.4.1 | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.2 | Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.4.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
4.3 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.4.3 |  | R | [5 empty] | R
4.4 | Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací (TIDP) | ISO 19650-2; 5.4.4 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | C
4.5 | Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP) | ISO 19650-2; 5.4.5 | I | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.5a | Aktualizace sdílených zdrojů | n/a | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
4.6 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.7 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5 | Proces managementu informací – Mobilizace | ISO 19650-2; 5.5
5.1 | Mobilizace zdrojů | ISO 19650-2; 5.5.1 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C | I
5.2 | Mobilizace informačních technologií | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C
5.3 | Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.5.3 | I | R | I |  | I |  |  | R |  | C | I
6 | Proces managementu informací – Společné vytváření informací | ISO 19650-2; 5.6
6.1 | Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.6.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | C
6.2 | Tvorba informací | ISO 19650-2; 5.6.2 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
6.3 | Provedení kontroly prokazování kvality | ISO 19650-2; 5.6.3 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.4 | Přezkoumávání informací a schvalování | ISO 19650-2; 5.6.4 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.5 | Přezkoumání informačního modelu | ISO 19650-2; 5.6.5 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
7 | Proces managementu informací – Předání informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7
7.1 | Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou | ISO 19650-2; 5.7.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
7.2 | Přezkoumání a autorizování informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
7.3 | Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou | ISO 19650-2; 5.7.3 | I |  | R |  | I |  |  | R |  | A
7.4 | Přezkoumání a akceptace informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.4 | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
8 | Proces managementu informací – Uzavření projektu | ISO 19650-2; 5.8
8.1 | Archivování projektového informačního modelu | ISO 19650-2; 5.8.1 | R |  |  |  | R
8.2 | Zachycení ponaučení pro budoucí projekty | ISO 19650-2; 5.8.2 | R | C | C |  | R |  |  | C |  | C | I

## Matice
č. | Činnost/úkol | Zdroj | Pověřující strana | Vedoucí pověřená strana | Pověřená strana | Projektový manažér (pověřující strana) | BIM manažer (pověřující strana) | Správce projektového CDE (projektový tým) | Projektový manažér (vedoucí pověřená strana) (HIP) | BIM koordinátor projekčního týmu (vedoucí pověřená strana) | Správce distribuovaného CDE (realizační tým) | Vedoucí modelář BIM (pověřená strana) | Modelář BIM (pověřená strana)
1 | Proces managementu informací – Posouzení a zohlednění potřeb | ISO 19650-2; 5.1
1.1 | Pověření jednotlivců k plnění funkcí při managementu informací | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.1.1 | Pověřit jednotlivce k plnění funkcí při managementu informací | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.1.2 | Stanovit rozsah služeb pro funkci správy informací (v případě pověření třetí strany) | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.1.3 | Stanovit úkoly, které mají být poskytovány v rámci rozsahu služeb (v případě pověření třetí strany) | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.1.4 | Stanovit pravomoce, které pověřující strana přenese na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě delegování pravomocí na budoucí vedoucí pověřenou stranu nebo třetí stranu) | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.1.5 | Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou osoby vykonávající danou funkci potřebovat (platí bez ohledu na delegování či nedelegování) | ISO 19650-2; 5.1.1 | R |  |  | R
1.2 | Stanovení projektových požadavků na informace (PIR) | ISO 19650-2; 5.1.2 | R |  |  | C | R
1.2.1 | Stanovit projektové požadavky na informace (PIR) | ISO 19650-2; 5.1.2 | R |  |  | C | R
1.3 | Stanovení projektových milníků pro předání informací | ISO 19650-2; 5.1.3 | R |  |  |  | R
1.3.1 | Zajistit, aby projektové milníky pro předání informací byly uvedeny v zadání projektu | ISO 19650-2; 5.1.3 | R |  |  |  | R
1.4 | Stanovení projektového informačního standardu | ISO 19650-2; 5.1.4 | R |  |  | I | R | C
1.4.1 | Stanovit projektový informační standard a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti | ISO 19650-2; 5.1.4 | R |  |  | I | R | C
1.5 | Stanovení projektových metod a postupů pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.1.5 | R |  |  | I | R | C
1.5.1 | Stanovit projektové metody a postupy pro vytváření informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti | ISO 19650-2; 5.1.5 | R |  |  | I | R | C
1.6 | Stanovení projektových referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.1.6 | R |  |  | I | R
1.6.1 | Stanovit projektové referenční informace a sdílené zdroje | ISO 19650-2; 5.1.6 | R |  |  | I | R
1.7 | Stanovení projektového společného datového prostředí (CDE) | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.7.1 | Zohlednit plán managementu bezpečnosti (v případě potřeby) v kontextu projektového společného datového prostředí | ISO 19650-5 | R |  |  |  |  | R
1.7.2 | Implementovat projektové společné datové prostředí | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.7.3 | Nastavit projektové společné datové prostředí pro projekt | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.7.4 | Poskytovat podporu pro projektové společné datové prostředí | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.7.5 | Hostovat projektové společné datové prostředí | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.7.6 | Spravovat projektové společné datové prostředí | ISO 19650-2; 5.1.7 | R |  |  |  |  | R
1.7.7 | Poskytnout školení pro projektové společné datové prostředí | n/a | R |  |  |  |  | R
1.8 | Stanovení projektového informačního protokolu | ISO 19650-2; 5.1.8 | R |  |  | C | R
1.8.1 | Stanovit projektový informační protokol | ISO 19650-2, 5.1.8 | R |  |  | C | R
2 | Proces managementu informací – Výzva k veřejné soutěži | ISO 19650-2; 5.2
2.1 | Stanovení požadavků pověřující strany na výměnu informací (EIR) | ISO 19650-2; 5.2.1 | R |  |  |  | R
2.1.1 | Stanovit požadavky pověřující strany na výměnu informací a (v případě potřeby) revidovat plán managementu bezpečnosti. | ISO 19650-2; 5.2.1 | R |  |  |  | R
2.1.2 | Stanovení požadavků pověřující strany na informace, které budou muset být naplněny v průběhu pověření. | ISO 19650-2; 5.2.1 a) | R |  |  |  | R
2.1.3 | Stanovení úrovně informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace. | ISO 19650-2; 5.2.1 b) | R |  |  |  | R
2.1.4 | Stanovení akceptačních kritérií pro každé jednotlivé požadavky na informace. | ISO 19650-2; 5.2.1 c) | R |  |  |  | R
2.1.5 | Stanovení podpůrných informací, které by potenciální vedoucí pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění nebo vyhodnocení jednotlivých požadavků na informace nebo příslušných akceptačních kritéri. | ISO 19650-2; 5.2.1 d) | R |  |  |  | R
2.1.6 | Stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informací a k bodům klíčových rozhodnutí pověřující strany, kdy musí být každý jednotlivý požadavek splněn. | ISO 19650-2; 5.2.1 e) | R |  |  |  | R
2.2 | Shromáždění referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.2.2 | R |  |  |  | R | A
2.2.1 | Shromáždění referenčních informací nebo sdílených zdrojů, které pověřující strana zamýšlí poskytnout potenciální vedoucí pověřené straně v průběhu procesu veřejné soutěže nebo v průběhu pověření. | ISO 19650-2; 5.2.2 | R |  |  |  | R
2.2.2 | Stanovení vhodnosti použití informací potenciálními vedoucími pověřenými stranami pomocí statusového kódu spojeného s každou referenční informací a sdíleným zdrojem, aby bylo zřejmé, k čemu je lze použít. | ISO 19650-2; 5.2.2 | R |  |  |  | R
2.2.3 | Zpřístupnění referenčních informací a sdílených zdrojů organizacím účastnícím se veřejné soutěže v zabezpečeném prostředí, jako je např. projektové společné datové prostředí. | ISO 19650-2; 5.2.2 | R |  |  |  | R | A
2.3 | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticích kritérií | ISO 19650-2; 5.2.3 | R |  |  | C | R
2.3.1 | Stanovení požadavků na odpověď na veřejnou soutěž s dohodou o sdílení informací (podle potřeby) | ISO 19650-2; 5.2.3 and ISO 19650-5; 9.1.1 | R |  |  | C | R
2.3.2 | Stanovení hodnoticích kritérií pro hodnocení odpovědí na veřejnou soutěž. | ISO 19650-2; 5.2.3 | R |  |  | C | R
2.4 | Sestavení informací pro výzvu k veřejné soutěži | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.1 | Sestavení informací k zahrnutí do sestavy pro výzvu k veřejné soutěži, včetně: | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.2 | zajištění, že požadavky pověřující strany na výměnu informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.3 | zajištění, že relevantní referenční informace a sdílené zdroje (v rámci projektového společného datového prostředí) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.4 | zajištění, že požadavky na odpověď na veřejnou soutěž a hodnoticí kritéria (v příslušných případech) jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.5 | zajištění, že projektové milníky pro předání informací¦projektové milníky pro předání informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.6 | zajištění, že projektový informační standard je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.7 | projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; a | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.8 | zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži; | ISO 19650-2; 5.2.4 | R |  |  |  | R
2.4.9 | zajištění, že jakékoliv další požadavky na informace jsou obsaženy v sestavě pro výzvu k veřejné soutěži. | n/a | R |  |  |  | R
3 | Proces managementu informací – Odpověď na veřejnou soutěž | ISO 19650-2; 5.3
3.1 | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R | C
3.1.1 | Nominování jednotlivců pro plnění funkcí při managementu informací. | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R
3.1.2 | Stanovit rozsah služeb pro pro management informací (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany). | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R
3.1.3 | Stanovit úkoly, které budou plněny v rámci rozsahu služeb (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany). | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R
3.1.4 | Stanovit pravomoci, které potenciální vedoucí pověřená strana deleguje na potenciální pověřenou stranu nebo třetí stranu (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany). | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R
3.1.5 | Stanovit kompetence (znalosti nebo dovednosti), které budou jednotlivci plnící určité funkce potřebovat (bez ohledu na delegování). | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R | C
3.1.6 | Připravit čestná prohlášení pro případ vzniku možných střetů zájmů (v případě pověření potenciální pověřené strany nebo třetí strany, u kterých by mohlo dojít ke střetu zájmů). | ISO 19650-2; 5.3.1 |  | R |  |  |  |  | R
3.2 | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu (BEP) | ISO 19650-2; 5.3.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
3.2.1 | Stanovení (předběžného) plánu realizace BIM realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
3.3 | Posouzení způsobilosti a kapacity úkolového týmu | ISO 19650-2; 5.3.3 |  |  | R | [6 empty] | R | C
3.3.1 | Provedení posouzení způsobilosti a kapacity předávat informace v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací a s navrženým (předběžným) plánem realizace BIM realizačního týmu. | ISO 19650-2; 5.3.3 |  |  | R | [6 empty] | R | C
3.4 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.4 |  | R | [5 empty] | R
3.4.1 | Stanovení způsobilosti a kapacity realizačního týmu sloučením posouzení provedených jednotlivými úkolovými týmy a vytvořit přehled o způsobilosti realizačního týmu pro management a vytváření informací a jeho kapacitě pro včasné předávání informací. | ISO 19650-2; 5.3.4 |  | R | [5 empty] | R
3.5 | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.5 |  | R | [5 empty] | R |  | C
3.5.1 | Stanovení plánu mobilizace realizačního týmu, který bude spuštěn a implementován při mobilizaci. | ISO 19650-2; 5.3.5 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
3.6 | Stanovení registru rizik realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.3.6 |  | R | [5 empty] | R |  | C
3.6.1 | Stanovení registru rizik realizačního týmu obsahující rizika spojená s včasným předáváním informací, v souladu s požadavky pověřující strany na výměnu informací, a způsob, jakým realizační tým zamýšlí tato rizika řídit | ISO 19650-2; 5.3.6 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
3.7 | Sestavení odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž | ISO 19650-2; 5.3.7 |  | R | [5 empty] | R
3.7.1 | Zajištění, že (předběžný) plán realizace BIM je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | ISO 19650-2; 5.3.7 |  | R | [5 empty] | R
3.7.2 | Zajištění, že shrnutí výsledku posouzení způsobilosti a kapacity je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | ISO 19650-2; 5.3.7 |  | R | [5 empty] | R
3.7.3 | Zajištění, že plán mobilizace je začleněn do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | ISO 19650-2; 5.3.7 |  | R | [5 empty] | R
3.7.4 | Zajištění, že posouzení rizik u předávání informací je začleněno do odpovědi realizačního týmu na veřejnou soutěž. | ISO 19650-2; 5.3.7 |  | R | [5 empty] | R
3.7a | Provedení hodnocení odpovědi realizačnío týmu na veřejnou soutěž | n/a | R | I |  |  | R |  |  | I
3.7a.1 | Kontrola, že byly podány úplné požadované informace požadované v rámci výzvy na veřejnou soutěž. | n/a | R |  |  | C | R
3.7a.2 | Posoudit odpověď realizačního týmu na veřejnou soutěž podle hodnoticích kritérií. | n/a | R |  |  | C | R
3.7a.3 | Informaovat realizační tým o výsledku hodnocení nabídek. | n/a | R | I |  |  | R |  |  | I
4 | Proces managementu informací – Pověření | ISO 19650-2; 5.4
4.1 | Potvrzení plánu realizace BIM realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.4.1 | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.1.1 | Vypracovat plán realizace BIM realizačního týmu po dohodě s každou z pověřených stran, což zahrnuje: | ISO 19650-2; 5.4.1 | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.1.2 | pozvrzení jméno jednotlivce (jednotlivců), který bude v rámci realizačního týmu plnit funkce při managementu informací; | ISO 19650-2; 5.4.1 a) | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.1.3 | aktualizaci strategie předávání informací realizačního týmu (podle požadavků); | ISO 19650-2; 5.4.1 b) | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.1.4 | aktualizaci vysokoúrovňové matice odpovědnosti realizačního týmu (podle požadavků); | ISO 19650-2; 5.4.1 c) | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.1.5 | potvrzení a zdokumentování navržených metod a postupů realizačního týmu pro vytváření informací; | ISO 19650-2; 5.4.1 d) | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.1.6 | dohodnutí s pověřující stranou na jakýchkoliv dodatcích nebo změnách projektového informačního standardu; a | ISO 19650-2; 5.4.1 e) | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.1.7 | potvrzení rozpisu nasazení software, hardware a IT infrastruktury, které bude realizační tým používat. | ISO 19650-2; 5.4.1 f) | I | R | C |  | I |  |  | R |  | C
4.2 | Stanovení podrobné matice odpovědnosti realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.4.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
4.2.1 | Zpřesnění vysoko-úrovňovou matici odpovědnosti do podoby stanovení podrobné matice odpovědnosti. | ISO 19650-2; 5.4.2 |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
4.2.2 | Sdílení podrobné matice odpovědnosti pro kontrolu a připomínkování ze strany dodavatelského řetězce. | n/a |  | R | C |  |  |  |  | R |  | C
4.3 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.4.3 |  | R | [5 empty] | R
4.3.1 | Stanovení požadavků vedoucí pověřené strany na výměnu informací | ISO 19650-2; 5.4.3 |  | R | [5 empty] | R
4.3.2 | Definování každého jednotlivého požadavku na informace. | ISO 19650-2; 5.4.3 a) |  | R | [5 empty] | R
4.3.3 | stanovit úroveň informačních potřeb požadovanou pro splnění jednotlivých požadavků na informace | ISO 19650-2; 5.4.3 b) |  | R | [5 empty] | R
4.3.4 | stanovit akceptační kritéria pro každé jednotlivé požadavky na informace | ISO 19650-2; 5.4.3 c) |  | R | [5 empty] | R
4.3.5 | stanovit kalendářní data, ve vztahu k projektovým milníkům pro předávání informac | ISO 19650-2; 5.4.3 d) |  | R | [5 empty] | R
4.3.6 | stanovit podpůrné informace, které by pověřená strana mohla potřebovat pro plné porozumění jednotlivým požadavkům na informace nebo akceptačním kritériím nebo pro jejich vyhodnocení | ISO 19650-2; 5.4.3 e) |  | R | [5 empty] | R
4.4 | Stanovení úkolového plánu (plánů) předávání informací (TIDP) | ISO 19650-2; 5.4.4 |  | R | R |  |  |  |  | R |  | R | C
4.4.1 | Vytvořit šablonu úkolového plánu předávání informací (pokud nebyla poskytnuta mezi sdílenými zdroji pověřující stranou) | n/a |  | R | [5 empty] | R
4.4.2 | Stanovení a udržování úkolového plánu pro předávání informací po celou dobu trvání pověření. | ISO 19650-2; 5.4.4 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | C
4.5 | Stanovení hlavního plánu předávání informací (MIDP) | ISO 19650-2; 5.4.5 | I | R | I/C |  |  |  |  | R |  | I
4.5.1 | Sloučení úkolových plánů předávání informací od jednotlivých úkolových týmů do podoby hlavního plánu předávání informací (MIDP) realizačního týmu | ISO 19650-2; 5.4.5 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.5.2 | zakotvit výstupy a kalendářní data v hlavním plánuu předávání informací. | ISO 19650-2; 5.4.5 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.5.3 | informovat jednotlivé úkolové týmy a oznamovat v případě změn v TIDP | ISO 19650-2; 5.4.5 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.5.4 | informovat pověřující stranu o jakýchkoliv rizicích nebo problémech, které by mohly ovlivnit projektové milníky pro předání informací | ISO 19650-2; 5.4.5 | I | R | C |  | I |  |  | R |  | I
4.5a | Aktualizace sdílených zdrojů | n/a | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
4.5a.1 | Aktualizovat projektový informační standard o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběu jejího pověčení (včetně jakýchkoliv aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti. | n/a | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
4.5a.2 | Aktualizovat projektové metody a postupy pro vyvtáření informací o dohodnuté dodatky a změny navržené vedoucí pověřenou stranou v rámci jejího předběžného plánu realizace BIM a následně v průběu jejího pověření (včetně jakýchkoliv aktualizací požadovaných podle plánu managementu bezpečnosti. | n/a | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
4.6 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.1 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů vedoucí pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.2 | zajištění, že požadavky pověřujcíí strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření; | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.3 | zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.4 | zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.5 | zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření; | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.6 | zajištění, že hlavní plán pro předávání informací je obsažen v pověření; | ISO 19650-2; 5.4.6 | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.7 | zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření; | n/a | R | I |  |  | R |  |  | I
4.6.8 | Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty vedoucí pověřené strany. | n/a | R | I |  |  | R |  |  | I
4.7 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.1 | Vyhotovení pověřovacích dokumentů pověřené strany pro dohody s každou pověřenou stranou | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.2 | zajištění, že požadavky vedoucí pověřené strany na výměnu informací jsou obsaženy v pověření; | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.3 | zajištění, že projektový informační standard je obsažen v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.4 | zajištění, že projektové metody a postupy pro vytváření informací jsou obsaženy v pověření, včetně odsouhlasených dodatků a změn; | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.5 | zajištění, že plán realizace BIM realizačního týmu je obsažen v pověření; | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.6 | zajištění, že odsouhlasený úkolový plán pro předávání informací je obsažen v pověření; | ISO 19650-2; 5.4.7 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.7 | zajištění, že projektový informační protokol je obsažen v pověření; | n/a |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
4.7.8 | Provést změnový kontrolní proces související se pověřovacími dokumenty pověřené strany. | n/a |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5 | Proces managementu informací – Mobilizace | ISO 19650-2; 5.5
5.1 | Mobilizace zdrojů | ISO 19650-2; 5.5.1 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C | I
5.1.1 | Mobilizace zdrojů, včetně: | ISO 19650-2; 5.5.1 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5.1.2 | potvrdit dostupnost zdrojů každého úkolového týmu | ISO 19650-2; 5.5.1 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C | I
5.1.3 | připravit a realizovat vzdělávání členů realizačního týmu týkající se např. předmětu projektu, požadavků na výměnu informací a milníků pro předání (požadované znalosti) | ISO 19650-2; 5.5.1 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I | I
5.1.4 | připravit a realizovat školení členů realizačního týmu (požadované dovednosti) | ISO 19650-2; 5.5.1 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I | I
5.2 | Mobilizace informačních technologií | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C
5.2.1 | Mobilizace informačních technologií, včetně: | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5.2.2 | obstarat, implementovat, nakonfigurovat a otestovat software, hardware a IT infrastrukturu (podle požadavků) | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5.2.3 | nakonfigurovat a otestovat projektové CDE | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5.2.4 | nakonfigurovat a otestovat (distribuované) CDE realizačního týmu a jeho konektivitu s projektovým CDE (pokud se uplatní) | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5.2.5 | otestovat výměny informací mezi úkolovými týmy | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | C | I
5.2.6 | otestovat předávání informací pověřující straně | ISO 19650-2; 5.5.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
5.3 | Testování projektových metod a postupů pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.5.3 | I | R | I |  | I |  |  | R |  | C | I
5.3.1 | otestovat a zdokumentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.5.3 | I | R | I |  | I |  |  | R |  | C | I
5.3.2 | zpřesnit a ověřit proveditelnost navržené struktury členění informačních kontejnerů | ISO 19650-2; 5.5.3 |  | R | I |  | I |  |  | R |  | C | I
5.3.3 | vyvinout sdílené zdroje určené k používání realizačním týmem | ISO 19650-2; 5.5.3 |  | R | I |  | I |  |  | R |  | C | I
5.3.4 | prezentovat projektové metody a postupy pro vytváření informací všem úkolovým týmům | ISO 19650-2; 5.5.3 |  | R | I |  | I |  |  | R |  | C | I
6 | Proces managementu informací – Společné vytváření informací | ISO 19650-2; 5.6
6.1 | Kontrola dostupnosti referenčních informací a sdílených zdrojů | ISO 19650-2; 5.6.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | C
6.1.1 | Kontrola přístupu k relevantním referenčním informacím a sdíleným zdrojům v rámci projektového společného datového prostředí. | ISO 19650-2; 5.6.1 |  |  | R | [6 empty] | R | C
6.1.2 | informovat vedoucí pověřenou stranu v případě nepřístupných relevantních referenčních informací a sdílených zdrojů a posoudit potenciální dopad, jaký to může mít na TIDP. | ISO 19650-2; 5.6.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | C
6.2 | Tvorba informací | ISO 19650-2; 5.6.2 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
6.2.1 | tvořit informace v souladu s příslušným TIDP | ISO 19650-2; 5.6.2 a) |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
6.2.2 | koordinovat a křížovými odkazy propojovat všechny informace s informacemi sdílenými v projektovém společném datovém prostředí, v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.6.2 c) |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
6.2.3 | prostorově koordinovat geometrické modely s dalšími geometrickými modely sdílenými s příslušnou vhodností použití, umístěnými v projektovém společném datovém prostředí | ISO 19650-2; 5.6.2 d) |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R
6.3 | Provedení kontroly prokazování kvality | ISO 19650-2; 5.6.3 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.3.1 | provést kontrolu způsobu prokazování kvality u každého informačního kontejneru před provedením přezkoumání v něm obsažených informací | ISO 19650-2; 5.6.3 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.4 | Přezkoumávání informací a schvalování | ISO 19650-2; 5.6.4 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.4.1 | provést přezkoumání informací uvnitř informačního kontejneru před jeho sdílením v rámci projektového společného datového prostředí | ISO 19650-2; 5.6.4 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.5 | Přezkoumání informačního modelu | ISO 19650-2; 5.6.5 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
6.5.1 | provést přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací, aby umožnil průběžnou koordinaci informací v rozsahu všech součástí informačního modelu | ISO 19650-2; 5.6.5 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | R | I
7 | Proces managementu informací – Předání informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7
7.1 | Předložení informačního modelu pro autorizování vedoucí pověřenou stranou | ISO 19650-2; 5.7.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
7.1.1 | předložení informací v rámci projektového společného datového prostředí vedoucí pověřené straně pro autorizování | ISO 19650-2; 5.7.1 |  | I | R |  |  |  |  | I |  | A | R
7.2 | Přezkoumání a autorizování informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
7.2.1 | přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.7.2 |  | R | I |  |  |  |  | R |  | I
7.3 | Předložení informačního modelu pro akceptaci pověřující stranou | ISO 19650-2; 5.7.3 | I |  | R |  | I |  |  | R |  | A
7.3.1 | předložit informace v rámci projektového společného datového prostředí pověřující straně k přezkoumání a akceptaci. | ISO 19650-2; 5.7.3 | I | R | A |  | I |  |  | R |  | A
7.4 | Přezkoumání a akceptace informačního modelu | ISO 19650-2; 5.7.4 | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
7.4.1 | přezkoumání informačního modelu v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. | ISO 19650-2; 5.7.4 | R |  |  |  | R
7.4.2 | Při každém předání informačního modelu vypracovat zprávu o provedeném přezkumu informačního modelu. | n/a | R | I | I |  | R |  |  | I |  | I
8 | Proces managementu informací – Uzavření projektu | ISO 19650-2; 5.8
8.1 | Archivování projektového informačního modelu | ISO 19650-2; 5.8.1 | R |  |  |  | R
8.1.1 | Archvování informačních kontejnerů v projektovém společném datovém prostředí v souladu s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací | ISO 19650-2; 5.8.1 | R |  |  |  | R
8.2 | Zachycení ponaučení pro budoucí projekty | ISO 19650-2; 5.8.2 | R | C | C |  | R |  |  | C |  | C | I
8.2.1 | Uspořádat a vést workshop o získaných zkušenostech (nebo zahrnout získané zkušenosti do jiných dohodnutých workshopů) v souladu s workshopy uvedenými v programu projektu. | n/a | R | C | C |  | R |  |  | C |  | C | I
8.2.2 | Zachycování ponaučení pro budoucí projekty (s využitím šablony pro ponaučení) v průběhu projektu. Ponaučení pro budoucí projekty mají být zachycována v celém průběhu projektu a nahrávána na společné datové prostředí nebo jiný zdroj sdílených znalostí. | ISO 19650-2; 5.8.2 | R | C | C |  | R |  |  | C |  | C