**Dodatek č. 1**

**0076/61388939/2022/1/2023**

ke smlouvě o dílo číslo: 0076/61388939/2022

**„Oprava havarijního stavu sportovního areálu školy**

**a předsálí tělocvičny“**

**Smluvní strany**

**Objednatel**

**Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvková organizace**

se sídlem: Královická 668/23, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zastoupený: PhDr. Ing. Miroslavou Zachariášovou, ředitelkou školy

IČO: 613 88 939

Bank. spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 1659509504/0600

dále také „objednatel“

a

**Dodavatel**

**FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**

se sídlem: Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinoř

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 3644

jednající:Pavel Bajer, jednatel společnosti

IČO:18608426

DIČ: CZ18608426

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu**:** 7313935001/5500

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále také „Dodatek“):

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 1.11 v následujícím znění:

Dodavatel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále „vícepráce“) a neprovedení prací (dále „méněpráce“) na základě požadavku objednatele.

Rozsah těchto prací je vymezen Rozpočtem víceprací a Rozpočtem méněprací, které jsou, jako Příloha č. 1 a Příloha č. 2, nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zdůvodnění nutnosti provedení těchto změn dokladuje Příloha č. 3 Technický list změny (TLZ) č. 1, který je taktéž nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**Článek II.**

**Cena za dílo**

Text článku III. Cena za dílo, bod 3. 1 se ruší a nahrazuje se tímto textem:

* 1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Celková cena činí 4 869 253,21 Kč bez DPH, tj. 5 891 796,38 Kč.

Cena víceprací činí + 641 560,44 Kč bez DPH, tj. 776 288,13 Kč

Cena méněprací činí - 225 148,61 Kč bez DPH, tj. 272 429,82 Kč

**Celková cena o dílo činí nově 5 285 665,04 Kč bez DPH, tj. 6 395 654,69 Kč.**

Nedílnou součástí Dodatku je oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací uvedený v Příloze č. 1
a Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden originál obdrží dodavatel a dva originály obdrží objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

* Příloha č. 1: Rozpočet víceprací
* Příloha č. 2: Rozpočet méněprací
* Příloha č. 3: Technický list změny č. 1

V Brandýse nad Labem dne 21. 3. 2023 V Brandýse nad Labem dne 21. 3. 2023

Dodavatel Objednatel

……………………………………. …………………………………………………….

 Pavel Bajer PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová

 jednatel společnosti ředitelka školy

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. Gymnázium J. S. Machara,

 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvková organizace