DODATEK Č. S-0105/00069850/2024/1/2025

KE SMLOUVĚ O DÍLO S-0105/00069850/2024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
sídlo: Zámek 1, 252 63 Roztoky

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: Mgr. Janou Klementovou, ředitelkou

bankovní spojení: 			č. ú:

(dále jen „objednatel“)

a

Studio Divize & Reformát s. r. o.
sídlo: U Studánky 241/29, 170 00 Praha 7 – Bubeneč
zastoupen: MgA. Tomášem Brychtou, jednatelem

IČ: 08515034, DIČ: CZ08515034

telefon:         				e-mail:

bankovní spojení:                      	č. ú:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“):

Článek I – Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu splnění milníků č. 5 a 6 dle článku 6, bodu 6.2 Smlouvy o dílo, přičemž původní termín 11. 5. 2025 se mění na nový termín 30. 6. 2025.

- Úprava byla dohodnuta na základě jednání smluvních stran konaného dne               6. 5. 2025, o němž byl pořízen samostatný zápis.

Článek II – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a platí v plném rozsahu.

- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Roztokách dne

Za objednatele:

Mgr. Jana Klementová
ředitelka

Za zhotovitele:

MgA. Tomáš Brychta
jednatel