Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      II/279 Žďár - Žehrov

Místo realizace: silnice č. II/279 od konce obce Žďár k napojení na nově opravený úsek silnice II/279 v obci Žehrov, okres Mladá Boleslav

Staničení:                   od 12,755 km do 14,367 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0334A037 a 0334A039)

délka úseku 1 612 bm, prům. šířka 7,2 m, plocha 11 993,7 m2 (včetně 387,3 m2 plochy u 2 vjezdů na MK a polní cestu v obci a za obcí Žďár, vjezdů na MK a napojení vjezdů na pozemky v obci Žehrov, včetně plochy křižovatky – vjezd na MK „Arnoštice“ v obci Žehrov).

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy a to mezi obcí Žďár a obcí Žehrov. Tento úsek komunikace

dlouhý 1 612 m je značně nerovný po častých opravách. Komunikace vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, nerovnosti, hloubkové koroze, výtluky, příčné a podélné trhliny, vyjeté koleje. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Jedná se o silnici II. třídy s vyšší intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby. Komunikace je jednou z páteřních spojnic do Českého ráje (ke hradu Kost) se silným provozem, včetně cyklistického.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/279

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování plochy před a za mostem č. 279-007 (720 m2) v tl. do 40 mm a zápichy na začátku a konci úseku (288 m2) - (PAU T3 a T4 !!!), vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S průměrná tl. 40 mm, vyčištění plochy před pokládkou ACL a ACO, spojovací postřik, pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50 mm.

Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a hloubení příkopů vč. odvozu (pouze na začátku úseku, tj. v obci Žďár a za obcí Žďár za pravotočivou zatáčku), zřízení nových krajnic z asfaltového R-materiálu, provedení výškové úpravy 14 ks hrnků vodovodních uzávěrů v obci Žehrov, 2 poklopů kanalizačních šachet v křižovatce „Arnoštice“ v obci Žehrov, instalace nového svodidla v celkové délce 292m, osazení 18ks nástavců sloupků na svodidlo ( 7 ks na nové a 11 na stávající svodidlo). Dále zřízení VDZ (vodící proužky 250mm a dělící čára 125mm  v provedení barva + plast), osazení začátku úseku směrovými sloupky.

Na komunikaci se nachází pískovcový most č. 279-007. V úseku mostu je třeba po vyfrézování asf. vrstvy položit pouze ACO v tl. 50 mm (od středu mostu ve vzdálenosti 50 m před a 50 m za mostem), bez vyrovnávky z důvodu zatížení. Na mostě je potřeba dále provést 2x prořez a zalití příčných dilatačních spár (2x7 m), viz. foto současný stav.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: 2025/26  –  předpoklad 5 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2025-2026 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, e-mail: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, e-mail: tomas.pecka@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, e-mail: jiri.toman@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, e-mail: jakub.honzak@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka