## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | III/26817 Klášter Hradiště nad Jizerou |  | Objednatel: | KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | oprava povrchu vozovky |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | silnice III/26817 staničení km 0,004-0,440 |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Termín výstavby: |  | 2025-06-16 |  | ZO za KSUSSK | Ing. Jiří Toman |  | PODPIS ZO:
Zdroj financování : |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Jiří Toman |  | Datum: | 2025-07-02
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady
HSV | Dodávky | 0
ZRN celkem |  | 0
[6 empty] | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Zhotovitel

## rozpočet
Stavba: III/26817 Klášter Hradiště nad Jizerou
Objekt: sil. III/26817
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracoval: Ing. Jiří Toman |  |  | Zpracoval:
rozpočet: OTSKP 2025 |  |  |  | Datum: 02.07.2025 |  |  | Datum:
Číslo položky OTSKP | Popis položky |  | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč | hmotnost t | hmotnost celkem | poznámky
R položka | DIO, VČ. ZAJIŠTĚNÍ, ZJIŠTĚNÍ A VYTYČENÍ INŽ. SÍTÍ, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY | Položka zahrnuje: - veškeré přípravné práce pro realizaci stavební akce např. zajištění DIO + DIR, vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby, zařízení staveniště aj. | kpl | 1 |  | 0
11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku - dopravu na deponii zhotovitele | m3 | 166.8 |  | 0
919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody | bm | 12.4 |  | 0
572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení | m2 | 5560 |  | 0
574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | m2 | 2780 |  | 0
574C06 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S | Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3 | 111.2 |  | 0
113764 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. | m | 12.4 |  | 0
931314 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 | Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě | m | 12.4 |  | 0
12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. | m2 | 436 |  | 0 | 0.126 | 54.936
56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, | m2 | 427 |  | 0
89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) | ks | 1 |  | 0
014103.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍ K OPĚTOVNÉMU VYUŽÍTÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | t | 93.6 |  | 0
9113C1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření | m | 12 |  | 0
9113C3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo | m | 12 |  | 0
935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - veškeré bourací práce související s uložením příkopových tvárnic | m | 120 |  | 0
12932 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. | m | 100 |  | 0
91551 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu | ks | 1 |  | 0
915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu | m2 | 165 |  | 0
915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu | m2 | 165 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  |  | 0
| Celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0