## Etapa_1
CELKOVÁ AKTUALIZACE PRO PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
1. Etapa: Podkladová analýza dat pro zpracování PRVKUK se zaměřením na stávající stav a implementace aplikačního řešení
při předpokladu zahájení prací 12/2025
Popis : | Cena (Kč bez DPH) | Termíny plnění
1. 1) Zajištění aplikačního řešení - informační systém
1. 1A) Dodání aplikace informačního systému |  | do 6 měsíců od zahájení prací
(květen 2026)
1. 1B) Převedení jednotlivých karet obcí/částí obcí |  | do 6 měsíců od zahájení prací
(květen 2026)
1. 2) Zhodnocení současného stavu a bilance
1. 2) Podklady
1.2 A ) Zhodnocení současného stavu systému vodovodu a odkanalizování a ČOV |  | do 12 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2026)
1.2 B ) Bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a ČOV |  | do 12 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2026)
1.2 C) Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu |  | do 12 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2026)
1.3) Aktualizace popisů, karet (cca 3000 m.č.), mapové části , nadobecních systémů
1.3A) Aktualizace a doplnění nadobecních systémů |  | do 18 měsíců od zahájení prací
(červen 2027)
1.3B) Aktualizace popisů systémů vodovodů a kanalizací - do schválených aktualizací do formátu dle přílohy č. 21 |  | do 18 měsíců od zahájení prací
(červen 2027)
1.3C) Aktualizace tabulkové části popisů |  | do 18 měsíců od zahájení prací
(červen 2027)
1.3D) Aktualizace mapové části plánu rozvoje |  | do 24 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2027)
1.4 Modelový odhad demografického vývoje Středočeského kraje |  | do 24 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2027)
CELKEM ETAPA č. 1 : |  | Kč bez DPH