## Souhrn
„CELKOVÁ AKTUALIZACE PRO PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE “
Příloha č.2. Podrobný rozpis celkové ceny, rozsahu a harmonogramu prací
Povinná cenová příloha
Opatření |  | Cena bez DPH | Celková cena bez DPH
1. Etapa: | Podkladová analýza dat pro zpracování PRVKUK se zaměřením na stávající stav a implementace aplikačního řešení |  | #REF!
2. Etapa: | Dopracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Středočeský kraj a zveřejnění dat |  | 0
#REF!
DPH |  |  | #REF!
Celková cena díla včetně DPH |  |  | #REF!

## kalkulace
CELKOVÁ AKTUALIZACE PRO PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
2. Etapa: Dopracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Středočeský kraj a zveřejnění dat
Popis : |  | Termíny plnění
2a. Etapa: Dopracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Středočeský kraj
2.1. ) Výhledový stav a návrhy
2.1.A) Výhledový stav a návrhy. Zpracování tabulkové části s demografickými, bilančními, technickými a ekonomickými údaji |  | do 24 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2027)
2.1.B) Výhledový stav a návrhy. Zpracování mapové části napojené na digitální technickou mapu a GIS systémy. |  | do 24 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2027)
2.1.C) Výhledový stav a návrhy. Návrh opatření k zajištění souladu PRVKUK s Národním prováděcím programem a příslušnou Směrnicí: |  | do 24 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2027)
2.2 ) Plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona |  | do 32 měsíců od zahájení prací
(červen 2028)
2.3 ) Ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů, |  | do 32 měsíců od zahájení prací
(srpen 2028)
2.4) Inženýrská činnost - zajištění stanovisek |  | do 36 měsíců od zahájení prací
(prosinec 2028)
2b. Etapa: Zveřejnění dat
Bude zajištěno zpřístupnění aplikace informačního systému široké veřejnosti, a to způsobem, který umožní její snadné a bezpečné využívání. Současně bude zajištěna plná kompatibilita tohoto systému s Digitální technickou mapou (DTM) a s informačním systémem správců vodovodů a kanalizací (IS VAK), aby byla umožněna efektivní výměna dat a koordinace mezi jednotlivými systémy. | - | není předmětem plnění
CELKEM ETAPA č. 2 : |  | Kč bez DPH
CELKEM ETAPA č.1 + ETAPA č.2 : |  | Kč bez DPH