## list1
SOUPIS PRACÍ
III/2455 Obchvat Záluží, přeložka silnice - PD
Zajištění projekční přípravy
žlutě ocení účastník
popis položky
1. Průzkumy a podklady
Geodetické zaměření vč. polohopisného a výškopisného plánu
Oznámení záměru EIA - textová část
Vytyčení inženýrských sítí
Záborový elaborát
Geometrické plány
Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení hladiny spodní vody
Hydrogeologický a hydraulický průzkum (prověření reálnosti zasakování dešťových vod, vliv zářezů na vodní zdroje)
Odtoková studie
Diagnostika vozovky vč. posouzení PAU
Stavebně technické posouzení
Kamerové prohlídky UV, stokové sítě, propustků, kanalizačních šachet vč. zajištění návrhu pročištění
Dendrologický průzkum
Havarijní plán - analýza rizik
Majetkoprávní elaborát
Projekt podrobného GTP
Digitální technická mapa
Koordinace s ostatními subjekty
Průzkumy a podklady celkem | 0
2. Dokumentace pro povolení stavby
Koncept dokumentace pro povolení stavby
Čistopis dokumentace pro povolení stavby
Dokladová část
Dokumentace pro povolení záměru celkem | 0
Celkem 1. a 2. | 0
3. Plán BOZP
Plán BOZP
Plán BOZP celkem | 0
4. IČ - zajištění vydání povolení záměru
Projednání dokumentace vč.potřebných jednání a místních šetření, majetkoprávní podklady vč. uzavření smluv
Podání kompletní žádosti, vč. poplatků
IČ celkem | 0
5. Dokumentace pro provádění stavby
Čistopis dokumentace pro provádění stavby
Rozpočet a soupis prací
Dokumentace pro provádění stavby celkem | 0
Celkem 1. + 2. + 3. + 4. + 5. | 0
6. Aktualizace rozpočtu
Aktualizace rozpočtu + aktualizace vyjádření DOSS
Aktualizace rozpočtu celkem | 0
7. AD (autorský dozor)
Předpokládaný počet hodin | 200
Hodinová sazba
AD celkem | 0
8. Technická pomoc Objednateli
Předpokládaný počet hodin - doplní objednatel | 50
Hodinová sazba
Technická pomoc celkem | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH | 21%
Celkem s DPH | 0