Harmonogram prací DS Benešov – rekonstrukce patrových koupelen – 1 koupelna

- týden – odpojení koupelny od technických rozvodů,  demontáž zařizovacích předmětů – umyvadla, wc mísa, výlevka, vana, sprchová lavice atd. , technických rozvodů vodovodu, kanalizace, elektro NN, elektro SLB – sestra – pacient, evakuační rozhlas, odpojení radiátorů ÚT po uzavření topných rozvodů, osekání keramické dlažby na podlaze a keramických odpadů stěn, demontáž posuvných dveří na wc, likvidace a odvoz odpadu

- týden – provedení nových technických rozvodů vodovodu, kanalizace, elektro NN a SLB, příprava rovných povrchů stěn a podlahy, montáž nové guly v podlaze, nové omítky, vyrovnávací stěrky podlah, provedení stěrkových hydroizolací podlah a stěn

- týden - provádění obkladů stěn dle odsouhlaseného spárořezu a odsouhlasených keramických obkladů,štukování stěn, spárování dlažby, nové malby, zahájení pokládky vinylové podlahy

- týden - dokončení pokládky vinylové podlahy, montáž zařizovacích předmětů ZTI (umyvadla, wc mísy, technická příprava pro instalaci hydromasážních van, montáž sprchové lavičky, montáže vodovodních baterií a odpadních sifonů, radiátorů ÚT, zásuvek, vypínačů a osvětlení elektro, montáže madel atd., zpětná montáž systému sestra – pacient a evakuačního rozhlasu

- Montáže dveří, nátěry potrubí út, dokončovací práce, tlakové zkoušky a revize, úklid, likvidace odpadu, předání koupelny do provozu