## PD
SOUPIS PRACÍ
III/3318 Hronětice, most ev.č. 3318-4
Zajištění projekční přípravy
žlutě ocení účastník
popis položky
1. Průzkumy a podklady
| Geodetické zaměření vč. polohopisného a výškopisného plánu | 0
| Vytyčení inženýrských sítí | 0
| Záborový elaborát | 0
| Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení hladiny spodní vody | 0
| Hydrotechnický průzkum (posouzení a stanovení průtoků pod mostem, projednání se správcem toku, návrh vyhovující světlosti) | 0
| Diagnostika vozovky vč. posouzení PAU | 0
| Stavebně technické posouzení - diagnostika | 0
| Havarijní plán - analýza rizik | 0
| Majetkoprávní elaborát | 0
| Koordinace s ostatními subjekty | 0
| Průzkumy a podklady celkem | 0
2. Dokumentace pro povolení stavby
2a. | Koncept dokumentace pro povolení stavby | 0
2b. | Čistopis dokumentace pro povolení stavby | 0
2b. | Dokladová část | 0
| Dokumentace pro povolení záměru celkem | 0
| Celkem 1. a 2. | 0
3. Plán BOZP
| Plán BOZP | 0
| Plán BOZP celkem | 0
4. IČ - zajištění vydání povolení záměru
| Projednání dokumentace vč.potřebných jednání a místních šetření | 0
| Podání žádosti, vč. poplatků | 0
| IČ celkem | 0
5. Dokumentace pro provádění stavby
| Čistopis dokumentace pro provádění stavby | 0
| Dokumentace pro provádění stavby celkem | 0
| Celkem 1. + 2. + 3. + 4. + 5. | 0
6. Aktualizace rozpočtu
| Aktualizace rozpočtu | 0
| Aktualizace rozpočtu celkem | 0
7. Dozor projektanta
| Předpokládaný počet hodin | 150
| Hodinová sazba | 0
| Dozor projektanta celkem | 0
8. Technická pomoc Objednateli
| Předpokládaný počet hodin - doplní objednatel | 30
| Hodinová sazba | 0
| Technická pomoc celkem | 0
| Celkem bez DPH | 0
| DPH | 21%
| Celkem s DPH | 0