## **CENOVÁ NABÍDKA**

**Dodavatel:**

**Michal Pohořálek**

**IČO: 67259235**

**U Křížku 587, 261 01 Březové Hory, Příbram**

Zapsaný:

Telefon: XXXXX, e-mail: XXXXX

Webové stránky:

Bankovní spojení:

***(dále jen zhotovitel“)***

**Zadavatel:**

OU, PrŠ a ZŠ Příbram IV, p. o.

IČO: 00873489

Pod Šachtami 335

261 01 Příbram IV

Kontaktní osoba: XXXXX, e-mail: XXXXX

Bankovní spojení:XXXXXX

Platební podmínky: převodem

*(dále jen „zadavatel“)*

**Místo plnění: Objekt tělocvičny, Pod Šachtami 354, 261 01 Příbram IV**

**Předmět cenové nabídky:** Zpracování cenové nabídky na základě poptávky ze dne 03/2025, týkající se havarijního stavu stávajících stropních desek – akustického podhledu.

Níže uvádím položkový rozpočet:

| **Položka** | **Množství / Jednotka** | **Jedn. cena (Kč)** | **Cena celkem (Kč)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakrytí podlahy | paušál | 72.000,-Kč |  |
| Lešení – navezení, montáž, demontáž | paušál | 275.000,-Kč |  |
| Demontáž stávajícího podhledu | paušál | 90.000,-Kč |  |
| Odvoz a likvidace | paušál | 75.000,-Kč |  |
| Dokotvení nosných prvků | paušál | 28.000,-Kč |  |
| Opláštění konstrukce (114 bm × 1.850 Kč) | 114 bm | 1.850 | 210.900,-Kč |
| Dilatační spára (6 ks × 300 Kč) | 6 ks | 300 | 1.800,-Kč |
| Předstěna (23 m² × 1.450 Kč) | 23 m² | 1.450,-Kč | 33.350,-Kč |
| Příprava pro světla (24 ks × 400 Kč) | 24 ks | 400,-Kč | 9.600,-Kč |
| Akustický podhled (520 m² × 2.350 Kč) | 520 m² | 2.350,-Kč | 1.222.000,-Kč |
| Dilatační spára (27 bm × 400 Kč) | 27 bm | 400,-Kč | 10.800,-Kč |
| Izolace Knauf Decibel Plus (520 m² × 85 Kč) | 520 m² | 85,-Kč | 44.200,-Kč |
| Montáž izolace (520 m² × 75 Kč) | 520 m² | 75,-Kč | 39.000,-Kč |
| Malování |  | — | 166.600,-Kč |
| VRN – doprava, přesun, úklid | paušál | — | 130.363,-Kč |
| **CELKEM bez DPH** |  |  | **2 408 613 Kč** |

Celkem s DPH **2 914 421,73 Kč**

**DPH 505 808,73 Kč**

### ****Harmonogram realizace****

* Zahájení prací: **29. 10. 2025**
* Ukončení prací: **19. 12. 2025**
* Doba realizace: cca **7–8 týdnů**

### ****Platební podmínky****

* Zálohová faktura ve výši **50 %** z celkové ceny bez DPH bude vystavena při nástupu na stavbu.
* Doplatek po předání a převzetí díla.

### ****Platnost nabídky:****

Tato nabídka je platná do **30. 10. 2025.**

V Příbrami dne 08.09.2025

 S pozdravem

 Michal Pohořálek