## List1
Cenová kalkulace k VZ
Oprava havarijního stavu podlah na chodbách
Milan Řehák
ul. Fügnerova 1666, 250 88 Čelákovice
IČO: 13276379
Položka | MJ | Množství | Jedn. Cena bez DPH (Kč) | Cena celkem bez DPH (Kč)
1. Přípravné práce
Stěhování šatních skříní | skříň | 70 | 500 | 35000
Zakrývání a krycí materiál | soubor | 1 |  | 71000
2. Bourací práce
Vybourání stávající podlahy (stávající teraco, beton, apod.) | m² | 205 | 780 | 159900
Přesun hmot | m³ | 86 | 700 | 60200
Odvoz a likvidace sutě a odpadu (včetně skládkovného) | m³ | 86 | 1051 | 90386
Vyčištění vzdušných a kondenzačních kanálků | bm | 200 | 120 | 24000
Štěrkové dorovnání podsypu ve vrstvě cca 150 mm | m³ | 30 | 3667 | 110010
3. Nová podlaha – konstrukční vrstvy
Podkladní beton tl. 60 mm | m² | 180 | 1100 | 198000
Penetrace a izolace podlahy | m² | 180 | 214 | 38520
Armovaný podkladní beton tl. 100 mm vč. výztuže a hutnění | m² | 205 | 1300 | 266500
Lité teraco tl. 15 mm včetně výztuže, vyrovnání a rozdělovacích pásků | m² | 205 | 4600 | 943000
Broušení, leštění a finální úprava teracové podlahy
4. Vodoinstalace
Přívod vodoinstalace do podlahy v suterénu | soubor | 1 |  | 56179
5. Opravy omítek a související zednické práce
Opravy omítek stěn ve styku s podlahou (do výšky 30 cm) | bm | 200 | 620 | 124000
6. Úklid a dokončovací práce
Závěrečný úklid staveniště a odvoz zbytků materiálu | soubor | 1 |  | 60800
7. Režie, doprava, zajištění BOZP apod.
Režie, doprava, zajištění BOZP apod. | soubor | 1 |  | 64300
| Cena celkem bez DPH |  |  | 2301795
| 21 % DPH |  |  | 483376.95
| Cena celkem včetně DPH |  |  | 2785171.95
Pokud se po odstranění stávající poškozené podlahy vyskytnou nečekané vícepráce (elektro rozvody, voda, kanalizace, topení, plyn), budou konzultovány s vedením školy a v případě, že budou požadovány, bude vystavena cenová kalkulace na provedení víceprací, následně uzavřen Dodatek ke Smlouvě o dílo a teprve poté práce doúčtovány