## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | III/1202 Nedrahovice průtah |  | Objednatel: | KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace |  | IČ/DIČ: | 00066001
Druh stavby: |  | Oprava vozovky |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | CMS Sedlec Prčice, km 0,590 - 0,960 uzl.st.2222A052-2222A082 |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Termín výstavby: |  | 2026 |  | ZO za KSUSSK: |  |  | Podpis ZO
Zdroj financování: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
|  |  | Objednatel: |  |  | Zhotovitel:
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel
|  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## rozpočet
ROZPOČET
Stavba: |  | III/1202 Nedrahovice průtah
Objekt: |  | III/1202 km 0,590 - 0,960 2600m²
Místo (lokalita): |  | CMS Sedlec Prčice, km 0,590 - 0,960 370bm uzl.st.2222A052-2222A082
Objednatel: |  | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
Poř.č. | Kód položky | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč | poznámky
1 | R položka | DIO VČ. ZJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYTYČENÍ ING. SÍTÍ, ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY NA VDZ | KPL | 1 |  | 0 | úplná uzavírka; součástí položky je zpracování návrhu VDZ vč. zajištění stanovení místní úpravy provozu
2 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 130 |  | 0 | 2600m²*0,05m³
3 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM | M | 206 |  | 0 | 206m
4 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm | M2 | 2600 |  | 0 | 2600m²
5 | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ | M3 | 91 |  | 0 | vyrovnávka - dle TP je možná tl. 35 mm až 50 mm
6 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5200 |  | 0 | 2600m²*2
7 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (šachty, vpusti) | KUS | 30 |  | 0 | 30ks
8 | 89923 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 26 |  | 0 | 26ks
9 | 113761 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 206 |  | 0 | 206m
10 | 931312 | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZÁLIVKOU | M | 206 |  | 0 | 206m
11 | 12922 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU | M2 | 222 |  | 0 | 370bm*2*0,3m³
12 | 014103.R | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO | T | 44.4 |  | 0 | 222m²*0,1m³*2t
Položka zahrnuje : Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využítí dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.
13 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 92.5 |  | 0 | 370bm*2*0,125m²
14 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 92.5 |  | 0 | 370bm*2*0,125m²
15 | 029113 | OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 0