Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 0149/00874680/2025/1/2025

„Oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

SARK engineering, s.r.o.

se sídlem Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14900 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761

jednající Ing. Tomáš Kubr, jednatel

IČ: 27880214

DIČ: CZ27880214

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „dodavatel či zhotovitel“

a společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

- Předmět

V rámci prováděných prací na akci „Oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit.

Detailní popis změn je součástí formuláře pro ohlášení změn stavby (změnového listu), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

  - Smluvní strany se dohodly na následující změně:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu se mění doba plnění v čl.II SoD a původní cena předmětu plnění v čl. III SoD.

- Doba zhotovení díla

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. smlouvy v termínu nejpozději do 30.4.2026.

- Cena za dílo

Nová celková cena za dílo:

940 476,10 Kč bez DPH,

1 053 333,23 Kč s DPH

Rekapitulace změny ceny díla s ohledem na tento dodatek

|  | Původní cena dle smlouvy | Dodatek | Nová cena předmětu plnění dle dodatku |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 780 373,10 | 160 102,87 | 940 476,10 |
| DPH 12% | 93 644,79 | 19 212,34 | 112 857,13 |
| Cena s DPH | 874 018,02 | 179 315,21 | 1 053 333,23 |

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel. V případě podpisu dodatku zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, každá ze stran obdrží smlouvu s uznávanými elektronickými podpisy obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD jsou:

příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby

příloha č. 2 -  Položkový rozpočet

Dodavatel						           Objednatel

15.11.2025							15.11.2025

……………………………………                                              …………………………………

Ing. Tomáš Kubr, jednatel					Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka

Příloha č. 1

FORMULÁŘ   PRO     OHLÁŠENÍ    ZMĚN    STAVBY

„Oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447“

Určeno:

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Číslo SoD:	0149/00874680/2025			Termín plnění: 15.11.2025

Celková cena díla: 874 018,02 Kč s DPH

Dodavatel: SARK engineering, s.r.o.

IČO: 27880214

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Kubr		Telefonní spojení: 777 291 801

Popis předmětu informace:

V průběhu stavby vyplynula nutnost výměr stavebních prací.

Z důvodu klimatických poměrů nutné prodloužení termínu dokončení omítky SV a JZ pohledu.

Popis problému:

Z důvodu vícepráce opravy omítky SV a JZ pohledu nelze realizovat v letošním roce z důvodů klimatických poměrů následující položky (Oprava omítky SV + JZ pohled, Penetrace, Natažení strukturální omítky). Nový termín dokončení 30.4.2026.

Čeho se dodavatel domáhá:

Dodavatel se domáhá zvýšení ceny na základě nutných víceprací a méněprací, které nastaly v souvislosti s prováděnou stavbou o 160 102,87 Kč bez DPH. Dále se domáhá prodloužení termínu plnění z důvodu prováděných víceprací a to nejpozději do konce listopadu 2025.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.11.2025

Datum, podpis oprávněné osoby: Ing. Tomáš Kubr

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:	12.11.2025

| Změnový list č. 1 - oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |
| Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  |  |  |
| Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: |  |  |  |  |  |
| SARK engineering, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Za Jalovým dvorem 1949/7a |  |  |  |  |  |
| 142 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |
| IČ: 27880214 |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změnového listu |  |  |  |  |  |
| Méněpráce |  |  | bez DPH |  | -119551,43 |
| Vícepráce |  |  | bez DPH |  | 279654,29 |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 160102,87 |
| DPH - sazba 12% |  |  |  |  | 19212,34 |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 179315,21 |

| Změnový list č. 1 - oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |
| Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  |  |
| Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| Vícepráce |  |  |  |  |
| Pohled 1 | jednotka | množství | jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
| Chemické ošetření výztuže nátěrem | kpl | 1 | 3860 | 3860 |
| Provedení reprofilační malty | kpl | 1 | 4920 | 4920 |
| Doprava materiálu a zaměstnanců | soub | 1 | 900 | 900 |
| Mezisoučet |  |  |  | 9680,00 |
| Režie | % | 5 |  | 484,00 |
| Pohled 1 Celkem bez DPH |  |  |  | 10164,00 |
| Pohled 5 | jednotka | množství | jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
| Vybourání EL skříně | ks | 1 | 820 | 820 |
| Zazdívka EL skříně | m2 | 0,8 | 1250 | 1000 |
| Proškrábání spar | mb | 2 | 35 | 70 |
| Dodání a osazení nerez rámu mram. D. | ks | 1 | 11810 | 11810 |
| Odvoz a likvidace suti | t | 0,085 | 1350 | 114,75 |
| Dodávka a montáž STATIbar Js 6mm | mb | 2 | 760 | 1520 |
| Nová omítka tvrdá | m2 | 0,95 | 1550 | 1472,5 |
| Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr | m2 | 6 | 195 | 1170 |
| Doprava materiálu a zaměstnanců | soub | 1 | 1200 | 1200 |
| Oprava integrovaného koryta | mb | 9,43 | 1350 | 12730,5 |
| Mezisoučet |  |  |  | 31907,75 |
| Režie | % | 5 |  | 1595,39 |
| Pohled 5 Celkem bez DPH |  |  |  | 33503,14 |
| Pohled 6 | jednotka | množství | jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
| Vybourání EL větráku | ks | 1 | 350 | 350 |
| Zazdívka EL větráku | m2 | 0,25 | 1250 | 312,5 |
| Odvoz a likvidace suti | t | 0,025 | 1350 | 33,75 |
| Nová omítka tvrdá | m2 | 0,95 | 1550 | 1472,5 |
| Doprava materiálu a zaměstnanců | soub | 1 | 450 | 450 |
| Mezisoučet |  |  |  | 2618,75 |
| Režie | % | 5 |  | 130,94 |
| Pohled 6 Celkem bez DPH |  |  |  | 2749,69 |
| Oprava omítky SV + JZ pohled | jednotka | množství | jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
| Přetažení perlinkou s lepidlem | m2 | 57,96 | 300 | 17388 |
| Penetrace | m2 | 57,96 | 55 | 3187,8 |
| Natažení strukturální omítky | m2 | 57,96 | 297 | 17214,12 |
| Čištění tlakovou vodou | m2 | 57,96 | 55 | 3187,8 |
| Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr | m2 | 57,96 | 195 | 11302,2 |
| Doprava materiálu a zaměstnanců | soub | 1 | 6500 | 6500 |
| Mezisoučet |  |  |  | 58779,92 |
| Režie | % | 5 |  | 2939,00 |
| Oprava omítky celkem |  |  |  | 61718,92 |
| NAD RÁMEC SOD |  |  |  |  |
| Pohled Jihozápadní | jednotka | množství |  | Cena celkem bez DPH |
| Otlučení omítky | m2 | 32,5 | 177 | 5752,5 |
| Nová omítka tvrdá (v podhledu) | m2 | 7,5 | 2250 | 16875 |
| Proškrábání spar | mb | 26 | 35 | 910 |
| Sušení a vysátí vysavačem | m2 | 26 | 28 | 728 |
| Odvoz a likvidace suti | t | 1,43 | 1350 | 1930,5 |
| Dodávka a montáž STATIbar Js 6mm (komplet systém) | mb | 26 | 760 | 19760 |
| Oprava + nová omítka tvrdá | m2 | 25 | 1550 | 38750 |
| Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr | m2 | 105 | 195 | 20475 |
| Pronájem pojízdné plošiny | dní | 7 | 3500 | 24500 |
| Oprava římsy | mb | 5,8 | 2350 | 13630 |
| Likvidace a zazdívka větráku | kpl | 1 | 1250 | 1250 |
| Repase a doplnění ocelové kce | kpl | 1 | 6840 | 6840 |
| Nová žaluzie | ks | 1 | 3200 | 3200 |
| Nátěr ocelových kcí | kpl | 1 | 4950 | 4950 |
| Doprava materiálu a zaměstnanců | soub | 1 | 3800 | 3800 |
| Mezisoučet |  |  |  | 163351,00 |
| Režie | % | 5 |  | 8167,55 |
| Oprava střechy celkem |  |  |  | 171518,55 |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 279654,29 |
| DPH - sazba 12% |  |  |  | 33558,51 |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 313212,81 |

| Změnový list č. 1 - oprava vnějších prvků na fasádě Havlíčkova 447 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  |  |
| Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  |  |
| Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| Méněpráce |  |  |  |  |
| Pohled 1 | jednotka | množství | jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
| Otlučení omítky | m2 | -16,2 | 177 | -2867,4 |
| Proškrábání spar | mb | -61,8 | 35 | -2163 |
| Čištění tlakovou vodou | m2 | -16,2 | 55 | -891 |
| Sušení a vysátí vysavačem | m2 | -16,2 | 28 | -453,6 |
| Odvoz a likvidace suti | t | -1,43 | 1350 | -1930,5 |
| Dodávka a montáž STATIbar Js 6mm (komplet systém) | mb | -61,8 | 760 | -46968 |
| Nová omítka tvrdá | m2 | -16,2 | 1550 | -25110 |
| Lešení Dod+Mont+Náj+Dopr | m2 |  | 195 | 0 |
| Doprava materiálu a zaměstnanců | soub | -0,6 | 5600 | -3360 |
| Mezisoučet |  |  |  | -83743,50 |
| Režie | % | 5 |  | -4187,18 |
| Pohled 1 Celkem bez DPH |  |  |  | -87930,68 |
| Pohled 2 | jednotka | množství | jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
| Otlučení omítky | m2 | -11,1 | 177 | -1964,7 |
| Čištění tlakovou vodou | m2 | -11,1 | 55 | -610,5 |
| Sušení a vysátí vysavačem | m2 | -11,1 | 28 | -310,8 |
| Odvoz a likvidace suti | t | -0,84 | 1350 | -1134 |
| Nová omítka tvrdá (v podhledu) | m2 | -11,1 | 2250 | -24975 |
| Doprava materiálu a zaměstnanců | soub | -0,2 | 5600 | -1120 |
| Mezisoučet |  |  |  | -30115,00 |
| Režie | % | 5 |  | -1505,75 |
| Pohled 2 Celkem bez DPH |  |  |  | -31620,75 |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | -119551,43 |
| DPH - sazba 12% |  |  |  | -14346,17 |
| Cena celkem s DPH |  |  |  | -133897,60 |