Technická specifikace

Název  akce:  III/1058 Chářovice

Místo realizace: silnice III/1058, 0,000 – 3,330 km, 1244A095-12444A105

Staničení: 0,000 – 3,330 km, délka úseku  3,330 km, plocha 17490 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o silnici III/1058, od křižovatky s III/1057, průtah obce Chářovice až na začátek zastavění města Týnec nad Sázavou, okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu po nedávné stavbě vodovodu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, propady vozovky v místě uložení vodovodního řádu, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1058.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku (předpoklad na dvě etapy), včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Po odfrézování (reprofilaci) stávajícího živičného krytu tl. 6 cm intravilán obce a tl. 4 cm extravilán, zápichy v místech napojení, vjezdů a připojeni na místní komunikace, bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů a propustků. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T1) bude odkoupen, kde část může použita na zřízení krajnic z recyklátu frakce 0-22 mm v průměrné šíři 0,5 m. Další je možno využit při výrobě asfaltových směsí v souladu s platnou ČSN a TP.

Dále budou po odfrézování lokalizována místa, kde se provede sanace vozovky dle SO Sanace (rozsah bude určen po odfrézování při pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS, předpoklad je 3 x 60 m2); součástí zakázky je vybudování 2 nových propustků v místě stávajících nefunkčních propustků dle SO Propustek. U všech 9 propustků bude provedeno vyčištění území od náletů, kamenů apod. (viz. položka č. 6 rozpočtu SO Vozovka); u 7 propustků dojde pouze k jejich pročištění a u jednoho z propustků bude provedeno navíc spárování zdiva s vybudováním 2 nových říms a zábradlí (viz. položky č. 8,9,10 rozpočtu SO Vozovka); následuje rektifikace poklopů a krycích hrnců, provedení očištění vozovky, dále bude proveden spojovací postřik před pokládkou vyrovnávky ACL16+, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tloušťce 4 cm; vyznačení VDZ barvou a po cca 2 měsících provedení plastem. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  rok 2026, délka realizace 8 týdnů

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, vladimir.posvec@ksus.cz, 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  listopad 2025

Vladimír Pošvec