Technická specifikace

Název  akce:      III/10245 I/4 – Chraštičky - kaplička

Místo realizace: silnice III/10245 Chraštičky, okr. Příbram

Staničení : uzl.st. 2221A080-2221A031, km 11,642- 10,134, délka opravovaného úseku 1,263 km, prům. šířka 5,5 m, šířky v rozmezí 5,2-12 m, plocha 8 662 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, se značným provozem zemědělské, nákladní, autobusové a osobní dopravy. Opravovaný úsek začíná od křižovatky I/4 přes Chraštičky k mostu, kde se vynechá nový povrch a bude se pokračovat od nového povrchu ke kapličce . Stav komunikace vykazuje plošné deformace, projeté koleje, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny, rozlámané, zvlněné kraje a velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10245

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku, včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Bude provedeno odfrézování a reprofilace živičného povrchu do hloubky 5 cm v celé dotčené délce a šířce, dále bude provedeno celoplošné vyfrézování vozovky v hloubce 8 cm v úseku od mostu ke kapličce. Navazuje seříznutí krajnice a vyčištění příkopů s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Povrch bude očištěn samosběrem, v úseku od mostu ke kapličce bude provedena pokládka  ACP 22+ tl. 8 cm, provede se spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm v celém úseku 5462m2 (mimo obec), v obci bude provedena vyrovnávka z ACO 11+ v tl. 4 cm (3200 m2), bude provedena výšková úprava armatur, spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm v celé šíři bez středové spáry, po pokládce obrusné vrstvy dojde v obci k úpravě a plynulému napojení všech vjezdů. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných pracovních spár a v napojení včetně napojení na MK. Bude provedeno zřízení vodících čar v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu, V rámci zakázky bude natřeno zábradlí na silničním propustku v daném úseku (RAL5015). Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem.

V řešeném úseku se nachází část vozovky, která je opravena již dříve a nebude touto stavbou řešena, mimo VDZ. Jedná se o 245 bm.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Recyklát bude prodán zhotoviteli.

Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)ZAS-T1 a ZAS-T2 bude odkoupen za cenu 70Kč/t a využit jako R-materiál do asfaltových směsí a ZAS-T3 je bez nutnosti odkupu Zhotovitelem a může být využito na stavbě do zřízení krajnic. Zbylý vyfrézovaný asfaltový recyklát zatřídění ZAS-T3, který nebude využit do zřízení krajnic bude zpracován jako odpad pro opětovné využití.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:     rok 2026,   délka stavby 6 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:       Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Vedoucí manažer:                   Bc. Milan Jonszta milan.jonszta@ksus.cz, telefon 602 436 864

Provozní cestmistr:                 Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 724873199

Správní cestmistr :                  Alena Tuháčková, alena.tuhackova@ksus.cz , 601093707

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Boleslav Kostínek