Technická specifikace

Název  akce:  III/10513 Ouštice

Místo realizace: silnice III/10513, 0,000 – 1,730 km, 1244A025-1244A104

Staničení: 0,000 – 1,730 km, délka úseku  1,730 km, plocha 10800 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o silnici III/10513, od křižovatky s II/105, průtah osadou Borovka až do křížení s místní komunikací v obci Ouštice. okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, propady vozovky, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10513.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Před započetím prací zhotovitel předloží návrh a projedná DIO na úplnou uzavírku (předpoklad na dvě etapy), včetně realizace, zajištění a ohlášení stavby. Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodorovného dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Po odfrézování (reprofilaci) stávajícího živičného krytu tl. 6 cm intravilán obce a tl. 4 cm extravilán, zápichy v místech napojení, vjezdů a připojeni na místní komunikace bude provedeno seříznutí krajnic, pročištění příkopů, propustků. Odpad ze stavby bude uložen na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Vytěžený R-materiál (v tomto úseku třída zatřídění ZAS-T1) bude odkoupen, kde část může být použita na zřízení krajnic z recyklátu frakce 0-22 mm v průměrné šíři 0,5 m. Další je možno využit při výrobě asfaltových směsí v souladu s platnou ČSN a TP.

Dále se provede sanace 1100 m2 předem určených míst krajů vozovky dle SO Sanace      (rozsah bude určen po zahájení prací při pochůzce za účasti zhotovitele a zástupce KSÚS po odfrézování, předpoklad je 6 úseků po 180 m2); u 3 propustků a 1 mostku bude provedeno vyčištění území od náletů, vyčištění od nánosů, přespárování starého zdiva; na všech propustcích budou vybudovány nové římsy, na  jednom nové zábradlí po obou stranách; na mostku budou provedeny vysprávky (vyrovnání a zlepšení povrchu koruny říms a betonových sloupků), následně antikorozní nátěr železných vodorovných výplní zábradlí (viz. položky č. 4,5,6,7,8,9,10 rozpočtu SO Vozovka). Pokládka ACL16+ v tl. 5 cm a ACO11+ v tloušťce 4 cm; Bude provedeno zřízení vodících čar v barvě, následně po uplynutí dvou měsíců bude obnoveno VDZ v plastu. Před fakturací bude doložena zaměřená skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  6 týdnů

Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, vladimir.posvec@ksus.cz, 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  leden 2026

Vladimír Pošvec