## Harmonogram plnění
Příloha č. 1 Smlouvy
Harmonogram plnění
Položka | Název dodávky / činnosti (vše, co je součástí dodávky/činnosti, je rozepsáno v bodě č. 3 ZD) | Začátek (číslo plánovaného týdne) | Konec (číslo plánovaného týdne) | Max. délka trvání (v týdnech)
1. | Zajištění autojeřábu (s delším ramenem pro manipulaci na přístupové cestě), pomocí kterého bude kontejner vyzvednut na transportní vozidlo
1.1. | Vyzvednutí kontejneru s URZ LIZA ze studny OZ, jeho doprava ke vstupním dveřím KOP, jeho vyzvednutí na přepravní vozidlo a kontrola radiační situace v okolí
1.2. | Transport předmětného kontejneru ze SM Roztoky na pracoviště zhotovitele do provádějící firmy, dle platných právních předpisů (Evropská dohoda o mezinárodníí silniční přepravě nebezpečných věcí ADR)
2. | Likvidace a uskladnění v souladu se Správou úložišť radioaktivních odpadů starého URZ LIZA, jeho transport a provedení příslušných kontrol (postupovat dle atomového zákonu 18/1997 Sb. v platném znění)
3. | Renovace KOP – odstranění starých barytových poškozených omítek, a nanesení nových vhodných pro pracoviště KOP, sloužících proti průniku ionizujícího záření, úklid prostor KOP po demontáži a nové instalaci. Rozměry ozařovací komory jsou 4,5 m x 4,5 m x 2,7 m.
4. | Sestavení uzavřeného radionuklidového zářiče 137 Cs typu LIZA
4.1. | Provedení předepsaných kontrol a zkoušek URZ LIZA podle platných předpisů (atomový zákon)
4.2. | Instalace URZ LIZA do pracovního kontejneru OZ KOP SM Roztoky, sestavení přepravního kontejneru, ověření radiační situace a provedení předepsaných kontrol a zkoušek a vystavení protokolu
5. | Zajištění autojeřábu (s delším ramenem pro manipulaci na přístupové cestě), pomocí kterého bude kontejner složen z transportního vozidla
5.1. | Doprava celku do místa plnění
5.2. | Instalace nového URZ LIZA do OZ KOP SM Roztoky
5.3. | Provedení přejímací zkoušky zařízení (tj. celé KOP) podle § 70 Vyhlášky č. 307/2002 Sb.
6. | Ostatní - práce nespecifikované v zadávací dokumentaci, které však jsou k řádnému provedení zakázky nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět
Pozn.1 | U položek č. 1.1., 1.2.,3, 4, 5, 5.1., 5.2., 5.3., které jsou vyznačené oranžově, je nezbytné uzavření pracoviště KOP. Součet těchto týdnů bude vypsán na krycím listě nabídky a dále bude použit při hodnocení kritéria č. 2 - Doba, kdy je nutné uzavřít KOP.
Pozn.2 | Pokud z důvodů na straně zadavatele nebude možno zahájit realizaci veřejné zakázky ve výše uvedených předpokládaných termínech (např. prodloužení doby trvání zadávacího řízení) a uvedený předpokládaný termín zahájení se zpozdí o více než 10 dnů, je uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení veřejné zakázky, nejvýše však o dobu, o kterou se zpozdil termín zahájení. Z tohoto důvodu je možné adekvátně změnit termíny harmonogramu plnění a termíny ve smlouvě, s podmínkou, že max.délka trvání musí být zachována.

## Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Smlouvy
Položkový rozpočet
Položka | Název dodávky / činnosti(vše, co je součástí dodávky/činnosti, je rozepsáno v bodě č. 3 ZD) | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
1. | Uzavřený radionuklidový zářič137Cs typu LIZA
2. | Likvidace a uskladnění v souladu se Správou úložišť radioaktivních odpadů (dále také SÚROA) starého URZ LIZA, jeho transport a provedení příslušných kontrol (postupovat dle atomového zákonu 18/1997 Sb. v platném znění)
a) Kontrola radiační situace v okolí ozařovacího zařízení (dále jen „OZ “)
b) Vyzvednutí kontejneru s URZ LIZA ze studny OZ, jeho doprava ke vstupním dveřím KOP, jeho vyzvednutí na přepravní vozidlo a kontrola radiační situace v okolí
c) Zajištění autojeřábu (s delším ramenem pro manipulaci na přístupové cestě), pomocí kterého bude kontejner vyzvednut na transportní vozidlo
d) Transport předmětného kontejneru ze SM Roztoky na pracoviště zhotovitele do provádějící firmy, dle platných právních předpisů 64/1987 Sb. (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR)
e) Kontrola stavu kontejneru a URZ LIZA
f) Provedení kontrol a zkoušek podle platných předpisů včetně vystavení příslušných protokolů
3. | 1.2.2. Renovace pracoviště KOP Odstranění starých barytových poškozených omítek, a nanesení nových vhodných pro pracoviště KOP sloužících proti průniku ionizujícího záření, úklid prostor KOP po demontáži a nové instalaci. Rozměry ozařovací komory jsou 4,5 m x 4,5 m x 2,7 m.
4. | Instalace nového URZ LIZA
a) Sestavení URZ LIZA s celkovou aktivitou radionuklidu 137Cs 350 TBq ± 10%
b) Dodání technického nákresu k novému URZ LIZA a k jeho uchycení v kontejneru
c) Provedení předepsaných kontrol a zkoušek URZ LIZA podle platných předpisů (atomový zákon)
d) Instalace URZ LIZA do pracovního kontejneru OZ KOP SM Roztoky, sestavení přepravního kontejneru, ověření radiační situace a provedení předepsaných kontrol a zkoušek a vystavení protokolu
e) Transport předmětného kontejneru s URZ LIZA na pracoviště KOP SM Roztoky, dle platných právních předpisů 64/1987 Sb. (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR) a jeho instalace do OZ, ověření radiační situace včetně dozimetrických kontrol a vystavení protokolu. Uvedení zboží do stavu schopného užívání, zaškolení obsluhy a předání příslušné dokumentace.
5. | Provedení přejímací zkoušky zařízení (tj. celé KOP) podle § 70 Vyhlášky č. 307/2002 Sb.
6. | Ostatní - práce nespecifikované v zadávací dokumentaci, které však jsou k řádnému provedení zakázky nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět
CENA CELKEM

## Likvidace - návrh
Příloha č. 3 Smlouvy
Kvalifikovaný odhad pro likvidaci URZ LIZA
Návrh způsobu vyřazování z provozu a odhad nákladů na jeho následné uložení
Kvalifikovaný odhad - náklady na následné uložení URZ LIZA:
Návrh způsobu vyřazování dodaného URZ LIZA z provozu:

## Výpočet ozařovacích časů
Příloha č. 4 Smlouvy
Výpočet ozařovacích časů na měsíc
[10 empty] | Měs. | Rok
koef. časového úbytku záření |  |  |  | Počáteční aktivita zářiče k datu | [6 empty] | 2016
měs. | Q1 | roky | Q2 | ( TBq ) |  |  |  |  | Ap=
0 |  | 0 |  | Stáří zářiče - počet | [5 empty] | měs. | roků
1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -2016
2 |  | 2 |  | Koeficienty časového úbytku zářiče | [5 empty] | Q1 | Q2
3 |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0
4 |  | 4 |  | Současná aktivita zářiče
5 |  | 5 |  |  | As = Ap * Q1 *Q2
6 |  | 6 |  | ( TBq ) |  |  |  |  | As = |  | 0
7 |  | 7 |  | Dávkový příkon zářiče
8 |  | 8 |  |  | P = K * 1000 * As / R2
9 |  | 9 |  | ( Gy/hod ) | [5 empty] | K= | 0
10 |  | 10 |  | Čas potřebný na ozáření dávky
11 |  | 11 |  |  | C = D / P
12 |  | 12 |  | ( hod )
|  |  |  | Čas ozařování vypočtený na dávku : | [7 empty] | D
VZDÁLENOST v cm |  |  | P | D = | 500 Gy |  | D = | 18 kGy |  | D = | 27 kGy
R | R2 |  | Gy/hod | dny | hod | min | dny | hod | min | dny | hod | min
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0