## Zadání
Zadání typového příkladu č. 1
Technická specifikace
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
Staničení : km 0,000 – cca 3,500.
Předpokládané stavební náklady: 75 000 000 Kč bez DPH
1. Identifikační údaje stavby:
Jedná se o zajištění přeložky části silnice III. třídy č. 9999 od jejího vyústění ze silnice I/99 až po křižovatku s účelovou komunikací u obce Horní - Dolní
Cílem provedení přeložky je odstranění bodové závady průjezdu obcí do nedalekého cukrovaru a zajištění únosnosti a normové šířky nové komunikace, která je využívána těžkou dopravou do cukrovaru. Součástí stavby je vybudování mostního objektu přes bezejmenný potok.
Předpokládaná délka mostního objektu = 45 m
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu:
a) Technická studie
Bude zpracována v rozsahu uvedeném ve Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění jako podklad pro dokumentaci hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a jako podklad pro územní plány obce Horní-Dolní
b) dokumentace EIA
Zhotovitel zpracuje Oznámení záměru podle §6 zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k možnosti požadavku dotčených orgánů na zpracování "Dokumentace EIA" bude oznámení připravováno v rozsahu podle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
c) Zaměr projektu a ekonomické hodnocení
V návaznosti na přislíbené spolufinancování ze SFDI zhotovitel vyhotoví záměr projektu a ekonomické hodnocení dle požadavků Státního fondu dopravní infrastrutkury, tj. v rozsahu:
Zpracování Záměru projektu se řídí: a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších platných dodatků, b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,
Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí: a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb
d) Průzkumy a zaměření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky v místech napojení na starou silnici, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.
e) DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.
f) DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pjpk.cz) a TKP-D.
g) PDPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele. PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí. PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Technické specifikace budou stanoveny odkazem na: a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, b) evropská technická schválení, c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, d) mezinárodní normy, nebo e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet.. Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a PDF.Výkaz výměr a soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku. Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních prací.
h) Výkon IČ k ÚR
Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního rozhodnutí.
ch) Výkon IČ k SP
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu. Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv: a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku); b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku; c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku; d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku. Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele. V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako nástroje zajištění majetkoprávní přípravy. Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění.
i) Technická pomoc objednatli - Výkon autorského dozoru stavby
"Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. 1 (viz http://www.pjpk.cz/TKP_01.htm). Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-ekonomických parametrů předmětného díla. Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby pro zhotovitele stavby
h) Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka nového mostu
Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavní mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge Managament Systém (BMS).
Začátek úseku je na křižovatce se silnicí I/99 v km 0,000 a konec úseku je na křižovatce s účelovou komunikací v km cca 3,500 u obce Horní - Dolní
Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.
Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.
Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:
Současné šířkové uspořádání a únosnost silnice neodpovídá značnému zatížení kamionovou dopravou. Dochází k dopravním kongescím a zatížení životního prostředí dotčené obce hlukem, prachem. Současný průtah obcí je nevhodný pro průjezd těžké nákladní kamionové dopravy. Dochází k deformacím okrajů vozovky, plošným rozpadům živičných vrstev z důvodu nedostatečné tloušťky a složení konstrukčních vrstev. Stávající systém odvodnění je vzhledem k rovinatosti území rovněž nedostatečný a přispívá k podmáčení komunikace a vzniku poruch. Vymístěním dopravy na přeložku dojde k významnému zlepšení životního prostředí v obci.
3. Požadavky na stavebně-technické řešení a způsob ocenění stavby:
Na základě výsledku geotechnického průzkumu bude provedeno založení mostního objektu, vozovka bude ze živičného povrchu
Je požadována min. kategorie S 7,5, předpokládá se zatížení těžkou dopravou.
Ocenění stavby bude dle ÚRS nebo ASPE.
4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel PD na základě provedených průzkumů a projednání s dotčenými orgány.
5. Územně-technické podmínky:
Stavba se bude realizovat na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, v nezbytně nutných případech na pozemcích jiných vlastníků .
6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
Rekonstruovaná komunikace bude ve správě a údržbě KSÚS SK a ve vlastnictví Středočeského kraje, případné vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků.
Termín realizace:
Investiční příprava se předpokládá v roce 2019-2020, zahájení realizace stavby v roce 2021.

## I. Celkový součet
TYPOVÝ PŘÍKLAD
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad
| Kč bez DPH | DPH | Kč vč. DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí | 0 | 0 | 0
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí | 0 | 0 | 0
Dokumentace ke stavebnímu povolení | 0 | 0 | 0
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení | 0 | 0 | 0
VD-ZDS | 0 | 0 | 0
EIA | 0 | 0 | 0 |  | Kontrola rozdílu dle ZD
TES a ekonomické hodnocení | 0 | 0 | 0 |  | 0
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA | 0 | x | x | Hodinová sazba TP
Technická pomoc objednateli | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli | 0 | x | x
DPH (21%) | x | 0 | x
Cena celkem vč. DPH | x | x | 0

## II. Sazebník
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018
Žlutě - doplní uchazeč
|  | UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie funkčních částí stavby Inženýrských a vodních (vodohospodářských) | Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč | Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intevalu dle Tabulky 13 , pásma III.
75000000
|  | DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních prací - 19% z "C" | IČ k ÚR vč. Majetkoprávního projednání - 6% z "C" v Kč | Průzkumy a zaměření, ostatní práce v Kč (DÚR) | DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních prací - 25% z "C" | Průzkumy a zaměření, ostatní práce v Kč (DSP) | IČ k SP vč. Majetkoprávního projednání - 4% z "C" v Kč | Tendrová dokumentace - 14% z "C" v Kč | Nabízená cena služeb v Kč
| Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka (uveď zápornou hodnotu)z UNIKY v % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0
| Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky v Kč bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Část DUR | Část DSP
|  | Zaměření v Kč | 0 | 0 | *)
|  | Související průzkumy v Kč vztahující se ke konkrétnímu projektovému stupni | 0 | 0 | *)
|  | Ostatní práce v Kč | 0 | 0 | *)
|  | Majetkoprávní projednání - přirážka k předpokládané ceně UNIKA v Kč |  |  | **)
*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)
**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení
| Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky a započtení výsledné ceny VD-ZDS v Kč bez DPH a TES/EIA | 0
Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TES, ekonomické vyhodnocení) |  | 310000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (TES, ekonomické vyhodnocení) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (EIA) |  | 400000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (EIA) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DUR) |  | 1400000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k ÚR) a |  | 400000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) |  | 1670000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) |  | 700000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) |  | 540000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
paušální hod. sazba
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) |  | 135000 | 900
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) |  | 0 | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%
|  | Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem |  | 5555000
|  | Nabídková cena uchazeče v Kč celkem |  | 0
|  | Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v % |  | 0%

## III.A1) Projektové práce
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
A. Průvodní zpráva | 4 |  |  | 0
B. Výkresy |  |  |  | 0
B 1 Přehledná situace | 12 |  |  | 0
B 2 Situace zájmového území | 8 |  |  | 0
B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů | 8 |  |  | 0
B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací | 4 |  |  | 0
B 4 Podélný profil | 24 |  |  | 0
B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy | 32 |  |  | 0
C. Podklady a průzkumy |  |  |  | 0
C 1 Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) | 120 |  |  | 0
C 2 Životní prostředí - požadavky EIA | 4 |  |  | 0
C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou) | 12 |  |  | 0
C 4 Odhad nákladů stavby | 4 |  |  | 0
C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod. | 32 |  |  | 0
C 6 Orientační IG průzkum - rešerže | 16 |  |  | 0
C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby | 3 |  |  | 0
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další dotčené orgány a organizace vyžádané objednatelem | 24 |  |  | 0
E. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení |  |  |  | 0
Analýzy stavebních nákladů | 4 |  |  | 0
Analýza studie ekonomické efektivnosti | 32 |  |  | 0
Textová část aktualizace | 16 |  |  | 0
Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82, 83 | 16 |  |  | 0
Výkresová část | 12 |  |  | 0
Cena A-E celkem bez DPH |  |  |  | 0
SPECIFIKACE - EIA
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI | 1 |  |  | 0
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU |  |  |  | 0
Základní údaje | 2 |  |  | 0
Údaje o vstupech | 4 |  |  | 0
Údaje o výstupech | 4 |  |  | 0
C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ |  |  |  | 0
Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území | 5 |  |  | 0
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území | 4 |  |  | 0
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení | 4 |  |  | 0
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  |  |  | 0
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti | 150 |  |  | 0
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů | 12 |  |  | 0
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech | 8 |  |  | 0
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí | 8 |  |  | 0
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí | 6 |  |  | 0
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU | 6 |  |  | 0
F. ZÁVĚR | 12 |  |  | 0
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU | 8 |  |  | 0
H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA |  |  |  | 0
Vlivy na zdraví | 24 |  |  | 0
Rozptylová studie | 32 |  |  | 0
Hluková studie | 32 |  |  | 0
Biologické hodnocení | 120 |  |  | 0
Dendrologický průzkum | 12 |  |  | 0
Měření hluku | 32 |  |  | 0
Archeologický průzkum - rešerše | 12 |  |  | 0
Cena A-H celkem bez DPH |  |  |  | 0
SPECIFIKACE DÚR
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva |  |  |  | 0
1. Identifikační údaje | 4 |  |  | 0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | 4 |  |  | 0
3. Seznam vstupních podkladů | 2 |  |  | 0
B. Souhrnná technická zpráva |  |  |  | 0
1. Popis území stavby | 5 |  |  | 0
2. Celkový popis stavby | 4 |  |  | 0
3. Připojení na technickou infrastrukturu | 4 |  |  | 0
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie | 8 |  |  | 0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | 8 |  |  | 0
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana | 8 |  |  | 0
7. Ochrana obyvatelstva | 5 |  |  | 0
8. Zásady organizace výstavby | 5 |  |  | 0
9. Celkové vodohospodářské řešení | 5 |  |  | 0
C. Situační výkresy |  |  |  | 0
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 | 12 |  |  | 0
2. Katastrální situační výkres | 24 |  |  | 0
3. Koordinační situační výkres 1:1000 | 24 |  |  | 0
4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) |  | Neobsazeno
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ |  |  |  | 0
D.1 Stavební část
1.1 Objekty pozemních komunikací | 430 |  |  | 0
1.2 Mostní objekty a zdi | 100 |  |  | 0
1.3 Vodohospodářské objekty | 150 |  |  | 0
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace | 60 |  |  | 0
1.5 Objekty podzemních staveb |  | Neobsazeno
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku |  | Neobsazeno
1.7 Objekty drah |  | Neobsazeno
1.8 Objekty pozemních staveb |  | Neobsazeno
1.9 Ostatní stavební objekty | 10 |  |  | 0
D.2 Technologická část |  | Neobsazeno
E. Doklady | 25 |  |  | 0
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY |  |  |  | 0
1. geodetické zaměření stavby | 80 |  |  | 0
2. průzkum inženýrských sítí | 15 |  |  | 0
3. dopravně inženýrský průzkum |  | Neobsazeno
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76 |  | Neobsazeno
5. hydrogeologický průzkum | 250 |  |  | 0
6. klimatologický průzkum |  | Neobsazeno
7. korozní průzkum |  | Neobsazeno
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) |  | Neobsazeno
9. pedologický průzkum | 50 |  |  | 0
10. dendrologicý průzkum¨ | 50 |  |  | 0
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) | 65 |  |  | 0
12 Hluková studie | 70 |  |  | 0
13 rozpylová studie | 70 |  |  | 0
14. Bilance zemin a ornice | 36 |  |  | 0
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL | 30 |  |  | 0
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy |  | Neobsazeno
17. odhad stavebních nákladů | 40 |  |  | 0
18. projekt odpadového hospodářství | 15 |  |  | 0
19. Podklady pro verifikační stavnovisko | 50 |  |  | 0
G. Reprografie 5 paré (v Kč) | 40000 | x | x
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) |  |  |  | 0

## III.A2) Projektové práce
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.
SPECIFIKACE DSP
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/hod. | Cena Kč
A. Průvodní zpráva |  |  |  | 0
1. Identifikační údaje | 5 |  |  | 0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | 8 |  |  | 0
3. Seznam vstupních podkladů | 8 |  |  | 0
B. Souhrnná technická zpráva |  |  |  | 0
1. Popis území stavby | 8 |  |  | 0
2. Celkový popis stavby | 8 |  |  | 0
3. Připojení na technickou infrastrukturu | 4 |  |  | 0
4. Dopravní řešení | 8 |  |  | 0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | 6 |  |  | 0
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | 10 |  |  | 0
7. Ochrana obyvatelstva | 6 |  |  | 0
8. Zásady organizace výstavby | 8 |  |  | 0
9. Celkové vodohospodářské řešení | 12 |  |  | 0
C. Situační výkresy |  |  |  | 0
1. Situační výkres širších vztahů | 12 |  |  | 0
2. Katastrální situační výkres | 18 |  |  | 0
3. Koordinační situační výkres | 48 |  |  | 0
4. Speciální situační výkres | neoceňuje se |  |  | 0
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část |  |  |  | 0
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků |  |  |  | 0
1.1 Technická zpráva | 64 |  |  | 0
1.2 Výkresy | 400 |  |  | 0
2. Mostní objekty a zdi |  |  |  | 0
2.1 Technická zpráva | 48 |  |  | 0
2.2 Výkresy | 200 |  |  | 0
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace |  |  |  | 0
3.1 Technická zpráva | 24 |  |  | 0
3.2 Hydrotechnické výpočty | 48 |  |  | 0
3.3 Statické výpočty | 38 |  |  | 0
3.4 Výkresy | 80 |  |  | 0
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace |  |  |  | 0
4.1 Technická zpráva | 15 |  |  | 0
4.2 Výkresy | 60 |  |  | 0
5. Objekty podzemních staveb |  |  |  | 0
5.1 Technická zpráva | neoceňuje se |  |  | 0
5.2 Výkresy | neoceňuje se |  |  | 0
5.3 Statická část | neoceňuje se |  |  | 0
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky |  |  |  | 0
6.1 Technická zpráva | neoceňuje se |  |  | 0
6.2 Výkresy | neoceňuje se |  |  | 0
7. Objekty drah | neoceňuje se |  |  | 0
8. Objekty pozemních staveb | 48 |  |  | 0
9. Ostatní stavební objekty | 25 |  |  | 0
10. Požárně bezpečnostní řešení | 24 |  |  | 0
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část |  |  |  | 0
2.1 Technická zpráva | neoceňuje se |  |  | 0
2.2 Výkresy | neoceňuje se |  |  | 0
Dokladová část |  |  |  | 0
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů | 48 |  |  | 0
2. Doklad podle jiného právního předpisu | 10 |  |  | 0
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | 12 |  |  | 0
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území) | 145 |  |  | 0
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem | neoceňuje se |  |  | 0
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy | neoceňuje se |  |  | 0
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace | 25 |  |  | 0
Související dokumentace, podklady a průzkumy |  |  |  | 0
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF | 24 |  |  | 0
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL | 30 |  |  | 0
3. Projekt odpadového hospodářství | 18 |  |  | 0
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | neoceňuje se |  |  | 0
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace | 100 |  |  | 0
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci | 24 |  |  | 0
7. Podrobný pedologický průzkum | 24 |  |  | 0
8. Hluková studie nebo její aktualizace | 100 |  |  | 0
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | 120 |  |  | 0
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace | 100 |  |  | 0
11. Rešerše geotechnického průzkumu | neoceňuje se |  |  | 0
12. Hydrogeologický posudek | 32 |  |  | 0
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby | neoceňuje se |  |  | 0
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | neoceňuje se |  |  | 0
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) | 150 |  |  | 0
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele | neoceňuje se |  |  | 0
Odhad stavebních nákladů | 48 |  |  | 0
Plán BOZP | 28 |  |  | 0
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH) |  |  |  | 0
SPECIFIKACE VD-ZDS
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.
Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | počet hodin | Kč/hod | Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Souhrnné řešení stavby |  |  |  | 0
0. Průvodní zpráva | 4 |  |  | 0
1. Přehledná situace | 6 |  |  | 0
2. Koordinační situace | 12 |  |  | 0
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) | 16 |  |  | 0
4. Bilance zemních prací | 6 |  |  | 0
5. Zásady organizace výstavby | 8 |  |  | 0
6. Celkové vodohospodářské řešení | 12 |  |  | 0
B. Stavební část |  |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 0xx | 12 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 1xx | 250 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 2x | 120 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx | 81 |  |  | 0
Souhrnně stavební objekty řady 5xx |  | Neobsazeno
Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx | 48 |  |  | 0
D. Doklady | 6 |  |  | 0
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) | 48 |  |  | 0
F. Kontrolní rozpočet | 6 |  |  | 0
G. Souvisící dokumentace | 24 |  |  | 0
H. ZTKP | 8 |  |  | 0
Reprografie v počtu dle VOP | 12000 | x | x
Celkem VD-ZDS bez DPH |  |  |  | 0

## III.B1) IČ k ÚR
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky
Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet | Hodinová sazba | Cena
|  | hodin | Kč / hod | Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) | 4 |  |  | 0
Kompletace podkladů z dokladové části projednání | 4 |  |  | 0
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony | 130 |  |  | 0
ČÁST A – CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….) | 185 |  |  | 0
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky | 48 |  |  | 0
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení | 18 |  |  | 0
ČÁST B CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí | 32 |  |  | 0
ČÁST C CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | 32 |  |  | 0
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR | 48 |  |  | 0
ČÁST D CELKEM |  |  |  | 0
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ |  |  |  | 0

## III.B2) IČ k SP
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky
Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet | Hodinová sazba | Cena
|  | hodin | Kč / hod | Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A
Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,…) | 4 |  |  | 0
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | 4 |  |  | 0
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony | 180 |  |  | 0
ČÁST A – CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Komplexní majetkoprávní vypořádání, zahrnující zejména:
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | 32 |  |  | 0
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ |  | Neceňuje se, zajišťuje objednatel
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene |  | Neceňuje se, zajišťuje objednatel
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem |  | Neceňuje se, zajišťuje objednatel
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | 24 |  |  | 0
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli. Kompletace uzavřených smluv. Obstarání potřebných nabývacích listin. | 390 |  |  | 0
Je-li stavba veřejně prospěšnou stavbou zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva |  | Neoceňuje se
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím řízení |  | Neoceňuje se
technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění |  | Neoceňuje se
ČÁST B CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | 64 |  |  | 0
ČÁST C CELKEM |  |  |  | 0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Počet hodin | Hodinová sazba Kč/ hod | Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | 32 |  |  | 0
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP včetně vedení majetkoprávní přípravy v Aplikaci pro majetkoprávní přípravu | 150 |  |  | 0
ČÁST D CELKEM |  |  |  | 0
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ |  |  |  | 0

## IV.C1)TP
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
Název akce: „III/9999 Horní - Dolní, přeložka“
IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli
Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.
| Zadavatelem předpokládaný počet hodin | Cena/hod*) | Cena celkem
Technická pomoc objednateli (TP) - Výkon AD | 150 |  | 0
Cena TP celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.