SMLOUVA  O  DÍLO

č. 9/70843538/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Základní škola a Dětský domov

se sídlem:	Sedlec-Prčice, Přestavlky 1

zástupce ve věcech smluvních 	Mgr. Hana Fárová, ředitelka

technický dozor objednatele	Anežka Zavadilová

IČ:  	70843538

obchodní rejstřík:	příspěvková organizace

tel., mobil, e-mail: 	317 834 317, skola.prestavlky@tiscali.cz

Zhotovitel:

se sídlem:

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

IČ:

DIČ:

obchodní rejstřík:

bankovní spojení:

tel., mobil, e-mail:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

„Přestavlky, zámek čp. 1 – Oprava podlah a obložení  – oprava parket a obložení stěn na sále v objektu zámku a výměna podlahové krytiny v bytech č. 1 a č. 3 dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Místo plnění: Přestavlky 1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

III.	DOBA PLNĚNÍ

3.1	Termín provádění:   	od 1.7.2019-31.8.2019

3.2	V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat (překážky na straně investora, klimatické podmínky, vyšší moc).

IV. CENA

4.1 	Cena dodávky díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla v nabízeném termínu a kvalitě dle předané dokumentace a výkazu výměr, je stanovena v cenové úrovni k datu

provádění  a v jeho okolí, v případě znečištění odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek a činí celkem:

Kč    		bez DPH

Kč    		DPH

Kč  		celkem vč. DPH

4.2	Shora sjednaná cena se změní, dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.

V.	FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

5.1	Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno.

5.2	Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí díla na základě daňového dokladu (faktury) a soupisu skutečně provedených prací potvrzeného objednatelem.

5.3	Splatnost faktury se sjednává na 10 kalendářních dnů od doručení zhotovitelem.

- PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- Provádění tohoto díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami a technologickými postupy.

- K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem nebo zhotovitelem podle potřeby.

- Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření Národního památkového ústavu.

- Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Za závažné porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání

- Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Dílo bude převzato i v případě, že v zápise budou uvedeny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání díla, se stanovením termínu jejich odstranění.

- Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.

- Zhotovitel se zavazuje likvidovat odpad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, v případě znečištění odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek.

- Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- Po ukončení díla se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 14 dnů, tzn. že místo provádění díla i ostatní veřejné veřejně prostranství kolem provedeného díla  bude beze zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

- ZÁRUKA

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude mít po dobu záruční lhůty 
zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisech.

7.2	Zhotovitel poskytuje na provedení celého díla záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1	V případě nedodržení termínu ukončení prací zhotovitelem má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

  - V případě opožděné platby ze strany objednatele má zhotovitel právo účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

IX. 	DALŠÍ UJEDNÁNÍ

9.1	Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem jako dodatek smlouvy s číselným označením a to na základě dohody obou stran.

9.2	Tato smlouva se zpracovává ve dvou originálních vyhotoveních.

9.3	Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy a připravenosti ji naplňovat připojují obě strany smlouvy své firemní podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Přestavlkách dne:	V 		 dne:

za objednatele:	za zhotovitele: