# Technická specifikace

Název akce: „II/276 Bělá pod Bezdězem, most ev.č. 276 - 001  přes rokli za obcí Bělá pod Bezdězem - PD  “

Staničení provozní v km : 3, 533  km, CMS: Bělá pod Bezdězem, okres : Mladá Boleslav

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se o most o 1 poli. SS i NK tvoří masivní kamenná pískovcová klenba se 2 otvory nad sebou lokálně opravená betonem. Délka přemostění je 2,4 m. Na okrajích dříků OP podél vnější boční hrany a uvnitř mostního otvoru svislé trhliny i vícečetné, zejména vlevo široce rozevřené 10- 40 mm, vypadlé spárování. Svislé trhliny navazují na podélné trhliny v příčli mezi horním a spodním otvorem a ve stěnách pokračují do horního mostního otvoru nad příčlí. V plochách čelních zdí, křídel a ztužujících opěrných zdí vypadlá výplňová malta . Ve zdivu na okrajích klenby vícečetné podélné trhliny navazující na svislé trhliny ve stěnách, široce rozevřené na š. 1-4 cm, zde vypadlá výplň. Zdivo klenby povrchově zvětralé. Povrchová degradace betonu říms. V podhledu říms jsou korodující tyče po bedněn, obnažené pruty korodující výztuže, plochy nezhutněného betonu a v boční ploše svislé trhliny s výluhy. Ve středu vozovky nepravidelná podélná trhlina, která mohla vzniknout v důsledku rozvoje poruch v nosné konstrukci. Záchytný systém není v souladu s předpisy. Most má zatížitelnost Vn = 13 t Vr = 32 t

Stavební stav NK – VI. velmi špatný,  SS – V. - špatný.

Výčet požadovaných oprav:

Provedení diagnostiky mostu včetně výpočtu zatížitelnosti  pro upřesnění rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů varianty 1/ kompletní opravy stávajícího a nebo 2/ vybudování nového mostního objektu. Rozsah prací bude ještě upřesněn po provedené diagnostice. V případě demolice stávající mostní konstrukce a její nahrazení novým objektem bude nejvhodnější  žlb. rámová konstrukce, podle geotechnického průzkumu založená případně na pilotách.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

Dále zjištění vlastníků pozemků a uzavření smluv o smlouvách budoucích případně kupních smluv pro odkoupení trvalých záborů a souhlasy, případně smlouvy o pronájmu pro dočasné zábory všech dotčených a sousedících pozemků.

PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Součástí této zakázky je provedení diagnostiky mostu včetně výpočtu zatížitelnosti  pro upřesnění rozsahu opravy a vyhodnocení technických a ekonomických aspektů variant opravy.

2. Vypracování projektové dokumentace a IČ:

- Rozpisy položek  - viz samostatná příloha žádanky  č. 3 + 4

3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

-    Sanace stávajícího objektu nebo Demolice

-    Most včetně napojení navazující komunikace

-    DIO

- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.

4. Územně-technické podmínky

-    Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského

kraje, za úplné uzavírky provozu

5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

-    Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

6. Termín realizace

-    PD: 08/2019 (diagnostika + statický přepočet, DÚR, DSP+SP) až 08/2020 (PDPS)

-    Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2020

Kontakt :

Miroslav Dostál, vedoucí mostních techniků KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal_jr@ksus.cz

Miroslav Týnek, mostní technik oblast M. Hradiště, mobil 736 623 728, email: miroslav.tynek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   Miroslav  Týnek

Datum : 25.6. 2019

Přílohy :  HPM z  29.6.  2018  včetně fotodokumentace