Technická specifikace

Název akce:      Most ev.č. 2427-1 před obcí  Klíčany

Staničení provozní v km : 1,907 km, CMS: Dolínek, okres : Praha - východ,

kraj : Středočeský

Předpokládaná výše nákladů bez DPH :   7 290 723,31 Kč

Předpokládaný termín realizace :  5 měsíců

Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav: Provedení a dokončení rozestavěné opravy mostu ev.č. 2421-1 před obcí Klíčany.  Na podzim roku 2018 bylo pokáceno 13 stromů v blízkosti mostu v místě stavby. Poté byla provedena demolice  původního klenbového cihelného mostu v havarijním stavu, odvoz suti na skládku byl proveden částečně. Dále bylo provedeno provizorní zatrubnění vodoteče v místě původního mostu a zemního valu pro přejezd vrtné soupravy. Následně bylo provedeno 14 ks vrtaných pilot firmou Keller, ke kterým jsou k dispozici kopie SD, prohlášení o shodě betonu a výztuže, protokoly jednotlivých pilot a výkres skutečného provedení pilot. Následně byla stavba přes zimní období přerušena a na jaře 2019, vzhledem k problémům zhotovitele, již nepokračovala. KSUS zajistila částečné odtěžení zemního tělesa a odkrytí pilot, provedení zkoušek itegrity pilot a provedení podkladního betonu.

Výčet požadovaných oprav:Výstavba nového rámového žlb. mostu  kolmé světlosti 7,00 m na již provedených pilotách, včetně následné úpravy koryta potoka (betonové tvarovky)  a okolí. Rekonstrukce  vozovky v délce cca 124,89 m (silniční těleso bude vpravo za mostem a vlevo před mostem zajištěno gabionovými zdmi). Převzetí již probíhajícího DIO. Náhradní výsadba 13 stromů a následná péče o ně po dobu 5 let. To vše na základě  PD zpracované firmou Novák & Partner.

V místě stavby mostu je v současné době uzavřena komunikace, objízdné trasy jsou vedeny silnicích II. a III.  třídy v majetku Středočeského kraje na základě rozhodnutí OD.

Zpracoval:   Miroslav  Týnek , mostní technik MH                            Datum :   7.8. 2019

Přílohy : fotodokumentace

FOTODOKUMENTACE