Technická specifikace

**Název akce: Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany**



**Staničení provozní v km : 1,907 km, CMS: Dolínek, okres : Praha - východ,**

**kraj : Středočeský**

**Předpokládaná výše nákladů bez DPH : 7 290 723,31 Kč**

**Předpokládaný termín realizace :** 5 měsíců

**Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:** Provedení a dokončení rozestavěné opravy mostu ev.č. 2421-1 před obcí Klíčany. Na podzim roku 2018 bylo pokáceno 13 stromů v blízkosti mostu v místě stavby. Poté byla provedena demolice původního klenbového cihelného mostu v havarijním stavu, odvoz suti na skládku byl proveden částečně. Dále bylo provedeno provizorní zatrubnění vodoteče v místě původního mostu a zemního valu pro přejezd vrtné soupravy. Následně bylo provedeno 14 ks vrtaných pilot firmou Keller, ke kterým jsou k dispozici kopie SD, prohlášení o shodě betonu a výztuže, protokoly jednotlivých pilot a výkres skutečného provedení pilot. Následně byla stavba přes zimní období přerušena a na jaře 2019, vzhledem k problémům zhotovitele, již nepokračovala. KSUS zajistila částečné odtěžení zemního tělesa a odkrytí pilot, provedení zkoušek itegrity pilot a provedení podkladního betonu.

**Výčet požadovaných oprav:**Výstavba nového rámového žlb. mostu kolmé světlosti 7,00 m na již provedených pilotách, včetně následné úpravy koryta potoka (betonové tvarovky) a okolí. Rekonstrukce vozovky v délce cca 124,89 m (silniční těleso bude vpravo za mostem a vlevo před mostem zajištěno gabionovými zdmi). Převzetí již probíhajícího DIO. Náhradní výsadba 13 stromů a následná péče o ně po dobu 5 let. To vše na základě PD zpracované firmou Novák & Partner.

**V místě stavby mostu je v současné době uzavřena komunikace, objízdné trasy jsou vedeny silnicích II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje na základě rozhodnutí OD.**

Zpracoval: Miroslav Týnek , mostní technik MH Datum : 7.8. 2019

Přílohy : fotodokumentace

FOTODOKUMENTACE





