# Příloha č. 6

Indikativní harmonogram

Vytvoření a zaslání reportů/ výkazů/ přehledů pro EIB

Pravidelné zprávy o přípravě projektů EPC II

Pozn: Konečný příjemce (Středočeský kraj) se zavazuje banku informovat o zásadních změnách odhadovaných nákladů, termínech nebo definice základních prvků přípravy projektů EPC II

Akce – jedná se o označení investiční podpory EIB pro přípravu projektů EPC II prostřednictvím finančního nástroje ELENA na základě Smlouvy s EIB, s termínem zahájení od 1. 10. 2019

| Typ dokumentu Pravidla označení | Pokryté časové období | Informace, které mají být poskytnuty | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Úvodní zpráva INCEPREP | Ode dne zahájení akce po konec 3. měsíce | Podrobný popis akce (Viz vzor v A.1 níže) | 4. měsíc (3+1) po dni zahájení akce |
| Zpráva o pokroku 1 PR 1 | Ode dne zahájení akce po konec 6. měsíce | Viz vzory v A.2 níže) | 7. měsíc (6+1) po dni zahájení akce |
| Zpráva o pokroku 2 PR 2 | Ode dne zahájení akce po konec 12. měsíce | (Viz vzory v A.2 níže) | 13. měsíc (12+1) po dni zahájení akce |
| Průběžná zpráva o pokroku (Zpráva 3) PR 3 nebo INTERREP | Ode dne zahájení akce po konec 18. měsíce | měla by obsahovat skutečné náklady, podrobnosti a výsledky PDS (Viz vzory v A.3 níže) | 19. měsíc (18+1) po dni zahájení akce |
| Zpráva o pokroku 4 PR 4 | Ode dne zahájení akce po konec 24. měsíce | (Viz vzory v A.2 níže) | 25. měsíc (24+1) po dni zahájení akce |

Den zahájení akce je 1. 10. 2019.

Vzory pro poskytnutí zpráv (příloha č. 7):

A.1	Úvodní zpráva  – Podrobný popis akce

A.2	Pololetní zpráva o pokroku

A.3	Průběžná zpráva o pokroku, včetně (podepsaných) finančních výkazů