## Harmonogram projektu
Předpokládaný harmonogram projektu
rok | 2015 | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
měsíc | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Přípravná fáze projektu
Příprava a realizace výběrového řízení | [12 empty] | VŘ hlavní předmět projektu - stavba | [12 empty] | 2018 12: Vybavení
Realizační fáze projektu
Rekonstrukce a budování vlastního depozitáře | bar: 2018 1 to 2019 6
Dodávka vybavení digitalizačního pracoviště | bar: 2019 2 to 2019 8
Stěhování sbírkového fondu | bar: 2019 9 to 2020 6
Finanční řízení projektu včetně zaúčtování účetních operací dle pravidel programu | bar: 2018 1 to 2020 6
Monitoring a administrace projektu dle pravidel IROP | bar: 2018 1 to 2020 6
TDS | [14 empty] | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | bar: 2018 1 to 2020 6
BOZP | [14 empty] | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | bar: 2018 1 to 2019 8
AD | [14 empty] | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | bar: 2018 1 to 2019 8
|  | 1. Etapa | [17 empty] | 2. Etapa | [5 empty] | 2018 7: 3. Etapa; 2019 7: 4. Etapa
Vysvětlivky:
hlavní aktivity | hlavní aktivity projektu
vedlejší aktivity | vedlejší aktivity projektu
Předpokládané fáze výkonu činnosti |  |  |  | 1. |  | Činnosti před zahájením realizace stavebních prací
Předpokládané fáze výkonu činnosti |  |  |  | 2. |  | Činnosti v průběhu realizace stavebních prací na stavbě až do řádného předání a převzetí stavby a kolaudačního řízení
Předpokládané fáze výkonu činnosti |  |  |  | 3. |  | Činnosti po předání a převzetí stavby