## List1
HARMONOGRAM PRACÍ :
Výměna elektrických rozvodů a zapojení silnoproudé elektrotechniky v rámci projektu Celková oprava sociálního zázemí
| časové období - měsíc |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen
| časové období - týden |  | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
| elektromontáž 1NP | 95438 | bar: červenec 28. to červenec 30.
| elektromontáž 2NP | 37000 | bar: srpen 32. to srpen 33.
| elektromon.1NP + 2NP,výměna rozvaděčů,přepojení | 118500 | bar: srpen 35.
| elektromontáž 3NP | 5000 | bar: červenec 30.
| elektromontáž 2NP a 3NP - kompletace | 10000 | bar: září 37.
| elektromontážní práce ostatní 1NP,2NP,3NP,4NP | 57000 | bar: září 38. to říjen 40.
| CELKEM (bez DPH) | 322938 | červenec 27.: 100438; srpen 32.: 155500; září 36.: 30000; říjen 40.: 37000
| Ve Slaném dne 25.6.2019 |  | červenec 27.: Za zhotovitele: Jiří Prokeš