## Souhrn
Oprava mostu ev. č. 102 – 028
Most přes Vápenický potok ve Velké
Celková rekapitulace nákladů v Kč
| Druh nákladů |  |  | Náklad v Kč
Náklady na stavební část
| SO 101 - Úprava komunikace |  | 0
| SO 201 - Most přes Vápenický potok ve Velké |  | 0
| SO 401 - Přeložka VO |  | 0
| SO 801 - Kácení zeleně |  | 0
| DIO |  | 0
| Objekty celkem |  |  | 0
VON
| Vedlejší a ostatní náklady |  | 0
| VON celkem |  |  | 0
| Cena stavby bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  | 0
| Cena stavby včetně DPH |  |  | 0
Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

## SO 101
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké |  |  | Objednatel:
Objekt: | SO 101 - Úprava komunikace |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Datum: | 2016-12-20
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace | Databáze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce: |  |  |  | 0
1 | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 293.434 |  | 0 | 127,58*2,3 | OTSKP 2016
2 | 015330 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 466.29 |  | 0 | (255,15+3,9)*1,8 | OTSKP 2016
| 1 | Zemní práce: |  |  |  | 0
3 | 113765 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 33 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
4 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 127.58 |  | 0 | tloušťka odstraňovaných vrstev: 150 mm; odměřeno ze situace, 850,5*0,15; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
5 | 113328 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 255.15 |  | 0 | tloušťka odstraňovaných vrstev: 300 mm; odměřeno ze situace, 850,5*0,3; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
6 | 121104 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 101.6 |  | 0 | tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odměřeno ze situace, ornice na ohumusování odvoz do 5 km na mezideponii, viz příloha č.002 | OTSKP 2016
7 | 121108 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 244.4 |  | 0 | tloušťka sejmuté ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 346-101,6 (zpětné využití ornice); viz příloha č.002 | OTSKP 2016
8 | 122734 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 967 |  | 0 | zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km na mezideponii | OTSKP 2016
9 | 132734 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 62 |  | 0 | zpětné zásypy odvoz a dovoz do 5km na mezideponii | OTSKP 2016
10 | 125734 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 1218.6 |  | 0 | Ornice 508*0,2 + zemina pro násyp 1117,0; dovoz z mezideponie | OTSKP 2016
11 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1117 |  | 0 | odměřeno ze situace a příčných řezů; viz přílohy č.002,005 | OTSKP 2016
12 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1.5 |  | 0 | vsakovací jáma, odměřeno z detailů odvodnění, štěrkodrť fr. 32/63, 1,5(hloubka)*1(šířka)*1(délka), viz příloha č.009 | OTSKP 2016
13 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5.1 |  | 0 | odměřeno ze situace a detailů odvodnění, 0,3*17, viz přílohy č.002,009 | OTSKP 2016
14 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1142 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
15 | 18130 | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 508 |  | 0 | viz rozprostření ornice | OTSKP 2016
16 | 18223 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M | M2 | 508 |  | 0 | tloušťka rozprostřené ornice 200 mm, odměřeno ze situace, 453,6*1,12(sklon 1:2); viz příloha č.002 | OTSKP 2016
17 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 508 |  | 0 | viz rozprostření ornice | OTSKP 2016
18 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 2032 |  | 0 | viz rozprostření ornice x4 | OTSKP 2016
19 | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ | M2 | 762 |  | 0 | viz rozprostření ornice x1,5 | OTSKP 2016
20 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 25.4 |  | 0 | viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití | OTSKP 2016
| 2 | Základy: |  |  |  | 0
21 | 21197 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 8 |  | 0 | odměřeno z detailů odvodnění, opláštění vsakovací jámy; viz příloha č.009 | OTSKP 2016
22 | 212635 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M | 71 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
23 | 21452 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 573 |  | 0 | odměřeno ze situace a příčných řezů, sanace podloží z hrubozrnného kameniva; viz přílohy č.002,005 | OTSKP 2016
| 4 | Vodorovné konstrukce: |  |  |  | 0
24 | 464214 | DRÁTOKAMENNÉ MATRACE | M3 | 70.4 |  | 0 | odměřeno ze situace; gabionové matrace tl. 0,3 m; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
25 | 467513 | BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 1.7 |  | 0 | odměřeno ze situace; vyústění potrubí od uličních vpustí; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
| 5 | Komunikace: |  |  |  | 0
26 | 56313 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM | M2 | 919.8 |  | 0 | odměřeno ze situace, kamenivo 0/8; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
27 | 56331 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 85.9 |  | 0 | odměřeno ze situace, kamenivo 0/8; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
28 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1448.7 |  | 0 | odměřeno ze situace, 63,5 (chodník) + 1362,8 (vozovka); viz příloha č.002 | OTSKP 2016
29 | 567304 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 22.4 |  | 0 | odměřeno ze situace a detailů odvodnění, 1,6*14, viz přílohy č.002,009 | OTSKP 2016
30 | 56933 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 132.7 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
31 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 919.8 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
32 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 919.8 |  | 0 | odměřeno ze situace, 2 vrstvy; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
33 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 919.8 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
34 | 574E76 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM | M2 | 919.8 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
35 | 582301 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV BEZ LOŽE | M2 | 85.9 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
36 | 58250 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE | M2 | 2 |  | 0 | odměřeno ze situace, lemování varovného pásu; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
37 | 58260A | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE | M2 | 2 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
38 | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 33 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
| 8 | Potrubí: |  |  |  | 0
39 | 87434 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 31 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
40 | 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 3 |  | 0 | odečteno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
41 | 899642 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 31 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
| 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0
42 | 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 34 |  | 0 | odměřeno ze situace, výška zábradlí 1,1 m; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
43 | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 80 |  | 0 | odměřeno ze situace, úroveň zadržení N2; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
44 | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 80 |  | 0 | odměřeno ze situace, demontáž stávajících svodidel vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku, úroveň zadržení N2; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
45 | 91238 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 15 |  | 0 | odměřeno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
46 | 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 6 |  | 0 | odečteno ze situace, 2 x P2 + 1 x A6a + 1 x IS3a + 1 x IS3c + 1 x IS16d; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
47 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 8 |  | 0 | odečteno ze situace, 2 x P2 + 1 x A6a + 1 x IS3a + 1 x IS3c + 1 x IS16d + 2 x B13; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
48 | 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 35 |  | 0 | odměřeno ze situace, sadový obrubník 80x250x1000, vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
49 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 57 |  | 0 | odměřeno ze situace, 7 x silniční obrubník nájezdový (150x150x1000) + 37 x silniční obrubník (150x250x1000), vč. bet. lože s opěrou - beton C16/20 n XF1; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
50 | 966138 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 3.9 |  | 0 | odměřeno ze situace, vybourání stávajícího kamenného žlabu; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
51 | 89516 | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 2 |  | 0 | výtokové prefabrikované čelo z trub dn 200 mm: odečteno ze situace; viz příloha č.002 | OTSKP 2016
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 201
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké |  |  | Objednatel:
Objekt: | SO 201 - Most přes Vápenický potok ve Velké |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Datum: | 2016-12-20 | Datum změny: | 2017-06-06
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace | Databáze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
1 | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina | M3 | 1238.445 |  | 0 | z položky 12960: 53,7 m3; z položky 1131738: 1184,745 m3 | OTSKP 2016
2 | 014102a | POPLATKY ZA SKLÁDKU - suť | T | 496.267 |  | 0 | z položky 966158: 160,682*2,4; z položky 966168: 44,252*2,5 | OTSKP 2016
3 | 014102b | POPLATKY ZA SKLÁDKU - odpad z bourání komunikací | T | 73.232 |  | 0 | z položky 113138: 28,166*2,6 | OTSKP 2016
4 | 027121 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ | M2 | 48 |  | 0 | šířka 1,2 m, délka 40 m, odstranění travního porostu do hl. 10 cm vč. odvozu, vyrovnání podkladu, vysypání štěrkem frakce 0-32, vyrovnání, zhutnění. | OTSKP 2016
5 | 027123 | PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ | M2 | 48 |  | 0 | šířka 1,2 m, délka 40 m, po dokončení mostu odstranění štěrku vč. odvozu, dosypání a dorovnání zeminou vhodnou pro osetí trávním semenem, osetí travním semenem, zapěstování trávníku. | OTSKP 2016
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
6 | 113765 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 45 |  | 0 |  | OTSKP 2016
7 | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 28.166 |  | 0 | 4,855*29,3*0,198 | OTSKP 2016
8 | 12960 | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 53.7 |  | 0 | Vyčištění koryta vodoteče 100%plochy 358*0,15m | OTSKP 2016
9 | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1184.745 |  | 0 | ((329,45+566,79)+9,14*5,13+8,608*5,13)*1,2 | OTSKP 2016
10 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 399.372 |  | 0 | Násyp svahových kuželů (156,78+176,03)*1,2 | OTSKP 2016
11 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 607.068 |  | 0 | zásyp základu (90,83+90,83)*1,2 + zásyp za opěrou (96,16+116,85)*1,2 + Drenážní zásyp (Štěrkodrť) (8,29+9,92)*1,2 + Drenážní klín ze ŠD (46,23+46,78)*1,2 | OTSKP 2016
12 | 17280 | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8.6 |  | 0 | těsnící vrstva z jílové zeminy 4,3+4,3 | OTSKP 2016
| 2 | Základy |  |  |  | 0
13 | 23217A | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 220.32 |  | 0 | vlastní štětovnice 3,4*32,4*2 | OTSKP 2016
14 | 23717A | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE | M2 | 220.32 |  | 0 | vlastní štětovnice 3,4*32,4*2 | OTSKP 2016
15 | 23417 | ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) | T | 25.507 |  | 0 | ocelové rozpěry (0,155*(11,7+4,1)*2*4+0,155*2,9*8)*1,1 | OTSKP 2016
16 | 237171 | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) | T | 25.507 |  | 0 | ocelové rozpěry (0,155*(11,7+4,1)*2*4+0,155*2,9*8)*1,1 | OTSKP 2016
17 | 21361 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 139.5 |  | 0 | plošná drenáž (geotextilie 600g/m2) 66,16+73,34 | OTSKP 2016
18 | 21331 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 2.92 |  | 0 | 1,46+1,46 | OTSKP 2016
19 | 21341 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 0.25 |  | 0 |  | OTSKP 2016
| 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
20 | 389325 | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 401.16 |  | 0 | základy 51,4 + dříky a křídla 46,05+182,75 + nosná kce 112,2+8,76 | OTSKP 2016
21 | 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 | T | 82.5 |  | 0 | základy 7,710 + dříky a křídla 45,760 + nosná kce 29,030 | OTSKP 2016
22 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 21.05 |  | 0 | 7,714+13,336 | OTSKP 2016
23 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 5.052 |  | 0 | 0,24*21,05 | OTSKP 2016
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
24 | 420324 | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 | M3 | 15.909 |  | 0 | 7,961+7,948 | OTSKP 2016
25 | 420365 | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B | T | 3.5 |  | 0 | 0,22*15,909 | OTSKP 2016
26 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 10.22 |  | 0 | Podkladní beton C8/10 51,1*0,1*2 | OTSKP 2016
27 | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 28.918 |  | 0 | pod dlažbu z lom. kamene (47,612+49,95+35,53+52,68)*1,5*0,1 + nátok (5,36+5,16)*0,1 | OTSKP 2016
28 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 57.836 |  | 0 | (47,612+49,95+35,53+52,68)*1,5*0,2 + nátok (5,36+5,16)*0,2 | OTSKP 2016
29 | 465513 | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 14.32 |  | 0 | Oprava koryta vodoteče (odhad 20% plochy), předláždění 358m2 * 20% * tl 0,2 m | OTSKP 2016
| 5 | Komunikace |  |  |  | 0
30 | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 130.5 |  | 0 | 7,5*17,4 | OTSKP 2016
31 | 575F55 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK | M2 | 130.5 |  | 0 | 7,5*17,4 | OTSKP 2016
32 | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 45 |  | 0 |  | OTSKP 2016
33 | 572221 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 | M2 | 130.5 |  | 0 | 7,5*17,4 | OTSKP 2016
34 | 582321 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC | M2 | 24.36 |  | 0 |  | OTSKP 2016
35 | 56113 | PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM | M2 | 24.36 |  | 0 | podklad dlažby ze žul. mozaiky, beton C12/15 | OTSKP 2016
| 7 | PSV |  |  |  | 0
36 | 711131 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 427.59 |  | 0 | 22,973+25,373+20,584+22,918+8,39*9,1*2+4,33*9,1*2+18,373+19,514+18,124+19,691 + izolace chodníkové římsy 1,64*17,4 | OTSKP 2016
37 | 711452 | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 195.94 |  | 0 | 10,1*(17,4+2) | OTSKP 2016
38 | 711432 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 60.14 |  | 0 | (0,8+2,3)*19,4 | OTSKP 2016
39 | 711502 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 60.14 |  | 0 | pod římsou (0,8+2,3)*19,4 | OTSKP 2016
40 | 78383 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 17.275 |  | 0 | nátěr říms 0,37*(29,29+17,4) | OTSKP 2016
| 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
41 | 87533 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 20.6 |  | 0 | 10,3+10,3 | OTSKP 2016
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
42 | 935412 | ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU | M | 25.53 |  | 0 | (8,62+8,4)*1,5 | OTSKP 2016
43 | 9112A3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 48.1 |  | 0 | 24,05*2 | OTSKP 2016
44 | 9112A1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 30.3 |  | 0 |  | OTSKP 2016
45 | 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 29.3 |  | 0 |  | OTSKP 2016
46 | 93653 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
47 | 936541 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 8 |  | 0 |  | OTSKP 2016
48 | 966158 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 160.682 |  | 0 | 8,492*6,11+8,492*6,11+28,455*0,5*4 | OTSKP 2016
49 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 44.252 |  | 0 | 3,109*13,63+0,9*0,25*4,17*2 | OTSKP 2016
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 401
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké |  |  | Objednatel:
Objekt: | SO 401 - Přeložka VO |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Datum: | 2016-12-20
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace | Databáze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Přeložka VO - 1.část |  |  |  | 0
|  | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
1 | 721133R | skříň plastová přechodová do 6x100A na sloup | ks | 1 |  | 0
2 | 743121 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
3 | 743312 | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
4 | 743511 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Materiál elektromontážní |  |  |  | 0
5 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 140 |  | 0 |  | OTSKP 2016
6 | 742711 | KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
7 | 742K12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 3 |  | 0 |  | OTSKP 2016
8 | 744I01 | POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A | KUS | 6 |  | 0 |  | OTSKP 2016
9 | 271111R | konzola 600 FeZn včetně kotevníjo pásu | ks | 1 |  | 0
10 | 75IG41 | Vodič svodový z FeZn drátu ∅ 10 mm - dodávka | m | 110 |  | 0 |  | OTSKP 2016
11 | 75IG4X | Vodič svodový z FeZn drátu ∅ 10 mm - montáž | m | 110 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Demontáže |  |  |  | 0
12 | 743Z35 | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KUS | 2 |  | 0 |  | OTSKP 2016
13 | 743Z11 | DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M | KUS | 2 |  | 0 |  | OTSKP 2016
14 | 743Z31 | DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
15 | 14113 | PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM | M | 16 |  | 0 |  | OTSKP 2016
16 | 132736 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 27.4 |  | 0 |  | OTSKP 2016
17 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 35.6 |  | 0 |  | OTSKP 2016
18 | 46211 | ZÁHOZ Z DÍLCŮ BETON | M3 | 27.4 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
19 | 029611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 10 |  | 0 |  | OTSKP 2016
20 | 74F332 | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE | HOD | 10 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Revize |  |  |  | 0
21 | 029522 | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
22 | 745Z11 | DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU | KUS | 2 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Přeložka VO - 2.část |  |  |  | 0
|  | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
23 | 743511 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W | KUS | 2 |  | 0 |  | OTSKP 2016
24 | 743121 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M | KUS | 2 |  | 0 |  | OTSKP 2016
25 | 743312 | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M | KUS | 2 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Materiál elektromontážní |  |  |  | 0
26 | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 35 |  | 0 |  | OTSKP 2016
27 | 75IG41 | Vodič svodový z FeZn drátu ∅ 10 mm - dodávka | m | 25 |  | 0 |  | OTSKP 2016
28 | 75IG4X | Vodič svodový z FeZn drátu ∅ 10 mm - montáž | m | 25 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
29 | 132736 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 2.8 |  | 0 |  | OTSKP 2016
30 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 3.6 |  | 0 |  | OTSKP 2016
31 | 46211 | ZÁHOZ Z DÍLCŮ BETON | M3 | 2.8 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
32 | 029611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 5 |  | 0 |  | OTSKP 2016
33 | 74F332 | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE | HOD | 5 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Revize |  |  |  | 0
34 | 029522 | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Celkem |  |  |  | 0

## SO 801
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké |  |  | Objednatel:
Objekt: | SO 801 - Kácení zeleně |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Datum: | 2016-12-20
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace | Databáze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 111204 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 30 |  | 0 | 3+7+20; včetně likvidace odpadu | OTSKP 2016
2 | 112014 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | KUS | 7 |  | 0 | včetně likvidace odpadu | OTSKP 2016
3 | 112024 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | KUS | 1 |  | 0 | včetně likvidace odpadu | OTSKP 2016
|  | Celkem |  |  |  | 0

## DIO
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké |  |  | Objednatel:
Objekt: | DIO |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Datum: | 2016-12-20
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace | Databáze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce: |  |  |  | 0
1 | 027421 | PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ | M2 | 40 |  | 0 | Provizorní dřevěná lávka pro chodce přes potok rozměry 2x20m | OTSKP 2016
2 | 027422 | PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ | MĚS | 8 |  | 0 |  | OTSKP 2016
3 | 027423 | PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ | M2 | 40 |  | 0 |  | OTSKP 2016
| 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0
4 | 914124 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT | KUS | 40 |  | 0 |  | OTSKP 2016
5 | 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 9600 |  | 0 | 8 měsíců | OTSKP 2016
6 | 914244 | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT, DEMONT | KUS | 8 |  | 0 |  | OTSKP 2016
7 | 914249 | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1920 |  | 0 |  | OTSKP 2016
8 | 911CC2 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M | 20 |  | 0 |  | OTSKP 2016
9 | 911CC3 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 20 |  | 0 |  | OTSKP 2016
10 | 911CC9 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM | MDEN | 4800 |  | 0 | 8 měsíců | OTSKP 2016
|  | Celkem |  |  |  | 0

## VON
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | Oprava mostu ev. č. 102 – 028 Most přes Vápenický potok ve Velké |  |  | Objednatel:
Objekt: | VON - Vedlejší a ostatní náklady |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Datum: | 2016-12-20
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace | Databáze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
1 | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | Kč | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
2 | 0940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | KČ | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
3 | 0251B | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU diagnostika spodní stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
4 | 02510 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KČ | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
5 | 02520 | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek materiálů, požadovaných objednatelem nad rámec požadavků TKP a ZTKP | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
6 | 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KČ | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
7 | 02620 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací, požadovaných objednatelem nad rámec požadavků TKP a ZTKP | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
8 | 02841 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU měření hluku před a po realizaci stavby | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
9 | 02910.A | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby nezávislým geodetem | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
10 | 02910.B | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ měření během stavby a záruční doby | SOUBOR | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
11 | 02911 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ MĚŘENÍ zaměření skotečného provedení kabelového vedení | HM | 0.9 |  | 0 |  | OTSKP 2016
12 | 029412 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
13 | 029511 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY 1. hlavní prohlídka | KČ | 1 |  | 0 |  | OTSKP 2016
|  | Celkem |  |  |  | 0