## SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 384492 |  | Most Dobříš |  |  | SO 000 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02911 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření po dokončení stavby.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 2 | 02911 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření staveniště včetně protokolu.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 3 | 02915 | 01 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení stabilizovaného bodu.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace) - dle projektu základní vytyčovací sítě, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumů či dat
P | 4 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vypracování RDS.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 5 | 02944 | 01 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby. 2x tištěná verze 2x digitální verze (otevřená i uzavřená forma, na CD)
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 6 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného provedení stavby, včetně zanesení do katastru nemovitostí.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
P | 7 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dokumentace zadavatelem požadovaného děje. 2x tištěná verze 2x digitální verze (otevřená i uzavřená forma, na CD)
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
P | 8 | 02947 | 01 | OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpracování havarijního a povodňového plánu.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

## SO 180
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 384492 |  | Most Dobříš |  |  | SO 180 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 180 |  | Dopravně-inženýrská opatření |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02851 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Videozáznam a pasportizace objízdných tras.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 57792B |  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava povrchu vozovek na stávajících komunikacích objízdných tras (škody vzniklé rekonstrukcí mostu) (odhad).
VV |  |  |  | odhad: 100=100.000 [A]
TS |  |  |  | - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka
P | 3 | 57793B |  | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 100MM | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava povrchu vozovek na stávajících komunikacích objízdných tras (škody vzniklé rekonstrukcí mostu) (odhad).
VV |  |  |  | odhad: 20=20.000 [A]
TS |  |  |  | - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 4 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | KUS | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zakrytí dočasných značek (provedení objízdné trasy), odhad
VV |  |  |  | odhad: 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění
P | 5 | 914112 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2xB1, 6xB20a, 7xIS11b
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2+6+7=15.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 6 | 914113 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2xB1, 6xB20a, 7xIS11b
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2+6+7=15.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 7 | 914119 |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1680 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2xB1, 6xB20a, 7xIS11b (pronájem po dobu 16 týdnů (112 dnů) (předpoklad))
VV |  |  |  | objízdná trasa: (2+6+7)*112=1 680.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 8 | 914412 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 4xIS11a
VV |  |  |  | objízdná trasa: 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
P | 9 | 914413 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 4xIS11a
VV |  |  |  | objízdná trasa: 4=4.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 10 | 914419 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ | KSDEN | 448 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 4xIS11a (pronájem po dobu 16 týdnů (112 dnů) (předpoklad))
VV |  |  |  | objízdná trasa: 4*112=448.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 11 | 916132 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2x
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 12 | 916133 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2x
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 13 | 916139 |  | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 224 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2x (pronájem po dobu 16 týdnů (112 dnů) (předpoklad))
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2*112=224.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 14 | 916312 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2x
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 15 | 916313 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2x
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 16 | 916319 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 224 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Značení objízdné trasy 2x (pronájem po dobu 16 týdnů (112 dnů) (předpoklad))
VV |  |  |  | objízdná trasa: 2*112=224.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

## SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 384492 |  | Most Dobříš |  |  | SO 201 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Most ev. č. 11417-1 |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 015111 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 2292.795 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemina z výkopů - předpoklad 80% a podkladní vrstvy vozovky:
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: most: 72.9*8.6+(6.1+5.6)*16.2=816.480 [A] výkopy pro armování svahu: 3.2*20=64.000 [B] výkopy pro svahování: 0.75*(45.8+45.4+45+4+30.0)=127.650 [C] celkem: A+B+C=1 008.130 [D] z toho 80%: 0.80*D=806.504 [E] podkladní vrstvy vozovky: 95.9*0.35*8.5=285.303 [F] objemová hmotnost 2,1 t/m3: 2.1*(E+F)=2 292.795 [G]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 2 | 015130 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 159.041 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vozovkové souvrství.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: obrusná vrstva: 107.9*0.04*6.5=28.054 [A] podkladní vrstva: 101.9*0.05*7.5=38.213 [B] celkem: A+B=66.267 [C] objemová hmotnost 2.4 t/m3: 2.4*C=159.041 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 3 | 015140 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 49.72 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání říms a přibetonovaná čela.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.92*7.2+(0.25+0.35)*7.2+(0.25+0.12)*6.27=19.888 [A] objemová hmotnost 2.5 t/m3: 2.5*A=49.720 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 4 | 015160 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | T | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení pařezů na skládku.
VV |  |  |  | odhad: 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 5 | 015330 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 89.285 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání stávající konstrukce mostu.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.71*7.2+2.05*7.2+2*12.3*0.5+1.1*3.0=40.584 [A] objemová hmotnost 2.2 t/m3: 2.2*A=89.285 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 6 | 015760 |  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY | T | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstraněná stávající hydroizolace.
VV |  |  |  | předpoklad: 7.2*6.5*0.02=0.936 [A] objemová hmotnost 2.4 t/m3: 2.4*A=2.246 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 7 | 02520 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 8 | 02620 |  | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
P | 9 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření v průběhu výstavby.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 10 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Mostní list ve formátu .pdf a .png včetně zadání do BMS.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 11 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedena nezávislou osobou, včetně zapracování do BMS.
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
P | 12 | 03730 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení a ochrana všech inženýrských sítí dotčených stavbou.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 13 | 11120 | 01 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM | M2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění náletových dřevin.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750=750.000 [A]
TS |  |  |  | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování
P | 14 | 11201 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kácení v rozsahu podle dendrologického průzkumu.
VV |  |  |  | 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 15 | 11202 |  | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kácení v rozsahu podle dendrologického průzkumu.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech
P | 16 | 11332 | 01 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO S ODVOZEM | M3 | 285.303 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstvy vozovky na předpolích.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 95.9*0.35*8.5=285.303 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 17 | 11372 | 01 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM | M3 | 66.267 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltová vozovka na mostě a na předpolích.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: obrusná vrstva: 107.9*0.04*6.5=28.054 [A] podkladní vrstva: 101.9*0.05*7.5=38.213 [B] celkem: A+B=66.267 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 18 | 12110 | 01 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM | M3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice a lesní půdy s odvozem na mezideponii.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750*0.2=150.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
P | 19 | 12573 | 01 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I S ODVOZEM | M3 | 351.626 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Natěžení a dovoz ornice a lesní půdy z mezideponie. Natěžení a dovoz zeminy pro zásyp z líce opěry a pro zemní kužely z mezideponie.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: ornice: 150=150.000 [A] zemní kužely: 201.626=201.626 [B] celkem: A+B=351.626 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku
P | 20 | 13173 | 01 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I S ODVOZEM | M3 | 201.626 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpoklad 20% výkopů, odvoz na mezideponii.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: most: 72.9*8.6+(6.1+5.6)*16.2=816.480 [A] výkopy pro armování svahu: 3.2*20=64.000 [B] výkopy pro svahování: 0.75*(45.8+45.4+45+4+30.0)=127.650 [C] celkem: A+B+C=1 008.130 [D] z toho 20%: 0.20*D=201.626 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 21 | 13173 | 02 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I S ODVOZEM | M3 | 806.504 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Předpoklad 80% výkopů, odvoz na skládku.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: most: 72.9*8.6+(6.1+5.6)*16.2=816.480 [A] výkopy pro armování svahu: 3.2*20=64.000 [B] výkopy pro svahování: 0.75*(45.8+45.4+45+4+30.0)=127.650 [C] celkem: A+B+C=1 008.130 [D] z toho 80%: 0.80*D=806.504 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 22 | 171103 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | M3 | 201.626 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní kužely - bude použita zemina z mezideponie.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 201.626=201.626 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 23 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 1158.13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sejmuté ornice a lesní půdy na mezideponii. Uložení zeminy z výkopů na mezideponii nebo skládku (celkem 100% výkopů).
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: ornice: 150.0=150.000 [A] výkopy: 1008.130=1 008.130 [B] celkem: A+B=1 158.130 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 24 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 75.53 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 0.70*107.9=75.530 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 25 | 17750 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
PP |  |  |  | Zahrazení stávajícího příkopu
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*2.0=4.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 26 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyrovnání a přehutnění pláně v místě dosypu.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 4.0*20=80.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 27 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně v místě rozprostření ornice.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750=750.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
P | 28 | 18220 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ornice z mezideponie v tl. 150 mm.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750*0.2=150.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
P | 29 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Založení trávníku na rozprostřené ornici.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750=750.000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
P | 30 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s dovozem a se složením.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750=750.000 [A]
TS |  |  |  | Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení
P | 31 | 18600 |  | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 0,003 m3/m2/1 týden po dobu 4 týdnů.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750=750.000 [A] množství vody: 0.003*4*A=9.000 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
P | 32 | 18710 |  | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE | M3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ošetření ornice na mezideponii
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 750*0.2=150.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 33 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Armování svahu.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*4.0*20.0=160.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
P | 34 | 28999 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Těsnící fólie v přechodové oblasti.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*4.5*6.7=60.300 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 35 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 168 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kotva římsy. Odhad 6 kg/ks.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*14*6.0=168.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
P | 36 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 8.922 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŽB římsy, specifikace betonu viz TZ.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.32*13.94=8.922 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 37 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výztuž říms.
VV |  |  |  | viz výkres výztuže říms: 1.133=1.133 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 38 | 389325 |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nová nosná konstrukce mostu (rám), specifikace betonu viz TZ.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 3.12*4.8+4.65*7.6+(2*11.3+2*12.1)*0.45+0.72*9.7=78.360 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 39 | 389365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 14.906 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výztuž nové nosné konstrukce mostu.
VV |  |  |  | viz výkres výztuže NK: 14.906=14.906 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 40 | 434125 |  | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 | M3 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Služební schodiště.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 16*0.18*0.50*0.75=1.080 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
P | 41 | 451311 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 | M3 | 8.739 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton pod novou nosnou konstrukcí mostu a pod novými římsami.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 1.20*6.6+0.15*0.30*2*(4.4+4.7)=8.739 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 42 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 27.336 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton pod odlážděním vč. koncových prahů a rubovou drenáží.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: odláždění: (6.8+7.5+9.5+7.5)*0.1*1.2=3.756 [A] koryto potoka: 1.5*8.5+2*0.5*4.8*1.0=17.550 [B] rubová drenáž: 2*0.45*6.7=6.030 [C] celkem: A+B+C=27.336 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 43 | 45131A |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton pod schodištěm.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 4.6*1.2*0.15=0.828 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 44 | 45157 | 02 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 4.308 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štěrkopískový podsyp pod dlažbou a schodištěm.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: odláždění: (6.8+7.5+9.5+7.5)*0.1*1.2=3.756 [A] schodiště: 4.6*1.2*0.10=0.552 [B] celkem: A+B=4.308 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 45 | 45850 | 01 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA | M3 | 67.67 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp základu za opěrou.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 10.1*6.7=67.670 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 46 | 45850 | 02 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA | M3 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štěrkopísek v přechodové oblasti pro uložení těsnící folie.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 1.1*6.7=7.370 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 47 | 45850 | 03 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA | M3 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranný zásyp za opěrou s drenážní funkcí.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 0.25*6.7=1.675 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 48 | 45850 | 04 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA | M3 | 44.22 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp za opěrou z propustného a nenamrzavého materiálu.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 6.6*6.7=44.220 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 49 | 45850 | 05 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA | M3 | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přechodový klín za oěprou.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 3.7*6.7=24.790 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 50 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Mezerovitý beton nad rubovou drenáží.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 0.15*6.7=1.005 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
P | 51 | 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Těžký kamenný zához ve dně koryta před mostem a za mostem. Min. hmotnost jednoho kamene 200 kg.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*6.0*1.0=12.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
P | 52 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 14.736 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dlažba z lomového kamene.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: odláždění podél křídel: (6.8+7.5+9.5+7.5)*0.2*1.2=7.512 [A] koryto potoka: 4.2*8.6*0.2=7.224 [B] celkem: A+B=14.736 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 53 | 56313 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM | M2 | 893.76 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vozovkové vrstvy z MZK na předpolích.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 9.8*91.2=893.760 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 54 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti na předpolích.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 7.5*91.2=684.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 55 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Infiltrační postřik 0,60 kg/m2.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 7.5*91.2=684.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 56 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 737.35 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spojovací postřik 0,30 kg/m2.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: obrusná vrstva: 6.5*107.9=701.350 [A] podkladní vrstva na mostě: 7.5*4.8=36.000 [B] celkem: A+B=737.350 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 57 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 670.15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva vozovky na předpolích.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 6.5*103.1=670.150 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 58 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrusná vrstva vozovky na mostě.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 6.5*4.8=31.200 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 59 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 713.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva vozovky.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 7.0*101.9=713.300 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 60 | 575C43 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana izolace na mostě.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 6.5*4.8=31.200 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 61 | 57621 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Posyp infiltračního postřiku, frakce 2/4 - 3kg/m2.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 7.5*91.2=684.000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím
P | 62 | 576413 |  | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 | M2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Posyp litého asfaltu na mostě, předobalená drť frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 6.5*4.8=31.200 [A]
TS |  |  |  | - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 63 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace rámové konstrukce mostu.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 7.5*7.6=57.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 64 | 711502 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*1.0*4.8=9.600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
P | 65 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 78.06 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana izolace na rubu opěry a křídel - geotextilie min. 600 g/m2.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*12.8+2*13.5+3.8*6.7=78.060 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
P | 66 | 78381 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) | M2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranný nátěr římsy.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*1.5*14.0=42.000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
P | 67 | 78382 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranný nátěr NK.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.9*4.0+2*0.5*10.0=17.200 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
P | 68 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranný nátěr římsy (část).
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.15*14.0=4.200 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 69 | 86644 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Chráničky pro vyústění rubové drenáže vč. navařeného límce.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*1.0=2.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
P | 70 | 874460 | 01 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
PP |  |  |  | Provizorní zatrubnění, zřízení s odstraněním, možnost opětovného použití
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 25.0=25.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku -opětovná demontáž s odvozem - možnost opětovného použití
P | 71 | 87534 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyústění rubové drenáže skrz opěru.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*1.0=2.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
P | 72 | 875342 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rubová drenáž z HDPE DN 160.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*7.5=15.000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 73 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stávající zábradlí na mostě. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*6.3=12.600 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo
P | 74 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 144 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Silniční svodidlo na předpolích.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 4*36.0=144.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 75 | 9117C1 |  | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zábradelní svodidlo na mostě.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*14.0=28.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
P | 76 | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hřebové nivelační značky na římse.
VV |  |  |  | předpoklad: 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
P | 77 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Evidenční číslo mostu podle TKP kap. 14.
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
P | 78 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 2 x vodící proužek + 1 x střední dělící čára.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: (2*0.25+0.125)*110=68.750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 79 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1 x střední dělící čára.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 0.125*110=13.750 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 80 | 915231 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 2 x vodící proužek
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.25*110=55.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 81 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrubníky 100/250 mm.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 12.0+6.0+12.0+12.0+12.0=54.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 82 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obrubníky 150/300 mm.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 4*5.0=20.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 83 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezané spáry na tl. obrusné vrstvy.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*24.0=48.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
P | 84 | 931316 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyplnění řezaných spár v obrusné vrstvě.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*24.0=48.000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 85 | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 25.18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Skluzy u mostu. Příkopové žlaby z betonu do betonového lože, specifikace betonu viz TZ. Spáry utěsnit cementovou maltou M25 XF4, vč. zemních prací, ukončení, úpravy vtoků a výtoků, základových stupňů.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 7.5+10.0+(2.7+3.7)*1.2=25.180 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu
P | 86 | 93639 |  | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vývařiště.
VV |  |  |  | 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 87 | 96613 | 01 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM | M3 | 40.584 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání stávající konstrukce mostu.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.71*7.2+2.05*7.2+2*12.3*0.5+1.1*3.0=40.584 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 88 | 96616 | 01 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM | M3 | 19.888 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání stávajících ŽB konstrukcí.
VV |  |  |  | měřeno v ACAD: 2*0.92*7.2+(0.25+0.35)*7.2+(0.25+0.12)*6.27=19.888 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 89 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu.
VV |  |  |  | předpoklad: 7.2*6.5=46.800 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

## SO 301
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 384492 |  | Most Dobříš |  |  | SO 301 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 301 |  | Vodovod |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 03730 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení a ochrana vodovodu během výstavby.
VV
TS |  |  |  | zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

## SO 401
ASPE10 |  |  |  | Firma: Firma | [5 empty] | 3
|  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 384492 |  | Most Dobříš |  |  | SO 401 | 0 | 0.00 | 2
O | Rozpočet: | SO 401 |  | Kabel CETIN |  |  |  |  | 15.00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta: | Název položky | MJ | Množství | Cena |  | 21.00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 709614 | 01 | DEMONTÁŽ SDĚLOVACÍHO KABELU | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění stávajícího kabelu CETIN. Odkup zhotovitelem za cenu šrotu.
VV |  |  |  | odhad: 100=100.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce spojené s demontáží kabelu, zejména jeho odhalení, odstranění, odvoz 2. Způsob měření: Měří se metr délkový.