## List1
"Oprava povrchu podlah zámečnických dílen 2020"
Informace o uchazeči
Název (vyplní uchazeč):
IČ (vyplní uchazeč):
Předmět výběrového řízení
| Výměra | Místnost | Popis oprav
| 125 m2 | rukodílna č. 1 | 1. Mechanická příprava podkladní kontrukce: - povrchové přefrézování a obroušení původního betonového podkladu - mechanické vyčištění spár - vysátí prachových částic 2. Tmelení mechanicky upraveného povrchu: - vyplnění spár, trhlin a výtluků epoxid-křemičitou směsí (plastobetonem) 3. Položení nosné vrstvy včetně nanesení krycí vrstvy a ochranného soklu - nastěrkování povrchu epoxid-křemičitou penetrací včetně zásypu křemičitým pískem - přebroušení zasypané penetrace parketovou bruskou a následné odsátí prachu -nanesení stěrkované epoxid-křemičité nosné vrstvy - přebroušení nosné vrstvy parketovou bruskou a následné odstranění prachu - nanesení (válečkem) epoxidové krycí vrstvy barvy RAL 7032 - nanesení ochranného soklu na obvodové stěny do výše 100mm 4. Doprava, likvidace odpadu
| 85 m2 | rukodílna č. 2
| 100 m2 | rukodílna č. 3
| 24 m2 | chodba před rukodílnami
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že opravy povrchu podlah v zámečnických dílnách nemohou být realizovány současně na všech třech dílnách včetně chodby. Zadavatel je s ohledem na omezení celkového prostoru dílen a množství vybavení v nich, schopen současně zajistit vyklizení pouze rukodílnu č. 2 a rukodílnu č. 3 včetně chodby před těmito rukodílnami. Rukodílnu č. 1 je zadavatel schopen vyklidit až po dokončení oprav a nastěhování veškerého vybavení do rukodílny č. 2 a rukodílny č. 3. Zadavatel z tohoto důvodu požaduje, aby realizace díla byla rozdělena na dvě etapy následovně: Po podpisu smlouvy o dílo budou nejprve realizovány opravy v rukodílně č. 2 a v rukodílně č. 3 včetně chodby a po dokončení těchto oprav včetně nastěhování vybavení do rukodílny č. 2 a rukodílny č. 3 a vyklizení rukodílny č. 1 ní budou realizovány opravy v rukodílně č. 1. Zadavatel předpokládá zahájení prací do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, dokončení díla v nejkratším možném termínu nejpozději však do 15. 08. 2020.
Rozpočet
Vyplní uchazeč:
| Místnost/název |  | Výměra | cena celkem v Kč bez DPH | DPH v Kč | cena celkem v Kč včetně DPH
| rukodílna č. 1 |  | 125 m2
| rukodílna č. 2 |  | 85 m2
| rukodílna č. 2 |  | 100 m2
| chodba před rukodílnami |  | 24 m2
| Cena celkem za dílo (uvést do Přílohy č. 1 - Krycí list) |  |  | 0 | 0 | 0
Položky takto označené doplní uchazeč.
razítko a podpis uchazeče: