OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	2

2	Základní údaje o stavbě	3

2.1	Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	3

2.2	Členění stavby	3

3	Charakteristika staveniště	4

4	Obvod a pozemky staveniště	4

5	Zařízení staveniště	4

5.1	Zařízení staveniště	4

5.2	Napojení ZS na inženýrské sítě	4

6	Návrh postupu a provádění výstavby	4

7	Předčasné užívání objektů	5

8	Přístupy na místo stavby	5

9	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí	5

10	Požadavky na provádění stavby	5

11	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny	6

11.1	Dotčená pásma	6

11.2	Ochranná pásma	6

12	Návrh řešení dopravy během výstavby	7

12.1	Uzavírky, objízdné trasy	7

12.2	Dopravní opatření	7

12.3	Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm	7

13	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě	8

13.1	Nakládání s odpady	9

14	Termín provádění	10

15	Závěr	10

# Identifikační údaje stavby

název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ U III/3275, VÝSTAVBA VO 
VE STARÉM KOLÍNĚ

místo stavby:	Obec Starý Kolín

investor:		Obec Starý Kolín

Náměstí 117,

281 23 Starý Kolín

hlavní inženýr projektu: 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:	Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 5/2018

stupeň PD:	DPS

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší stavební úpravy stávajících chodníků podél úseku silnice III/3275, jejíž část je řešena v rámci investiční akce Středočeského kraje - III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou řešeny  cca od km 3,4 po km 4,2 silnice III/3275 a to po obou stranách. Chodníky řešené v rámci této PD plynule navazují na chodníky řešení v projektu III/3275 Starý Kolín.

- pravostranná délka chodníků	…	492m

- levostranná délka chodníků		…	447,5m

V rámci stavební úprav dojde i úpravě stávajících sjezdů k jednotlivým RD, jejíž šíře je dána projektem III/3275 Starý Kolín.

Chodníky jsou navrženy v základní šíři 1,5m až do šíře 2,5m. Lokálně jsou chodníky zúženy pod šíři 1,5m a to z důvodu stávající uliční čáry. Na zúžení šíře chodníku pod šíři 1,50m bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bodu 1.0.2..

Přes silnici III/3275 jsou uvažována místa určená pro přecházení v šíři 4,0m a délce do 7,0m.

Odvodnění zpevněných ploch je uvažováno do dešťové kanalizace řešené v rámci projektu Obce Starý Kolín.

Projekt řeší i výstavbu nového veřejného osvětlení podél řešeného úseku projektu III/3275 Starý Kolín, a umístěním nových sloupů VO na severní straně komunikace a přenesením vrchního vedení do země, které bude nově uloženo v kabelové chráničce.

- stožáry s LED 350mA, příkon 28W		…	46ks

- CYKY kabel 4x16mm2 + chránička 110	…	1015m

- řízení podvrt + chránička 110		…	56,5m

Stávající svítidla umístěná na společných sloupech včetně vrchní kabeláže budou odstraněna.

PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE NENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – řešeno samostatně. V této PD je zmíněno pouze pro potřeby koordinace prací.

## Členění stavby

Stavba je členěna na následující stavební objekty.

SO 110 Chodníky

SO 410 Veřejné osvětlení

Stavba nemá provozní soubory.

# Charakteristika staveniště

Plánovaná stavba se nachází v intravilánu obce Starý Kolín, k.ú. Starý Kolín.

Stavba se nachází podél silnice III/3275 a místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou.

Okolí stavby je zastavěno nižší zástavbou určenou pro bydlení do tří podlažních pater či pro komerční účely.

V současné době je v trase stavby dlážděná vozovka a chodníky ze žulové a zámkové dlažby.

Území lze charakterizovat dle ČSN 73 6101 jako rovinaté.

# Obvod a pozemky staveniště

Obvod staveniště, pozemky staveniště a prostor zařízení staveniště jsou přehledně prezentovány v B.2 Koordinační situaci stavby.

# Zařízení staveniště

## Zařízení staveniště

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – nejlépe u základní školy či obecního úřadu, kde dojde k částečnému záboru ploch po dobu výstavby – nezbytně nutnou. Část deponie bude umístěna podél chodníků – betonové prvky, štěrk atd.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

## Napojení ZS na inženýrské sítě

Voda – v místě stavby je veřejný vodovod. Napojení případně po souhlasu a na základě dispozic správce.

Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody se odvedou do stávajících propustků.

El. energie - možné napojení na stávající rozvodnou síť v místě. Napojení po souhlasu a na základě dispozic správce. V opačném případě pomocí přenosných dieslových agregátů.

Telefon – použití mobilních telefonů

# Návrh postupu a provádění výstavby

Provádění stavby

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace.

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány

- osazení uličních vpustí s napojením na kanalizaci + jejich pročištění,

- položení obrubníků

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

# Předčasné užívání objektů

Předpokládá se, že části objektů komunikace budou využívány jako celek. Projektant připouští možnost uvedení do předčasného využívání navržené autobusové zastávky, případně úseků chodníků dle dělení os chodníků.

# Přístupy na místo stavby

Na místo stavby je přístup přímo ze silnice III/32819 a 32820 v délce navržených úprav.

# Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu osob pomocí mobilního ohrazení vysokého 1,80m.

# Požadavky na provádění stavby

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

- v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

## Dotčená pásma

Ochranná pásma inženýrských sítí

splašková i dešťová kanalizace – Obec Starý Kolín

podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

nadzemní rozvod VN – ČEZ

podzemní rozvod plynu STL – RWE a.s.

podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

vodovod – VAK Kolín

veřejné osvětlení – Obec Starý Kolín

podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

## Ochranná pásma

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m

- u technologických bjektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

# Návrh řešení dopravy během výstavby

## Uzavírky, objízdné trasy

Během výstavby bude omezen provoz v jednom jízdním pruhu – odlehlejšího od místa stavby. Šíře pruhu bude zachována v šíři min. 3,5m. Objízdné trasy se neuvažují. Provoz bude pravděpodobně řízen pomocí dočasného dopravního značení umístěného v souladu s TP66. Řízení provozu pomocí světlené signalizace se nepředpokládá, avšak není zcela vyloučeno.

K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

## Dopravní opatření

Po dobu výstavby bude v délce stavby řízen provoz na silnici II/111 pomocí dočasného značení umístěného v prostoru probíhajících prací či světelné signalizace nebo přímým řízením pracovníků stavby.

## Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

V současné době se v místě stavby nachází stávající chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10m a to jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80m směrem do staveniště. Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250mm nad pochozí plochou. V místě křížení náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou anebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40cm v odlišném barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80cm a v minimální délce 1500mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500mm – vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5m. Hmatové prvky u dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20mm.

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

# Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,

technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

## Nakládání s odpady

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků

- Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.

# Termín provádění

Přesný termín provádění nebyl v době zpracování PD znám, předpokládá se léto až podzim 2019. Předpokládaná doba výstavby je 4 měsíce.

# Závěr

TATO KOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

v Hradci Králové 5/2018	Ing. Tomáš Rak