## Harmonogram projektu
Příloha č. 3
Předpokládaný harmonogram projektu - STĚHOVÁNÍ
rok | 2015 | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
měsíc | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Přípravná fáze projektu
Příprava a realizace výběrového řízení | [12 empty] | VŘ hlavní předmět projektu - stavba | [12 empty] | 2018 12: Vybavení
Realizační fáze projektu
Rekonstrukce a budování vlastního depozitáře | bar: 2018 1 to 2019 6
Dodávka vybavení digitalizačního pracoviště | bar: 2019 2 to 2019 8
Stěhování sbírkového fondu | [19 empty] | ADMINISTRÁTOR DODAVATELE - administrativní příprava stěhování | STĚHOVÁNÍ - 1. HLAVNÍ ETAPA - PŘED REKONSTRUKCÍ |  |  |  |  | 2018 1: ADMINISTRÁTOR DODAVATELE SPOLUPRACUJE SE ZADAVATELEM NA ZÁKLADĚ VÝZEV - CELKEM CCA DO 45 DNÍ - NA ADMINISTRATIVNÍ PŘÍPRAVĚ STĚHOVÁNÍ; 2019 9: STĚHOVÁNÍ - 2. HLAVNÍ ETAPA - PO REKONSTRUKCI (SKLÁDÁ SE Z DÍLČÍCH ETAP A PAUZ - JEJICH ROZLOŽENÍ - DLE AKTUÁLNÍCH POTŘEB ZADAATELE)
verze 06.06.2017