## List1
TEZA, spol. s r.o.
Hořovice 268 01
Jungmannova 156
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
„Vybudování nové kotelny – Gymnázium Joachima Barranda, Beroun“
A) | ZAHÁJENÍ STAVBY |  |  | 1.9.2017
Uzlové body realizace stavby
| Demontáž stávající technologie, rozvodů, regulace |  |  | 1. - 7.9. 2017
zásobníku, ocelového potrubí, izolace, stavební úpravy
| Montáž kotlů, rozdělovače, čerpadlových skupin |  |  | 8. - 15.9. 2017
expanzní nádoby, kaskádového kouřovodu a odkouření
| Montáž zásobníku, rozvodů vody, dopouštění a úpravny |  |  | 18. - 22.9.2017
napojení topení na stávající rozvody, rozvod plynu
| Montáž elektro a regulace, zabezpečení kotelny, spuštění |  |  | 25.9. - 4.10.2017
a seřízení kotlů, topná zkouška, malování
| Zkušební provoz, zpracování revizních zpráv |  |  | 4. - 11.10.2017
provozního řádu, zaškolení obsluhy
A) | DOKONČENÍ STAVBY |  |  | 12.10.2017
Za společnost TEZA, spol. s r.o.
……………………………………….
Martin Lesák
Jednatel spol.

## List2
pí. Damková
Stašov 101
1/ | Kotel Dakon DOR FB 26 - 24 kW |  | 1 | ks
2/ | Roura kouřová Ø 150/1000 mm |  | 1 | ks
3/ | Čerpadlo Grundfos UPS 25-40, 230 V |  | 1 | ks
4/ | Příložný termostat pro čerpadlo |  | 1 | ks
5/ | Kapilárový termostat pro bojler |  | 1 | ks
6/ | Kulový uzávěr | - DN 25 | 9 | ks
7/ | Kulový uzávěr s vypouštěním | - DN 20 | 1 | ks
8/ | Filtr mosaz Y | - DN 25 | 1 | ks
9/ | Zpětná klapka | - DN 25 | 2 | ks
10/ | Expanzomat Reflex NG 35 l |  | 1 | ks
11/ | 4-cestný ventil Komextherm Duomix B DN 25 |  | 1 | ks
12/ | Pojistný ventil DUCO 3/4" |  | 1 | ks
13/ | Potrubí a tvarovky pro připojení kotle |  | 1 | kpl
(odhad, dle skutečnosti)

## List3
pí. Damková
Stašov 101
1/ | Kotel Dakon DOR FB 26 - 24 kW |  | 1 | ks
2/ | Roura kouřová Ø 150/1000 mm |  | 1 | ks
3/ | Čerpadlo Grundfos UPS 25-40, 230 V |  | 1 | ks
4/ | Příložný termostat pro čerpadlo |  | 1 | ks
5/ | Kapilárový termostat pro bojler |  | 1 | ks
6/ | Kulový uzávěr | - DN 25 | 9 | ks
7/ | Kulový uzávěr s vypouštěním | - DN 20 | 1 | ks
8/ | Filtr mosaz Y | - DN 25 | 1 | ks
9/ | Zpětná klapka | - DN 25 | 2 | ks
10/ | Expanzomat Reflex NG 35 l |  | 1 | ks
11/ | 4-cestný ventil Komextherm Duomix B DN 25 |  | 1 | ks
12/ | Pojistný ventil DUCO 3/4" |  | 1 | ks
13/ | Potrubí a tvarovky pro připojení kotle |  | 1 | kpl
(odhad, dle skutečnosti)