Středočeský kraj

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S-6667/REG/2019

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupen: panem Martinem Draxlerem, radním Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu, na základě usnesení 006-12/2018/ZK ze dne 29. 1. 2018

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 	Sun Drive s.r.o.

Chudčice 28, 664 71 Veverská Bítýška

IČO: 26273896	DIČ:CZ26273896

zastoupená: Ing. Jiřím Cardou, jednatelem

zapsaná v OR vedeném KOS Brno, oddíl C, vložka 41326

dále jen „zhotovitel“

1) Smluvní strany dne 4. 2. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. S-6667/REG/2019, jejímž předmětem je komplexní realizace expozice Středočeského kraje (realizace na klíč) na veletrhu MIPIM v Cannes ve Francii v termínu 10. 03. – 13. 03. 2020. Z důvodu celosvětového šíření koronaviru (Covid-19) došlo k přesunu termínu konání veletrhu na 16. 03. – 19. 03. 2021.

2) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní článek 1.1. Smlouvy:

původní znění příslušného článku Smlouvy:

1.1. 	Předmětem smlouvy je komplexní realizace expozice Středočeského kraje (realizace na klíč) na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2020, včetně doprovodných služeb. Termín konání veletrhu: 10. - 13. 03. 2020.

Umístění expozice Středočeského kraje: P1.E85 / 10105-10112

Palais des Festivals, Cannes, France

nové znění příslušného článku Smlouvy:

1.1. 	Předmětem smlouvy je komplexní realizace expozice Středočeského kraje (realizace na klíč) na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2021, včetně doprovodných služeb. Termín konání veletrhu: 16. 03. – 19. 03. 2021.

Umístění expozice Středočeského kraje: P1.E85 / 10105-10112

Palais des Festivals, Cannes, France

3) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní článek 2.2. Smlouvy:

původní znění příslušného článku Smlouvy:

2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet protipožární, bezpečnostní a jiné předpisy platné pro veletrh MIPIM 2020, uvedené v materiálu: Mipim-2020-exhibitors-technical-guide. Případné sankce za jejich nedodržení hradí zhotovitel.

nové znění příslušného článku Smlouvy:

2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržet protipožární, bezpečnostní a jiné předpisy platné pro veletrh MIPIM 2021, uvedené v materiálu: Mipim-2020-exhibitors-technical-guide nebo nově vydanými předpisy pro rok 2021. Případné sankce za jejich nedodržení hradí zhotovitel.

4) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní článek 4.1. Smlouvy:

původní znění příslušného článku Smlouvy:

4.1. Smluvní strany považují za závazné následující termíny věcných plnění:

  - objednatel předloží zhotoviteli podklady podle článku 3.2.:

- technické podklady k nezbytnému provedení díla do 12. 2. 2020

- podklady pro výtvarné řešení expozice do 19. 2. 2020.

  - zhotovitel předá po ukončení montáže výstavní expozici objednateli dne

9. 3. 2020 do 12:00 hodin.

  - objednatel vrátí výstavní expozici zhotoviteli včetně pronajatého vybavení k demontáži dne 13. 3. 2020 nejpozději v 18:00 hodin.

nové znění příslušného článku Smlouvy:

4.1. Smluvní strany považují za závazné následující termíny věcných plnění:

  - objednatel předloží zhotoviteli podklady podle článku 3.2.:

- technické podklady k nezbytnému provedení díla do 12. 2. 2021

- podklady pro výtvarné řešení expozice do 19. 2. 2021.

  - zhotovitel předá po ukončení montáže výstavní expozici objednateli dne

15. 03. 2021 do 12:00 hodin.

  - objednatel vrátí výstavní expozici zhotoviteli včetně pronajatého vybavení k demontáži dne 19. 03. 2021 nejpozději v 18:00 hodin.

5) Organizátor veletrhu informoval o změně termínu těsně před původním plánovaným termínem, kdy už společnost Sun Drive s.r.o. vypravila transport expozice. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní smluvní cena díla v souladu s § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., viz bod 5 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly na částečné úhradě vypraveného transportu touto částkou (viz příloha č. 1 Smlouvy):

doprava materiálu (vrácený kamion - podíl)	10 000,- Kč

ubytování montáž	12 550,- Kč

celkem bez DPH	22 550,- Kč

21 % DPH	4 735,50 Kč

cena celkem včetně DPH	27 285,50 Kč

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní článek 5 Smlouvy:

původní znění příslušného článku Smlouvy:

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní cena díla činí

Cena bez DPH: 387.950,- Kč

Slovy: Tři sta osmdesát sedm tisíc devět set padesát korun bez DPH

DPH 21%: 81.469,50 Kč

Cena včetně DPH: 469.419,50 Kč

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná, pokud nedojde k zásadním změnám v požadavcích ze strany objednatele.

  - Smluvní strany se dohodly, že po ukončení akce bude vystavena konečná faktura na celkovou cenu díla se splatností 30 dní.

nové znění příslušného článku Smlouvy:

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

5.1.      Smluvní cena díla činí

Cena bez DPH: 410 500,- Kč

Slovy: Čtyři sta deset tisíc pět set korun bez DPH

DPH 21%: 86 205,- Kč

Cena včetně DPH: 496 705,- Kč

Uvedená cena je stanovena jako nejvýše přípustná, pokud nedojde k zásadním změnám v požadavcích ze strany objednatele.

5.2.   Smluvní strany se dohodly na úhradě již vzniklých nákladů spojených s výrobou expozice, která měla být použita v roce 2020, vyčíslení těchto nákladů je v příloze č. 1 Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí fakturu vystavenou se splatností 30 dní. Faktura bude zaslána po podepsání tohoto Dodatku oběma stranami.

5.3.    Smluvní strany se dohodly, že po ukončení akce v roce 2021 bude vystavena druhá, poslední faktura na zbývající cenu díla, vyčíslení nákladů v příloze č. 1 Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu na zbývající cenu díla vystavenou se splatností 30 dní.

6) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní článek 10.8. Smlouvy:

původní znění příslušného článku Smlouvy:

10.8.	Zhotovitel opravňuje k jednání s objednatelem v rámci předmětu smlouvy tyto pracovníky: Ing. Jiří Dvořáček, tel.: 543 332 033, mobil: 724 138 922, email: jdvoracek@sundrive.cz

Objednatel opravňuje k jednání se zhotovitelem v rámci předmětu smlouvy tyto pracovníky: Denisa Krátká, tel.: 257 280 457, mobil: 702 201 482, email: kratka@kr-s.cz; František Liška, tel: 257 280 322, mobil: 702 020 419, email: liska@kr-s.cz.

nové znění příslušného článku Smlouvy:

10.8.	Zhotovitel opravňuje k jednání s objednatelem v rámci předmětu smlouvy tyto pracovníky: Ing. Jiří Dvořáček, tel.: 543 332 033, mobil: 724 138 922, email: jdvoracek@sundrive.cz

Objednatel opravňuje k jednání se zhotovitelem v rámci předmětu smlouvy tyto pracovníky: Mgr. Denisa Krátká, tel.: 257 280 457, mobil: 702 201 482, email: kratka@kr-s.cz; Mgr. Karel Říha, tel: 257 280 375, mobil: 725 397 428, email: riha@kr-s.cz.

7) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní příloha č. 1 Smlouvy:

původní znění příslušné přílohy Smlouvy:

CENOVÁ NABÍDKA

Podlaha (DTD podkladní vrstva, LTD bílá lesk, šikmá hrana, folie…)	37 610,- Kč

Výroba atypických stěn a pultu (kombinace lesk/mat)	91 680,- Kč

Elektroinstalace (zásuvky, osvětlení, kabeláž, rozvaděč…)	23 550,- Kč

Grafické práce (velkoplošné tisky, řezaná grafika, textil)	11 530,- Kč

Výroba vnitřní vybavení expozice (nábytek, kuchyňka, lednice…)	29 900,- Kč

AV technika (2x TV 65“ + jednorázové ozvučení)	23 500,- Kč

Montáž a demontáž expozice	34 980,- Kč

Ubytování, diety	47 410,- Kč

Doprava materiálu, osob, manipulace a skladování na místě	73 290,- Kč

Přívod vody	8 000,- Kč

Přívod elektřiny (10kW)	6 500,- Kč

Nabídková cena celkem bez DPH	387 950,- Kč

21 % DPH	81 469,50 Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH	469 419,50 Kč

Výše uvedená cena obsahuje kompletní výstavbu expozice na klíč.

Nezahrnuje poplatky veletržní správě (pronájem plochy, technické přívody vyjma uvedených, úvazy, parkovací a vstupní průkazy, catering, aj.).

nové znění příslušné přílohy Smlouvy:

CENOVÁ NABÍDKA

Náklady spojené s výrobou expozice, která měla být použita v roce 2020, které budou uhrazeny vystavením faktury na dílčí částku:

výroba podlahy	37 610,- Kč

výroba stěn, pultu a ostatní stolařská výroba	91 680,- Kč

grafické práce (velkoplošné tisky, polepy infopultu, řezaná grafika)	21 150,- Kč

doprava materiálu (vrácený kamion - podíl)	10 000,- Kč

ubytování montáž	12 550,- Kč

technické přívody Palais Des Festivals	12 165,- Kč

cena celkem bez DPH	185 155,- Kč

21 % DPH	38 882,55 Kč

cena celkem včetně DPH	224 037,55 Kč

Náklady k úhradě po ukončení akce v roce 2021, kdy bude vystavena druhá, poslední faktura na zbývající cenu díla:

elektroinstalace	23 550,- Kč

vnitřní vybavení expozice	29 900,- Kč

AV technika (2x TV 50“ + jednorázové ozvučení)	16 215,- Kč

Montáž a demontáž expozice	34 980,- Kč

Ubytování, diety	47 410,- Kč

Doprava materiálu, osob, manipulace a skladování na místě	73 290,- Kč

cena celkem bez DPH	225 345,- Kč

21 % DPH	47 322, 45 Kč

cena celkem včetně DPH	272 667, 45 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	410 500,- Kč

21 % DPH	86 205,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH	496 705,- Kč

Výše uvedená cena obsahuje kompletní výstavbu expozice na klíč.

Nezahrnuje poplatky veletržní správě (pronájem plochy, technické přívody vyjma uvedených, úvazy, parkovací a vstupní průkazy, catering, aj.).

8) Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se změní příloha č. 2 Smlouvy:

původní znění příslušné přílohy Smlouvy:

POPIS A SPECIFIKACE SLUŽEB

- zpracování projektu a výroba expozice

- montáž v termínu 4. – 9. 3. 2020

- demontáž expozice v termínu 13. – 15. 3. 2020

- pronájem zařízení a vybavení expozice včetně ozvučení

- výroba a instalace grafiky

- doprava výstavní expozice na a z místa konání veletrhu

- doprava propagačních materiálů a dalšího zboží vystavovatele

- zajištění denního servisu v průběhu akce dle potřeby v termínu 10. 3. – 13. 3. 2020

- v zajištění schválení expozice technickým oddělením organizátora akce

- zajištění veškeré elektroinstalace včetně rozvaděče a revize

- objednání přívodu elektro, příkon 10 kW u organizátora akce

- objednání přívodu vody u organizátora akce, řešení likvidace odpadní vody

nové znění příslušné přílohy Smlouvy:

POPIS A SPECIFIKACE SLUŽEB

- zpracování projektu a výroba expozice

- montáž v termínu 10. 03. – 15. 03. 2021

- demontáž expozice v termínu 19. 03. – 21. 03. 2021

- pronájem zařízení a vybavení expozice včetně ozvučení

- výroba a instalace grafiky

- doprava výstavní expozice na a z místa konání veletrhu

- doprava propagačních materiálů a dalšího zboží vystavovatele

- zajištění denního servisu v průběhu akce dle potřeby v termínu 16. 03. – 19. 03. 2021

- v zajištění schválení expozice technickým oddělením organizátora akce

- zajištění veškeré elektroinstalace včetně rozvaděče a revize

- objednání přívodu elektro, příkon 10 kW u organizátora akce

- objednání přívodu vody u organizátora akce, řešení likvidace odpadní vody

9)  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

10) Tento Dodatek se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel jeden stejnopis.

11) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

| V Brně dne ……………………… za zhotovitele ___________________________________ Ing. Jiří Carda jednatel (razítko a podpis) | V Praze dne ………………………. za objednatele ___________________________________ Martin Draxler radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu |
| --- | --- |