## Sheet1
Harmonogram stavby - III/00716 Dolany - Buštěhrad
| etapa výstavby / týden výstavby | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. etapa | přípravné práce - zřízení zařízení staveniště, vyklizení prostoru staveniště, instalace DIO, odstranění náletové zeleně, stržení zarostlé krajnice, pročištění příkopů a propustků,... | bar: 1.
frézování asfaltových vrstev vozovky | bar: 1. to 3.
sanace podkladních vrstev a obnova propustků | bar: 2. to 4.
realizace vrstvy vozovky z recyklovaného asfaltového materiálu | bar: 5. to 6.
případná výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí | bar: 6.
realizace asfaltových konstrukčních vrstev vozovky | bar: 6. to 7.
obnova nezpevněné krajnice, svislé dopravní značení | bar: 8.
vodorovné dopravní značení | bar: 8.
terénní úpravy, ohumusování a zatrávnění | bar: 8.
2. etapa | přípravné práce - zřízení zařízení staveniště, vyklizení prostoru staveniště, instalace DIO, odstranění náletové zeleně, stržení zarostlé krajnice, pročištění příkopů a propustků,... | bar: 8.
frézování asfaltových vrstev vozovky | bar: 8. to 10.
sanace podkladních vrstev a obnova propustků | bar: 9. to 11.
realizace vrstvy vozovky z recyklovaného asfaltového materiálu | bar: 12. to 13.
případná výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí | bar: 13.
realizace asfaltových konstrukčních vrstev vozovky | bar: 13. to 14.
obnova nezpevněné krajnice, svislé dopravní značení | bar: 15.
vodorovné dopravní značení | bar: 15.
terénní úpravy, ohumusování a zatrávnění | bar: 15.
odstranění DIO a vyklizení stavby | bar: 15.