## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {69392e32-d46f-415b-9f13-1801e04fd30b}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 16-263-2 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa | [24 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16.6.2016 | [15 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
|  |  | KSÚS Středočeského Kraje | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | PRAGOPROJEKT, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK. | [28 empty] | True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 16-263-2
| Stavba: | [6 empty] | III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 16.6.2016
| Zadavatel: | [6 empty] | KSÚS Středočeského Kraje |  |  |  |  | Projektant: |  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {69392e32-d46f-415b-9f13-1801e04fd30b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 000 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {14845fb1-6004-4505-98ff-87c16b80f728} | {69392e32-d46f-415b-9f13-1801e04fd30b} | 2
/ |  | SO 001 |  |  |  | Příprava území a úpravy po stavbě | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cf96f7af-c544-488e-a39f-efe9ac5728de} | {69392e32-d46f-415b-9f13-1801e04fd30b} | 2
/ |  | SO 101 |  |  |  | Rekonstrukce silnice III/11127 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {476daf9b-9de5-4334-bbdc-12df6b29ef9a} | {69392e32-d46f-415b-9f13-1801e04fd30b} | 2
/ |  | SO 190 |  |  |  | Dopravně inženýrská opatření | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5b8be2b6-2701-4654-a062-1270aaffe46e} | {69392e32-d46f-415b-9f13-1801e04fd30b} | 2

## 000 - Vedlejší a ostatní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {14845fb1-6004-4505-98ff-87c16b80f728}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16.6.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 220320391 | Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -26863211
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 220320391R | Dodávka tabulky zhotovitele | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1170770601
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 220320392R | Dodávka informační tabule stavby | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1777354486
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1959387214
| VV |  | "Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "monitoring dotčených objektů, geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum, archeologický průzkum, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Videozáznam stávajícího stavu objízdných tras , pasport poškození - před zahájením a po dokončení stavby dle požadavku investora | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pořízení videozáznamu s identifikací míst poškození, místa poškození s fotodokumentací před zahájením stavby | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dokumentace stavu sjezdů na pozemky sousedící se silničním pozemkem před zahájením stavby | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | videozáznam stavu objízdných tras po opravách poškození z průběhu stavby | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dokumentace oprav sjezdů na pozemky sousedící se silničním pozemkem v případě poškození. | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -205080645
| VV |  | "polohové a výškové vytyčení stavby , vytyčení hranic pozemků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, vč. jejich vytrasování | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1898295500
| VV |  | "Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " podrobné vytyčování jednotlivých stavebních objektů v průběhu výstavby | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontrolní měření geometrických parametrů stavby | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kontrolní měření svislostí | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "měření a výpočty kubatur | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vybudování vytyčovací sítě stavby a její polohové a výškové určení | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1211383237
| VV |  | "Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "a geomoetrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 442427247
| VV |  | RDS | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dokumentace pro provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v tištěné a digitální podobě v požadovaném počtu všech SO | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -597074142
| VV |  | "dokumentace skutečného provedení stavby dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD ČR | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v tištěné a digitální podobě v požadovaném počtu všech SO | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 070001000 | Provozní vlivy | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1127738584
| VV |  | zahrnuje: | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem třetích osob na staveništi | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dopady a změny pro definitivní DIO proti tendrové dokumentaci dle podmínek v době realizace stavby a dle projednání návrhu DIO s Policií ČR: | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 001 - Příprava území a...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cf96f7af-c544-488e-a39f-efe9ac5728de}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 001 - Příprava území a úpravy po stavbě
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16.6.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 001 - Příprava území a úpravy po stavbě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 001 - Příprava území a úpravy po stavbě
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6156 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6156 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6156 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111151231 | Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 5875.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126944503
| VV |  | "silniční svahy" (545+410+105+1023+527+355+57+270+255+125)*0,8*2 |  | 5875.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112151354 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518461614
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112151358 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345809437
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 112201114 | Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665547836
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 112201118 | Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372751797
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084156922
| VV |  | "větve ze stromu" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140540839
| VV |  | "větve ze stromu" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162201404 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121208696
| VV |  | "větve ze stromu" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570481221
| VV |  | "kmeny" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162201412 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929917623
| VV |  | "kmeny" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162201414 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470899504
| VV |  | "kmeny" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1755766225
| VV |  | "pařezy" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313106901
| VV |  | "pařezy" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162201424 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830337196
| VV |  | "pařezy" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162301901 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304830651
| VV |  | " odhad vzdálenosti x ks" 6*3 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
16 | K | 162301902 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538623683
| VV |  | 6*5 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 162301904 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298774959
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
18 | K | 162301911 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593981357
| VV |  | " odhad vzdálenosti x ks" 6*3 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 162301912 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620209977
| VV |  | 6*5 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
20 | K | 162301914 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119917840
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 162301921 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814225394
| VV |  | " odhad vzdálenosti x ks" 6*3 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 162301922 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499068618
| VV |  | 6*5 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
23 | K | 162301924 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277982959
| VV |  | 6*1 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 14.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868797689
| VV |  | "dle pol.č.183101215" 71*0,4*0,5 |  | 14.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 26.98 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796739267
| VV |  | "dle pol.č.171201201" 14,2*1,9 |  | 26.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181411123 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 | m2 | 2937.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1952809624
| VV |  | "silniční a příkopové svahy" 2937,6 |  | 2937.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 005724700 | osivo směs travní univerzál | kg | 44.064 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.044064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69640980
| VV |  | "dle pol.č.181411123" 2937,6*0,015 |  | 44.064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 183101215 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544704822
| VV |  | "dle pol.184102112" 71 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 103715000 | zemina vhodná k ohumusování - nákup vč. dovozu | m3 | 14.2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.21 | 2.982 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082726207
| VV |  | "dle pol.č.183101215 - ks x obj. 0,4m3 x 50%" 71*0,4*0,5 |  | 14.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742697998
| VV |  | 25+30+2+2+12 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 026600000-R1 | Slivoň švestka (Prunus domestica) d=10-12cm | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297707326
| VV |  | "náhradní výsadba" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 026600000-R2 | Třešeň ptačí (Prunus avium) d=10-12cm | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893650697
| VV |  | "náhradní výsadba" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 026600000-R3 | Jabloň lesní (Malus sylvestris) d=10-12 cm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511814502
| VV |  | "náhradní výsadba" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 026503690-R | Dub zimní (Quercus petraea) d=10-12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867232841
| VV |  | "náhradní výsadba" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 026503050-R | Javor mléč /Acer platanoides/ d=10-12 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320273223
| VV |  | "náhradní výsadba" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 184215113 | Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 453269902
| VV |  | "náhr. výsadba" 71 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 052172100-R | tyč odkorněná délka 250 cm,tloušťka 7 cm | ks | 71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683565343
38 | K | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119134942
| VV |  | "náhradní výsadba" 71 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4406.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311785087
| VV |  | 2937,6*1,5 |  | 4406.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 | kus | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.14768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541390842
| VV |  | pletivem nebo plastovou chráničkou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820459483
| VV |  | 71*1 |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 7.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 1.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606845064
| VV |  | 71*1*0,1 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 185802112 | Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.355 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773496285
| VV |  | vč. dodání hnojiva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71*0,005 |  | 0.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570259911
| VV |  | "0,00004 t x počet stromů" 0,00004*71 |  | 0.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 251911550 | hnojivo průmyslové | kg | 2.84 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00284 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473219968
| VV |  | dodání potřebného hnojiva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0,04 kg x počet stromů" 0,04*71 |  | 2.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 32.438 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388577118
| VV |  | "TRÁVNÍK" 2937,6*0,005 |  | 14.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "NÁHRADNÍ VÝSADBA" 71*0,05*5 |  | 17.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.438 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 32.438 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264872400
| VV |  | 32,438 |  | 32.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 185851129 | Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m | m3 | 648.76 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274250957
| VV |  | 32,438*20 |  | 648.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848553893
| VV |  | "strom do 0,5m vč. pařezu" 8*2*0,6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strom do 0,9m vč. pařezu" 1*3*0,6 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 4.616 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623141051

## SO 101 - Rekonstrukce sil...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {476daf9b-9de5-4334-bbdc-12df6b29ef9a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/11127
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16.6.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/11127
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/11127
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12617.0933 |  | 11574.7112 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12617.0933 |  | 11574.7112 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1449.9753 |  | 10995.9199 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113152111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého | m3 | 5730.339 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9168.5424 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459827320
| VV |  | "v extravilánu" (1907,5-5,6+1653,2-1*5,6-3*5,35)*2*(0,38+0,43) |  | 5724.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyrovnání v napojení na intravilány a propustky" (10,0*10,0+10,0*(2*4,8+5,0))*0,05/2 |  | 6.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5730.339 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154431 | Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 23732.175 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 4.5e-05 | 1.0679 | 0.077 | 1827.3775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093062621
| VV |  | "frézování extravilánu 2cm" 9510,0+8176,0 |  | 17686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "frézování extravilánu 3cm krajnice" (1907,5-5,6+1653,2-1*5,6-3*5,35)*2*0,75 |  | 5300.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyrovnání v napojení na intravilány a propustky 3cm" (2*10,0*(4,6+5,0+5,2+5,0+5,2)+10,0*10,0+10,0*(2*4,8+5,0)) |  | 746 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23732.175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | vč. odkupu zhotovitelem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 132301102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 | m3 | 892.35 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872164796
| VV |  | "pro drenáž š.0,45m hl.0,5m dle pol.č.212755216" 3966*0,45*0,5 |  | 892.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 446.175 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691352721
| VV |  | "50% dle pol.č.132301102" 892,35*0,5 |  | 446.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1619.823 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 787750882
| VV |  | "dle pol.č.132301102" 892,350 |  | 892.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol.č.938902111" 3672*0,15 |  | 550.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol.č.938909611" 1766,725*0,1 |  | 176.673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1619.823 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 16198.23 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736099100
| VV |  | "dle pol.č.162701105" 1619,823*10 |  | 16198.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1619.823 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625431778
| VV |  | "dle pol.č.162701105" 1619,823 |  | 1619.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 3077.664 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615254501
| VV |  | "dle pol.č.162701105" 1619,823*1,9 |  | 3077.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 267.705 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468122877
| VV |  | "Drenáž dle pol.č.212755216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp HK 22/32" 3966*0,45*0,15 |  | 267.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 583439310 | kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 | t | 508.64 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 508.64 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076845446
| VV |  | "Drenáž dle pol.č.174101101" 3966*0,45*0,15*1,9 |  | 508.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 446.175 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427360956
| VV |  | "Drenáž dle pol.č.212755216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Obsyp vč. lože HK 8/16, f2" 3966*0,45*0,25 |  | 446.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 583438810 | kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 | t | 847.733 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 847.733 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892734627
| VV |  | "Drenáž dle pol.č.175101201" 3966*0,45*0,25*1,9 |  | 847.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 2937.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683984340
| VV |  | V trase | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (545+410+105+1023+527+355+57+270+255+125)*0,8 |  | 2937.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 103715000 | zemina vhodná k ohumusování - nákup vč. dovozu | m3 | 440.64 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.21 | 92.5344 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -638154352
| VV |  | "dle pol.č.181301112" 2937,600*0,15 |  | 440.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 14133.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474997551
| VV |  | "v trase | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1907,5-5,6+1653,2-1*5,6-3*5,35)*2*2,0 |  | 14133.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6117 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože | m | 3966 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011628 | 4.6117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490310365
| VV |  | "Trouba perforovaná s plným dnem HDPE DN150, SN 4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 260+300+380+140+125+291+181+100+280+200+60+121+270+134+260+188+76+280+260+60 |  | 3966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 337.4457 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 178.47 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 337.4457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819108085
| VV |  | "Drenáž dle pol.č.212755216" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lože" 3966*0,45*0,1 |  | 178.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10809.0214 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 561041121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2 | m2 | 884.3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840411750
| VV |  | "V TRASE ODHAD 5% PLOCHY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9510,0+8176,0)*0,05 |  | 884.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 585301700 | vápno nehašené bezprašné | t | 23.079 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 23.079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -148790535
| VV |  | "5%pojiva= 88,4kg/m3" 870,25*0,3*0,0884 |  | 23.079 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 12155.068 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.4726 | 5744.4851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1714135264
| VV |  | "sanace krajnic" (1907,5-5,6+1653,2-1*5,6-3*5,35)*2*1,72 |  | 12155.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 564971415 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 250 mm | m2 | 10741.688 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.33 | 3544.757 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828676185
| VV |  | sanace krajnic v tl.25cm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1907,5-5,6+1653,2-1*5,6-3*5,35)*1,52*2 |  | 10741.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | vč. nákupu a dovozu asf. recykl. materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
22 | K | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m | m2 | 17405 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249775408
| VV |  | "extravilán viz pol.577134121" 17405 |  | 17405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 567511141 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 10000 m2 | m2 | 18580.912 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127920948
| VV |  | "extravilán" (9510,0+8176,0)*1,03*1,02 |  | 18580.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 567512141 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 120 mm do 10000 m2 | m2 | 18580.912 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354413640
| VV |  | "extravilán" (9510,0+8176,0)*1,03*1,02 |  | 18580.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 585221100 | cement struskoportlandský | t | 205.133 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 205.133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663960168
| VV |  | (18580,912*0,12)*2,3*0,04 "4% pojiva" |  | 205.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 111625530 | asfaltová emulze nemodifikovaná | t | 205.133 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 205.133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297111529
| VV |  | (18580,912*0,12)*2,3*0,04 "4% pojiva" |  | 205.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 569951133 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm | m2 | 4240.14 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.198 | 839.5477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269681911
| VV |  | zpevnění krajnic v tl.15cm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v trase | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1907,5-5,6+1653,2-1*5,6-3*5,35)*2*0,6 |  | 4240.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 572241112 | Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km | m2 | 1470 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.16795 | 246.8865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695030049
| VV |  | oprava objízdných tras po stavbě, vč. krajnic | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délka obj. trasy 21km | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | prům. š. voz . 7 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odhad lokálních poruch: 1% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21000*7*0,01 |  | 1470 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | položka obsahuje zaříznutí, odbourání asf. povrchu, spojovací postřik, výsprava ACO 11, zalití spár | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | 573191111 | Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 | m2 | 18580.912 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137866810
| VV |  | Postřik živičný infiltrační z modifikované emulze množství 0,60 kg/m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Extravilán" (9510,0+8176,0)*1,03*1,02 |  | 18580.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 18216.58 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002179314
| VV |  | Postřik živičný spojovací ze silniční modifikované emulze v množství 0,35 kg/m2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Extravilán" (9510,0+8176,0)*1,03 |  | 18216.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 17686 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164952451
| VV |  | "Extravilán" (9510,0+8176,0) |  | 17686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 89516.OTSKP | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ | KUS | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422127880
| VV |  | "dle PP" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.0392 |  | 578.7913 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 911331123 | Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m | m | 540 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0231 | 12.474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893630096
| VV |  | 48+64+72+116+148+92 |  | 540 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 912221111 | Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním | kus | 466 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052408583
| VV |  | 466 |  | 466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 404451650 | sloupek směrový silniční ocelový | kus | 466 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.6757 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665858136
| VV |  | 466 |  | 466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 919112233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 60.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 8.05e-06 | 0.00048863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856290873
| VV |  | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz pol. 919122132" 60,7 |  | 60.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 919122132 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 60.7 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034162 | 0.020736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292564737
| VV |  | NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V trase mezi etapami" 17,7+3*5,0 |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v trase napojení na stávající stav-sjezdy" 6,0+2*11,0 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 8023.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003575 | 2.8683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398461412
| VV |  | "V TRASE ODHAD 5% PLOCHY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9510,0+8176,0)*0,05 |  | 884.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE TRATIVODU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5*2+0,4*2)*3966,0 |  | 7138.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8023.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 938902111 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m | m | 3672 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 356.184 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812638753
| VV |  | 545+410+105+1023+527+355+57+270+255+125 |  | 3672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 938909611 | Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm | m2 | 1766.725 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 222.6073 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1848549207
| VV |  | "čištění krajnic tl. 5cm" (1907,5-5,6+1653,2-1*5,6-3*5,35)*2*0,25 |  | 1766.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 11224.967 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662814095
| VV |  | "dle pol.č.113152111" 5730,339*1,6 |  | 9168.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol.č.113154431" 23732,175*0,03*2,57 |  | 1829.751 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle pol.č.572241112" 1470,0*0,06*2,57 |  | 226.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11224.967 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 213274.373 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951100728
| VV |  | "dle pol.č.997221551 19x" 11224,967*19 |  | 213274.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel poromítne v rámci položky cenu za odvoz na skládku dle svých zvyklostí a možností skládkování " | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
43 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 226.674 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145542158
| VV |  | "dle pol.č.572241112" 1470,0*0,06*2,57 |  | 226.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 9168.542 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749331676
| VV |  | "dle pol.č.113152111" 5730,339*1,6 |  | 9168.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 12617.093 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459429697
46 | K | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m | t | 12617.093 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668721187

## SO 190 - Dopravně inženýr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5b8be2b6-2701-4654-a062-1270aaffe46e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 190 - Dopravně inženýrská opatření
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16.6.2016
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (2016/1) a OTSKP - SPK (2016). Cenové a technické podmínky položek a technické specifikace, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, OTSKP - SPK na www.rsd.cz. Položky soupisu prací, které jsou označeny .R za kódem položky nepochází z Cenové soustavy ÚRS ani OTSKP - SPK.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 190 - Dopravně inženýrská opatření
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
III/11127 Radonice - mosty ev. č. 11127 – 4 a 5 - 2. etapa
Objekt:
SO 190 - Dopravně inženýrská opatření
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16.6.2016
Zadavatel: |  |  | KSÚS Středočeského Kraje |  |  | Projektant: | PRAGOPROJEKT, a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 913111111 | Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691837056
| VV |  | "objízdná trasa společná" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "etapa 3" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "etapa 4" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 913111112 | Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132697335
| VV |  | "dle pol.č.913111111" 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 913111115 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992732795
| VV |  | objízdná trasa společná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IS11c " 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IP10a " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " B1 " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " E3a " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IS11b " 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " E13 " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IP10a " 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " B1 " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " E3a " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IS11b " 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " E13 " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 913111116 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484004194
| VV |  | objízdná trasa společná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IP22 " 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IP22 " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " IP22 " 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 913111211 | Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití | kus | 3580 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119248960
| VV |  | objízdná trasa společná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26*74 |  | 1924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*46 |  | 1058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*26 |  | 598 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3580 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 913111212 | Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití | kus | 3580 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925301881
| VV |  | "dle pol.č.913111211" 3580,0 |  | 3580 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 913111215 | Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití | kus | 2712 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562544724
| VV |  | objízdná trasa společná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*74 |  | 1776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*46 |  | 598 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13*26 |  | 338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2712 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 913111216 | Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití | kus | 218 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -203112459
| VV |  | objízdná trasa společná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*74 |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*46 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*26 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 913221111 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625081154
| VV |  | etapa 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 913221211 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití | kus | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053161925
| VV |  | "dle pol.č.913221111" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*46 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | etapa 4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*26 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | " předpokládaná doba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 913911112 | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534840346
| VV |  | "pro Z2" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 913911121 | Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139353790
| VV |  | "pro Z2" 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 913911212 | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití | kus | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315117330
| VV |  | "pro světla Z2" 2*46+2*26 |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zhotovitel promítne do položky nájem po dobu dle svého harmonogramu výstavby" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 913921131 | Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 829623358
| VV |  | 2+2+4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 913921132 | Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880728094
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1151321719
| VV |  | Náklady na zajištění údržby, servisu, kontroly DIO po celou dobu výstavby, | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET