Seznam příloh:

Technická zpráva

Objízdná trasa – Situace

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  Identifikační údaje

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:	III/00519 Úhonice – Rudná

Místo stavby:			Středočeský kraj, okres Praha – západ

katastrální území: Úhonice (773247), Dušníky u Rudné (743313), Drahelčice (631531)

Charakter stavby:		oprava pozemní komunikace

Objednatel:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Projektant:			Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Šárka Veselá, Ing. Tomáš Roztočil, Ing. Petr Macek

Muchova 9/223, 160 00 Praha 6

promika@promika.cz

IČ: 260 80 273

Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Část:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum zpracování:		08/2018

## Charakteristika stavby

Jedná se o opravu krytu silnice III/00519 v celém jejím úseku od křižovatky se silnicí II/101 v Úhonicích až po stykovou křižovatku na připojení na silnici III/00518 před nadjezdem trasy dálnice D5. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací a úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova propustků, výšková rektifikace a výměna obrubníků v zastavěném území, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou.

Stavba bude převážně realizována v nezastavěném území a pouze v krátkém průjezdním úseku zastavěného území Úhonic.

## 1.3.	Stavební objekty

Stavba je vzhledem ke svému charakteru členěna na stavební objekty podle objektových řad, obsaženy jsou pouze objekty pozemních komunikací. Způsob členění je v souladu s vyhlášky MD ČR č. 146/2008 Sb., o obsahu a rozsahu projektové dokumentace staveb pozemních komunikací.

Seznam stavebních objektů:

SO 121  SILNICE III/00519

SO 181  PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 191  STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba není dále členěna na dílčí části, neobsahuje ani žádné provozní soubory.

2.  Základní údaje

## 2.1. 	Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Staveniště je situováno převážně v extravilánovém úseku silnice III/00519 a pouze v krátkém úseku zastavěným územím Úhonic. Staveniště nezasahuje do žádných chráněných území, ani území národní kulturní památky.

Odvodnění staveniště je do stávajících odvodňovacích systémů.

Dopravní opatření po dobu výstavby jsou řešeny v rámci stavebního objektu SO 181 Přechodné dopravní značení.

## 2.2.	Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků které zajišťuje stavebník/objednatel

Území dotčené stavbou se nachází v přilehlé ploše silnice III/00519. Situování prostoru staveniště a zábor pozemků potřebných pro navrhovanou opravu vozovky je patrný z příloh G.4. INFORMACE O POZEMCÍCH.

## Zásady návrhu staveniště

Prostor staveniště bude využíván především pro vlastní provádění prací, přístup a příjezd do prostoru stavby, parkování potřebných mechanizmů a vozidel stavby v blízkosti prováděných prací. Uspořádání staveniště se bude s postupujícími pracemi měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby.

Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru bude možno umístit v prostoru vlastní stavby pouze v omezené míře. Předpokládá se použití jednoduchých a snadno přemístitelných objektů (maringotky, kontejnery, chemické WC apod.). Dočasné zařízení staveniště umístěné v prostoru vlastní stavby bude podle postupu prací přemísťováno a na závěr stavby zlikvidováno.

Zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel stavby a cena za jeho zřízení, provozování, údržbu, ostrahu a následující likvidaci po dokončení stavby bude součástí nabídkové ceny.

Budování dočasných objektů a zařízení v prostoru staveniště vyvolané potřebou zhotovitele si zhotovitel zajistí v souladu se zákonnými předpisy a normami platnými v ČR.

## Návrh postupu a provádění výstavby

Staveniště bude předáno zhotoviteli k termínu zahájení stavby v celém rozsahu. V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací bude zajištěno v oblasti dotčené stavbou polohové a výškové vytýčení a zřetelné označení podzemních vedení jejich správci.

Stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice rozdělené na několik dílčích částí.

Stavební práce předpokládané v rámci výstavby:

- provedení přípravných zemních prací (příp. odhumusování),

- probírka stromového porostu a kácení vzrostlé zeleně,

- odstranění svislých dopravních značek určených k odstranění s uložením na skládku,

- odstranění stávajícího svodidla v rozsahu stavby,

- stržení zarostlé krajnice,

- frézování asfaltových vrstev vozovky v předepsané tloušťce v celém rozsahu stavby,

- sanace podkladních vrstev v rozsahu dle vizuální prohlídky po odfrézování krytových vrstev vozovky,

- pročištění vtokových objektů a jejich výšková rektifikace

- obnova propustků,

- výšková a směrová rektifikace obrubníků,

- případná výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí,

- realizace asfaltových konstrukčních vrstev vozovky včetně obnovy vodorovného dopravního značení,

- osazení nového svodidla v rozsahu stavby,

- osazení svislých dopravních značek a směrových sloupků dle dokumentace,

- obnova nezpevněné krajnice v úseku s extravilánovým uspořádáním,

- pročištění příkopů, ohumusování a zatrávnění.

## 2.5.	Věcné a časové vazby souvisejících staveb

Žádné jiné související stavby v území nejsou známy.

## Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Nejsou žádné.

## Možné napojení na zdroje

Staveništní odběr vody bude řešen v případě požadavku dovozem vody cisternou, pitná voda bude zabezpečována nákupem vody v PET lahvích.

Dešťové vody ze staveniště budou odváděny k zásaku do okolního terénu nebo do stávajících odvodňovacích systémů v souladu se současným stavem. Splašková kanalizace pro sociální zařízení staveniště se nepředpokládá, staveniště bude případně vybaveno pouze chemickým WC.

Elektrická energie potřebná pro provádění prací bude zabezpečena mobilním zdrojem (elektrocentrála).

Odběrná místa vody, případně místo napojení staveništní přípojky elektrické energie včetně projednání možnosti odběrů, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

## Možnosti nakládání s odpady z výstavby

Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Stavební odpad bude průběžně ze staveniště odvážen na řízené skládky v okolí.

## Přístupy na staveniště (vjezdy, výjezdy)

Dopravní napojení staveniště bude zajištěno z obou směrů silnice III/00519. Jiný přístup není třeba zřizovat. Uspořádání staveniště a obslužnost staveniště se bude v průběhu výstavby měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a potřebám stavby.

## Požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí

Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým pozemkům a k sítím technického vybavení. Při provádění stavby bude nutno dbát na ochranu zeleně.

Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení výkopů apod.). Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných komunikací pro potřeby stavby bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení vlastních prací. Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu.

## Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Při výstavbě budou respektována ochranná pásma všech dotčených inženýrských  sítí. Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování komunikací, ovzduší a vod. Zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací by měl být veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat.	 Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Odvádění srážkových a odpadních vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo ke znečistění a kontaminaci zeminy a podzemních vod ropnými látkami.

## Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Stavební práce budou probíhat za celkové uzavírky silnice III/00519 rozdělené na několik dílčích částí.

Návrh objízdných tras je doložen v grafických přílohách na konci této zprávy a je navržen dle následujícího popisu.

Objízdná trasa je vedena od průjezdního úseku II/101 v Úhonicích po trase silnice III/00520 a dále pokračuje po silnici III/00518 k nadjezdu trasy dálnice D5 a připojení na průjezdní úsek silnice II/605 v Rudné.

Dotčeným úsekem silnice III/00519 nejsou vedeny linky hromadné dopravy, náhradní trasy nejsou tak stanoveny.

Omezení v dopravě, ke kterému bude docházet během realizace stavby, bude řešeno přechodným dopravním značením.

Stavební mechanizmy budou pojíždět pouze ve vymezeném prostoru staveniště a nebudou narušovat přilehlé pozemky.

## Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

## Orientační lhůty výstavby, přehled rozhodujících dílčích termínů

Stavba by měla být realizována v průběhu stavební sezóny 2018, popřípadě 2019, termín není pevně stanoven, zahájení bude závislé na způsobu financování, provedení výběru zhotovitele, zažádání o DIR a dalších dílčí projednání samotné stavby.

Délka trvání stavby se předpokládá přibližně 7 týdnů od zahájení stavební činnosti. Doba trvání stavby bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací.