## Rekapitulace
Firma: Závod
Rekapitulace ceny
Stavba: 17-NO-01-002-1 - II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 001 | Příprava území
SO 101 | Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 – 26,615
SO 181 | Přechodné dopravní značení
SO 201 | Most ev. č. 227-008, úpravy
VON | Vedlejší a ostatní náklady

## SO 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: Závod | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 17-NO-01-002-1 |  | II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek |  |  | SO 001 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 001 |  | Příprava území |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02100 | R | PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | V rámci přípravy území bude celkově vyklizeno staveniště, bude odstraněna kolizní náletová zeleň (především v příkopech). Stromy v blízkosti stavby budou chráněny dřevěným bedněním před poškozením. Součástí přípravy území je i instalace informačních tabulí s údaji o investorovi a dodavateli stavby.
VV

## SO 101
ASPE10 |  |  |  | Firma: Závod | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 17-NO-01-002-1 |  | II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek |  |  | SO 101 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 101 |  | Silnice II/227, rekonstrukce úseku km 23,510 – 26,615 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 5062.803 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | asfaltové vrstvy zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T1 - poplatek za uložení na recyklační středisko / obalovnu
VV |  |  |  | dle pol. 113338.a: 373,5*2,2=821,700 [A] dle pol. 113728: 1843,958*2,3=4 241,103 [B] Celkem: A+B=5 062,803 [C]
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 10708.241 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo
VV |  |  |  | dle pol. 113328: 1369,83*2,1=2 876,643 [A] dle pol. 121108: 241,8*1,8=435,240 [B] dle pol. 123738: 2608,375*1,8=4 695,075 [C] dle pol. 12924: 1731,638*0,2*1,8=623,390 [D] dle pol. 12932: 2283,0*0,5*1,8=2 054,700 [E] dle pol. 12980: 9*0,5*1,8=8,100 [F] dle pol. 129958: 55,9*0,15*1,8=15,093 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=10 708,241 [H]
P | 3 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 201.958 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | asfaltové vrstvy zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T4 - poplatek za uložení na skládku nebezpečného odpadu
VV |  |  |  | dle pol. 113338.a: 91,799*2,2=201,958 [A]
P | 4 | 014212 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | T | 1034.316 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nakupovaný materiál - ornice / zemina schopná zúrodnění - pořízení
VV |  |  |  | Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 3830,8*0,15*1,8=1 034,316 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1369.83 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Odstranění podkladních vrstev vozovky, tl. průměrně 200 mm, v místě sanace vozovky, úpravy AZ sanace krajnice, prováděno po odfrézování: ((4516+307)*0,25+107+156+206+1793+356+24+57+1792+150)*0,2=1 169,350 [A] Odstranění konstrukce sjezdu, tl. průměrně 350 mm - celkem 49 sjezdů a napojení: 572,8*0,35=200,480 [B] Celkem: A+B=1 369,830 [C]
P | 6 | 11333 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM | M3 | 229.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | s ponecháním materiálu na místě - bude použit pouze v rámci recyklace za studena! !! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T4 !! POZN.: Výpočet celkové kubatury odstranění penetračního makadamu viz. pol. 113338.
VV |  |  |  | Materiál pro doplnění konstrukce v místě úpravy AZ a sanace krajnice, pro recyklaci na místě, tl. 160 mm (km 0,770-1,187): (385+415)*1,79*0,16=229,120 [A]
P | 7 | 113338 | a | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 373.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / obalovnu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně !! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T1, není odpadem !!
VV |  |  |  | Odstranění vrstvy z penetračního makadamu, tl. cca 100 mm, v místě sanace krajů vozovky km 1,187 - 2,653 a v místě sanace vozovky km 1,290 - 1,390: (1792+1793+150)*0,1=373,500 [A]
P | 8 | 113338 | b | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 91.799 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně - materiál nebude dále použit a musí být uložen v zařízení s oprávněním k likvidaci nebezpečných odpadů! !! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T4 !!
VV |  |  |  | Odstranění vrstvy z penetračního makadamu, tl. průměrně - - 110 mm, v místě sanace krajů vozovky km 0,770-1,187: (385+415)*1,4*0,11=123,200 [A] - 125 mm, v místě sanace vozovky (km 0,000 - 0,770 - odhad 25 % plochy vozovky) a v místě úpravy křižovatky v km 0,215: ((4516+307)*0,25+376)*0,125=197,719 [B] Celkem odstranění makadamu: A+B=320,919 [C] Odpočet materiálu pro doplnění konstrukce v místě úpravy AZ a sanace krajnice, pro recyklaci na místě, tl. 160 mm (km 0,770-1,187): -(385+415)*1,79*0,16=- 229,120 [D] Celkem k likvidaci: C+D=91,799 [E]
P | 9 | 113724 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 337.255 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Frézování s produkcí frakce 0/22. !! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T1 !! POZN.: Výpočet celkové kubatury frézování asfaltu viz. pol. 113728.
VV |  |  |  | Materiál určený pro následné - - dosypání krajnic: 9,3=9,300 [A] - zpevnění zemních krajnic tl. 0,15m: (6+115+186+1497,5)*0,15=270,675 [B] - doplnění konstrukce sjezdu tl. 0,1m: 572,8*0,1=57,280 [C] Celkem: A+B+C=337,255 [D]
P | 10 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1843.958 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / obalovnu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně !! zatřídění dle Sb.zák. č. 130/2019 ZAS-T1, není odpadem !!
VV |  |  |  | Frézování vozovky tl. průměrně - - 90 mm na celou šířku vozovky (km 0,000 - 0,770; km 1,187 - 2,653; v místě napojení na stáv. komunikace a v místě úpravy napojení v km 0,215): (4516+307+376+8810+52+530)*0,09=1 313,190 [A] - 140 mm na celou šířku vozovky (km 0,770 - 1,187): 2737,8*0,14=383,292 [B] Dofrézování vozovky tl. průměrně - - 45 mm, v místě sanace vozovky km 0,000 - 0,770 - odhad 25 % plochy vozovky a v místě úpravy křižovatky v km 0,215: ((4516+307)*0,25 +376)*0,045=71,179 [C] - 25 mm v místě sanace krajů vozovky km 0,770 - 1,187: (107+156+206+356+24+57)*0,025=22,650 [D] - 90 mm v místě sanace krajů vozovky km 1,187 - 2,653 a v místě sanace vozovky (km 1,290 - 1,390): (1457+1458)*1,49*0,09=390,902 [E] Celkem frézování: A+B+C+D+E=2 181,213 [F] Odpočet materiálu určeného pro následné - - dosypání krajnic: -9,3=-9,300 [G] - zpevnění zemních krajnic tl. 0,15m: -(6+115+186+1497,5)*0,15=- 270,675 [H] - doplnění konstrukce sjezdů a napojení tl. 0,1m: -572,8*0,1=-57,280 [I] Celkem odpočet: G+H+I=- 337,255 [J] Celkem frézovaná k odvozu: F+J=1 843,958 [K]
P | 11 | 121108 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 241.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně stávající zatravněné plochy (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití)
VV |  |  |  | sejmutí drnu tl. 0,15 m: (410+499+391+312)*0,15=241,800 [A]
P | 12 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2608.375 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV |  |  |  | výkop zeminy v AZ na hloubku 500 mm: ((385+415)*1,05+(1457+1458)*1,45+150)*0,5=2 608,375 [A]
P | 13 | 12573 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 229.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | alternativní položka - doplnění konstrukce v místě úpravy AZ a sanace krajnice - přesun vytěženého materiálu v místě stavby
VV |  |  |  | dle pol. 11333: 229,12=229,120 [A]
P | 14 | 125734 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 337.255 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. dopravy z meziskládky frézované ZAS-T1 dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Materiál určený pro následné - - dosypání krajnic: 9,3=9,300 [A] - zpevnění zemních krajnic tl. 0,15m: (6+115+186+1497,5)*0,15=270,675 [B] - doplnění konstrukce sjezdu tl. 0,1m: 572,8*0,1=57,280 [C] Celkem: A+B+C=337,255 [D]
P | 15 | 125738 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 574.62 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | nakupovaný materiál - ornice / zemina schopná zúrodnění - natěžení vč. dopravy ze zemníku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 3830,8*0,15=574,620 [A]
P | 16 | 12924 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM | M2 | 1731.638 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Stržení krajnice v prům. šířce cca 0,375 m, včetně odstranění nánosu v celkové prům. tl. do 200mm: 4617,7*0,375=1 731,638 [A]
P | 17 | 12932 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 2283 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | pročištění příkopu příkopovým rypadlem s průměrným množstvím skrývky 0,5 m3/m: 2283,0=2 283,000 [A]
P | 18 | 12980 |  | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Pročištění stávajících uličních vpustí: 9=9,000 [A]
P | 19 | 129958 |  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 55.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | čištění propustků DN do 600mm (5ks): 10,0+11,7+9,4+12,6+12,2=55,900 [A]
P | 20 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 229.12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení do násypu frézovaná ZAS-T4
VV |  |  |  | doplnění konstrukce v místě úpravy AZ a sanace krajnice, pro recyklaci na místě, tl. 160 mm (km 0,770-1,187): (385+415)*1,79*0,16=229,120 [A]
P | 21 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2850.175 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | uložení na recyklační středisko / trvalou skládku
VV |  |  |  | dle pol. 121108: 241,8=241,800 [A] dle pol. 123738: 2608,375=2 608,375 [B] Celkem: A+B=2 850,175 [C]
P | 22 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 2608.375 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vhodný materiál pro násyp do AZ (ŠDB fr. 0/63) čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV |  |  |  | výměna AZ na hloubku 500 mm: ((385+415)*1,05+(1457+1458)*1,45+150)*0,5=2 608,375 [A]
P | 23 | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 9.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | z vyzískaného materiálu
VV |  |  |  | Dosypávka kranice vhodným materiálem (Rmat), včetně zhutnění: 9,3=9,300 [A]
P | 24 | 18110 | a | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 572.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Obnova konstrukce sjezdu - 49 sjezdů a napojení: 572,8=572,800 [A]
P | 25 | 18110 | b | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 5216.75 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV |  |  |  | výměna AZ na hloubku 500 mm - přehutnění parapláně: (385+415)*1,05+(1457+1458)*1,45+150=5 216,750 [A]
P | 26 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 3830.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příprava pláně
VV |  |  |  | Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 3830,8=3 830,800 [A]
P | 27 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 3830.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | převažující svah, materiál predikce 100% nákup
VV |  |  |  | Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 3830,8=3 830,800 [A]
P | 28 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 3830.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | v místech se zástavbou s ručním osetím a zálivkou
VV |  |  |  | Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 3830,8=3 830,800 [A]
P | 29 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 3830.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Rozprostření ornice tl. 0,15m, zatravnění a údržba do předání správci: 3830,8=3 830,800 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 30 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 5486.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA 0/63 ; tl. 150mm
VV |  |  |  | Doplnění konstrukce v místě úpravy AZ tl.150 mm (km 1,187-2,653) ŠDA 0/63, včetně urovnání a zhutnění pláně: (1457+1458)*1,82+150=5 455,300 [A] Podkladní vrstva betonové dlažby: 31,0=31,000 [B] Celkem: A+B=5 486,300 [C]
P | 31 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 5455.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA 0/63 ; tl. 200mm
VV |  |  |  | Doplnění konstrukce v místě úpravy AZ tl.200 mm (km 1,187-2,653), včetně urovnání a zhutnění pláně: (1457+1458)*1,82+150=5 455,300 [A]
P | 32 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 1296 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA 0/63 ; tl. 220mm
VV |  |  |  | doplnění konstrukce v místě úpravy AZ tl.220 mm (km 0,770 - 1,187), včetně urovnání a zhutnění pláně: (385+415)*1,62=1 296,000 [A]
P | 33 | 56336 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 572.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ŠDA 0/63 ; tl. min. 250mm (zahrnuje i příp. dosypávky)
VV |  |  |  | Obnova konstrukce sjezdu - 49 sjezdů a napojení: 572,8=572,800 [A]
P | 34 | 56362 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 572.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. 100mm, z vyzískaného materiálu
VV |  |  |  | Obnova konstrukce sjezdu - 49 sjezdů a napojení: 572,8=572,800 [A]
P | 35 | 567544 |  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM | M2 | 2956.824 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | RS 0/32 CA dle TP 208 ; tl. 160 mm Zahrnuje případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 5% dle TP 208. Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě.
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 8%): 2737,8*1,08=2 956,824 [A]
P | 36 | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 1804.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. 150mm (do 200mm), z vyzískaného materiálu
VV |  |  |  | zpevnění zemní krajnice (recyklát fr. 0/22), tl. 0,15 m: 6+115+186+1497,5=1 804,500 [A]
P | 37 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 9318.45 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PI-C ; 0,6 kg/m2
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (vč. dílčího rozšíření podkladních vrstev 8%): (2738+4823*0,25+150)*1,08+1457*1,68+1458*1,68=9 318,450 [A]
P | 38 | 572213 | a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 18018 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-C ; 0,4 kg/m2
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 5%): (4516+307+2738+8810+52+643+94)*1,05=18 018,000 [A]
P | 39 | 572213 | b | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 17503.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-C ; 0,3 kg/m2
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 2%): (4516+307+2738+8810+52+643+94)*1,02=17 503,200 [A]
P | 40 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 17160 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACO 11+ ; tl. 40mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky: 4516+307+2738+8810+52+643+94=17 160,000 [A]
P | 41 | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 17846.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACL 16+ ; tl. 60mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (vč. rozšíření podkladních vrstev 4%): (4516+307+2738+8810+52+643+94)*1,04=17 846,400 [A]
P | 42 | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 2874.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ ; tl. 50mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky - třívrstvá (vč. rozšíření podkladních vrstev 5%): 2738*1,05=2 874,900 [A]
P | 43 | 574E88 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 6349.41 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ACP 22+ ; tl. 90mm
VV |  |  |  | Konstrukce vozovky (vč. dílčího rozšíření podkladních vrstev 8%): (4516+307)*0,25*1,08+1457*1,68+1458*1,68+150=6 349,410 [A]
P | 44 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 31 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DL tl. 60mm, L z HDK 4/8 tl. 40mm
VV |  |  |  | Betonová dlažba: 31,0=31,000 [A]
P | 45 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 192.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | ošetření spar asfaltovou zálivkou za horka typu N2, v místech napojení na stáv stav, v místě napojení jednotlivých etap: 192,4=192,400 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 46 | 72221 |  | VODOVODNÍ ARMATURY | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | příp. plynovodní čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV |  |  |  | Případná výměna poškozených armatur na plynovodu či vodovodu: 4=4,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 47 | 87433 | R | PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 160MM | M | 84.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí SN 16 PP 160, vč. zemních prací, lože obsypu - kompletní provedení napojení na dešťovou kanalizaci vykázáno zvlášť
VV |  |  |  | Přípojka uliční vpusti: 0,4+7,7+2,6+2,4+7,7+8,8+14,8+1,4+6,0+7,6+0,6+16,2+8,3=84,500 [A]
P | 48 | 87434 | R | PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200MM | M | 17.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí SN 16 PP 200, vč. zemních prací, lože obsypu - kompletní provedení napojení na dešťovou kanalizaci vykázáno zvlášť
VV |  |  |  | Přípojka uliční vpusti: 8,0+7,3+1,9=17,200 [A]
P | 49 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nová UV: 20=20,000 [A]
P | 50 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Výšková rektifikace kanalizačních poklopů: 12=12,000 [A]
P | 51 | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Výšková rektifikace povrchových znaků inž. sítí (vodovod, plynovod): 9=9,000 [A]
P | 52 | 899672 | R | SANACE POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 55.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | čerpáno v rozsahu dle skutečnosti
VV |  |  |  | Lokální sanace potrubí čištěných propustků DN do 600mm (5ks): 10,0+11,7+9,4+12,6+12,2=55,900 [A]
P | 53 | 89980 |  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ | M | 101.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | DN do 200
VV |  |  |  | Nové přípojky UV: 84,5+17,2=101,700 [A]
P | 54 | 899901 |  | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK | KUS | 20 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dle počtu nových UV, čerpáno dle skutečnosti
VV |  |  |  | Nová UV - napojení na dešťovou kanalizaci: 20=20,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 55 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 335 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | úroveň zadržení N2
VV |  |  |  | Nové ocelové silniční svodidlo (vč. naběhů, příp. napojení): 33+223+39+40=335,000 [A]
P | 56 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | bílé
VV
P | 57 | 91297 |  | DOPRAVNÍ ZRCADLO | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dopravní zrcadlo vč. sloupku a osazení do patky: 1=1,000 [A]
P | 58 | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 21 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Navrhované SDZ P2+sl: 3=3,000 [A] P2+E2b+sl.: 1+1=2,000 [B] P4+sl.: 1=1,000 [C] IP6+sl.: 2=2,000 [D] E2b (výměna): 2=2,000 [E] IS3b/c (výměna): 2=2,000 [F] výměna poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti: 9=9,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=21,000 [H]
P | 59 | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Srovnání DZ na sloupcích (bez sejmutí): 3=3,000 [A]
P | 60 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Rušené SDZ P4+E2b+sl.: 1+1=2,000 [A] E2b (výměna/zrušení): 3=3,000 [B] IS3a (výměna): 2=2,000 [C] Srovnání DZ na sloupcích (bez sejmutí): 3=3,000 [D] výměna poškozených dopravních značek vč. příslušenství - odborný odhad, čerpáno dle skutečnosti: 9=9,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=19,000 [F]
P | 61 | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Navrhované SDZ P2+sl: 3=3,000 [A] P2+E2b+sl.: 1=1,000 [B] P4+sl.: 1=1,000 [C] IP6+sl.: 2=2,000 [D] Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]
P | 62 | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | Rušené SDZ P4+E2b+sl.: 1=1,000 [A]
P | 63 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 794.851 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1. fáze VDZ, vč. předznačení
VV |  |  |  | Navrhované VDZ V1a (0,125): 1518,3*0,125=189,788 [A] V2b (3,0/1,5/0,125: 1131,2*0,7*0,125=98,980 [B] V2b (1,5/1,5/0,125): 249,0*0,5*0,125=15,563 [C] V4 (0,125): 3629,6*0,125=453,700 [D] V7a: 36,82=36,820 [E] Celkem: A+B+C+D+E=794,851 [F]
P | 64 | 915211 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 36.82 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 2. fáze VDZ
VV |  |  |  | Navrhované VDZ V7a: 36,82=36,820 [A]
P | 65 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 758.031 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | Navrhované VDZ V1a (0,125): 1518,3*0,125=189,788 [A] V2b (3,0/1,5/0,125: 1131,2*0,7*0,125=98,980 [B] V2b (1,5/1,5/0,125): 249,0*0,5*0,125=15,563 [C] V4 (0,125): 3629,6*0,125=453,700 [D] Celkem: A+B+C+D=758,031 [E]
P | 66 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 15.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Záhonové obruby 50/200mm, do betonového lože s opěrou
VV |  |  |  | Nové obruby: 3,7+3,9+3,9+3,6=15,100 [A]
P | 67 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 1506 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Silniční obruby 150/250mm, přímé i obloukové prvky do betonového lože s opěrou, vč. vyspárování
VV |  |  |  | Nové obruby: 195+322+46+45+179+177+13+9+73+45+316+6+80=1 506,000 [A]
P | 68 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 192.4 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | prořezy spár, v místech napojení na stáv stav, v místě napojení jednotlivých etap: 192,4=192,400 [A]
P | 69 | 93818 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 17500 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu
VV
P | 70 | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace vybouraného materiálu čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV |  |  |  | Odstranění stávajících uličních vpustí: 9=9,000 [A]
P | 71 | 966891 |  | ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace vybouraného materiálu čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV |  |  |  | Případná výměna poškozených armatur na plynovodu či vodovodu: 4=4,000 [A]

## SO 181
ASPE10 |  |  |  | Firma: Závod | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 17-NO-01-002-1 |  | II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek |  |  | SO 181 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 181 |  | Přechodné dopravní značení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Projednání a zajištění povolení DIO s DO, zajištění DIR pro celou stavbu.
VV
P | 2 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování podrobného projektu DIO
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 3 | 914001 | R | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 1. ETAPA | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně (dl. 11500 m, doba trvání cca 1,5 měsíce). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se předpokládá s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle TP 66 položka zahrnuje - - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, denní údržbu, pronájem a demontáž DIO - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
VV
P | 4 | 914002 | R | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - 2. ETAPA | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní uzávěra - vyznačení uzavírky, vyznačení objízdné trasy obousměrně (dl. 5000 m, doba trvání cca 2,5 měsíce). Dopravní značení v úsecích opravy vozovky se předpokládá s užitím typových schémat - B/15 (v obci), C/10.b (mimo obec) dle TP 66. položka zahrnuje - - osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky - montáž, denní údržbu, pronájem a demontáž DIO - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
VV

## SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Závod | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 17-NO-01-002-1 |  | II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek |  |  | SO 201 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Most ev. č. 227-008, úpravy |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113766 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pro zálivku podél říms: 2*(10,00+2,00+2,00)=28,000 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 2 | 45131A |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 | 0.74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | pod dlažbu z lomového kamene z pol.č. 465512, 465513: ((12,00+2,00)*1,50+4,00*2,00*2)*0,2*0,10=0,740 [A]
P | 3 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | doplnění chybějící dlažby cca 10% celkové plochy: ((12,00+2,00)*1,50+4,00*2,00*2)*0,1*0,20=0,740 [A]
P | 4 | 465513 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 0.74 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | cca 10% celkové plochy: ((12,00+2,00)*1,50+4,00*2,00*2)*0,1*0,20=0,740 [A]
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 5 | 626211 |  | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 | 10.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | sanace povrchu říms cca 20% plochy: (3,05+2,30)*10,00*0,2=10,700 [A]
P | 6 | 62662 |  | INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ | M | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | odhad: 20,0 m=20,000 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 7 | 783121 |  | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN | M2 | 28.6 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | obnova PKO stávajícího zábradlí: 2*13,00*1,00*1,1=28,600 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 8 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | doplnění zábradlí: 4*3,00=12,000 [A]
P | 9 | 9112B2 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | zpětná montáž z pol. č. 9112B3: 26,0m=26,000 [A]
P | 10 | 9112B3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 26 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
VV |  |  |  | 2*13,0 m=26,000 [A]
P | 11 | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 28 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | podél říms: 2*(10,00+2,00+2,00)=28,000 [A]
P | 12 | 931399 | R | OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR | M | 10.7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Oprava dilatačních spár zahrnující odstranění stávajícího tmelu, vyčištění spáry, penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti, předtěsnění, těsnící elastický tmel dle ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) barva šedá.
VV |  |  |  | 2*(3,05+2,30)=10,700 [A]
P | 13 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ODOVODŇOVACÍ TRUBIČKY ÚLOŽNÝCH PRAHŮ
VV
P | 14 | 93853 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR CHEMICKY | M2 | 68 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | ODSTRANĚNÍ GRAFFITY
VV |  |  |  | opěry: 44,0 m2 + 12,0 m2=56,000 [A] římsy: 12,0 m2=12,000 [B] Celkem: A+B=68,000 [C]
P | 15 | 938543 |  | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ | M2 | 10.7 | 0 |  |  | 2
PP
VV |  |  |  | sanace povrchu říms cca 20% plochy: (3,05+2,30)*10,00*0,2=10,700 [A]

## VON
ASPE10 |  |  |  | Firma: Závod | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 17-NO-01-002-1 |  | II/227 a II/221 Kněževes – Svojetín – hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - 1. Úsek |  |  | VON |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02710 | PR | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na opravu poškozených komunikací na objízdných trasách - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 2.500.000,- Kč bez DPH čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV
P | 2 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vytýčení inženýrských sítí jejich správci
VV
P | 3 | 029111 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ | HM | 26.53 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vytyčení a měření během výstavby zaměření skutečného provedení stavby
VV |  |  |  | dle staničení ZÚ - KÚ 2,653 km: 26,53=26,530 [A]
P | 4 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 5 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | vč. tištěné formy dle SOD
VV
P | 6 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zdokumentování přípravy, průběhu a ukončení výstavby (předání)
VV
P | 7 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | dozor zodpovědného geotechnika stavby a jeho účast na stavbě, vč. vyhodnocení podloží a materiálů pro upřesnění receptur RS CA a sanaci krajnic
VV
P | 8 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Označení stavby dle požadavku zadavatele: "Tabule STŘEDOČESKÝ KRAJ, OMLOUVÁME SE ZA DOČASNÉ OMEZENÍ" 3ks "Informační tabule v průběhu stavby – Zhotovitel, TDS, cena, a další povinné údaje (Povinný min. rozměr dočas. billboardu je 2,1 x 2,2m)" 2ks
VV
P | 9 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vzhledem k režimu stavby ZS formou uskladnění strojů, zajištění mezideponií ap., zahrnuje - - projednání, zřízení ploch ZS, provoz, údržba, přesuny a likvidace, uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu - zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. např. ostrahy staveniště a vybavení
VV
P | 10 | 03350 | PR | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na převedení autobusové dopravy na objízdné trasy - PRELIMINÁŘ - PEVNÁ CENA 150.000,- Kč bez DPH čerpáno v rozsahu a se souhlasem investora!
VV
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 11 | 12911 | R | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU BĚHEM VÝSTAVBY | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou
VV