Soupis prací VZMR – „Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť „

Jedná se o opravy elektroinstalace a osvětlení 4 pokojů, kuchyně suterén, koupelny, hospodářské budovy a v prádelně.

Práce je potřeba koordinovat s firmou, která bude provádět stavební opravy v těchto prostorech. Termíny budou dohodnuty před podpisem smlouvy o dílo v Harmonogramu prací.

Opravy pokojů je nutné realizovat postupně, z důvodu omezených možností umístění klientů do náhradního ubytování a zároveň v co nejkratším termínu bez přerušení prací, vyjma nezbytných technologických přestávek.

(Příklad: 1 pokoj se začne opravovat 10. 5. 2021 a dokončeny budou 15. 5. 2021. Potom dojde ke stavebním opravám pokojů v délce cca 2 týdnů. Poté je nutná přestávka cca 1-2 týdny z důvodu úklidu, zařízení pokojů, nastěhování klientů, vystěhování klientů z dalšího pokoje, vyklizení, příprava atd. Práce na dalším pokoji tedy mohou začít až cca 10. 6. 2021).

Dohoda nutná!!!

- Oprava osvětlení v prádelně, mandlovně, chodbě a přilehlých prostorech.

Oprava osvětlení v celém objektu prádelny převážně s ochranným provedením IP 56. Natažení nových kabelových rozvodů včetně vypínačů a osvětlovacích těles. Výměna jistících prvků. Práce musí probíhat mimo pracovní dobu prádelny, tj. odpoledne a večer.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava pokoje č. 19 – rozměry pokoje š x d x v - 420 x 550 x 280cm. (3 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava pokoje č. 16 – rozměry pokoje š x d x v - 380 x 550 x 280cm. (2 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava pokoje č. 31 – rozměry pokoje š x d x v - 450 x 680 x 280cm. (3 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava pokoje č. 33 – rozměry pokoje š x d x v - 380 x 420 x 280cm. (2 lůžka)

Oprava elektroinstalace pokoje – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu do pokoje z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a nástěnných lampiček u lůžek.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, ventilátory, lampičky, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava el. instalace a osvětlení v suterénu kuchyně-sklady

Oprava elektroinstalace – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu z rozvaděče. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů.

Po dokončení stavebních oprav (cca 2 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava el. instalace a osvětlení v koupelně

Oprava elektroinstalace koupelny – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu z rozvodné krabice na přilehlé chodbě. Natažení přívodu pro odsávací rekuperační jednotku. Vysekání a likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a ventilátoru.

Po dokončení stavebních oprav (cca 3 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů. Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

- Oprava el. instalace a osvětlení vně a v hospodářské budově

Oprava elektroinstalace – natažení přívodů světelného a zásuvkového obvodu z rozvaděče. Likvidace všech původních rozvodů elektřiny. Vysekání drážek pro instalaci nových rozvodů, natažení nových rozvodů, zasádrování rozvodů a přístrojových krabic a příprava na instalaci osvětlovacích těles, zásuvek a vypínačů.

Po dokončení stavebních oprav (cca 3 týdny) dokončení montáže veškerých spotřebičů (osv. tělesa, zásuvky, vypínače apod.). Vše včetně dodávky veškerého materiálu a spotřebičů, dopravy a likvidace veškerého odpadu a materiálu.

Přesné určení typu spotřebičů, rozměrů, množství apod. je uvedeno v Položkovém rozpočtu (Př. č. 6 Zadávací dokumentace)

Zpracoval: Svoboda Jan – technický pracovník